ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 2 785,6 | 2 785,6 | 1 660,2 | 1 125,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведено 198 различное по форме и тематике культурно – массовое мероприятие по обеспечению досуга населения. Количество посетителей мероприятий составило 4669 человек. В 11 культурно- досуговых формирований участвует 130 человек («Пролетарочка», «Девчата», «Сударушка», драматические детские кружки «Журавленок», «Маска», «Пламя», группа «Реванш», детская группа «Смайлик», «Хуторянка», детский кружок «Кружевница», «Бисеринка». | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 2 785,6 | 2 785,6 | 1 660,2 | 1 125,4 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2021 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2021 года дополнительное профессиональное образование сотрудники МБУК «Пролетарский СДК» не получали | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | х | 30.09.2021 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2021 года проведены культурно- массовые мероприятия, в том числе онлайн: - поздравительные акции «Рождество в каждый дом», «Татьянин день», «День студента», «Широкая масленица», «Ваша дружная семья»; - митинг, посвященный освобождению хутора от немецко- фашистских захватчиков; - урок мужества «России верные сыны», посвященный выводу войск из Афганистана; - праздничные концерты «День защитника Отечества», «Для милых дам», «Весна Победы»; - конкурсные программы для детей «Смех вокруг нас», «День защиты детей»; - акции «Космосу 60», «Георгиевская ленточка», «День флага РФ», «День памяти и скорби», (посвященная Беслану); - митинг, посвященный 9 мая «Голову склоним перед вашим подвигом»; - фестиваль народной песни «В народной песни душа народа»; - участие в концерте «С днём рождения, любимый город»; - митинг, посвященный началу войны «День Памяти и Скорби». | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | В учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы и кнопки вызова. | 01.01.2021 | 30.09.2021 | - | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2021 года проведено 198 различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | х | 30.09.2021 |  |  |  |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2 785,6 | 2 785,6 | 1 660,2 | 1 125,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации Воеводина Т.И. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом Культуры»- Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | х | х | х | 2 785,6 | 2 785,6 | 1 660,2 | 1 125,4 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель: Директор МБУК «Пролетарский  СДК» Ливадная А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 195.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  в 2021 году составляют 2 785,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 660,2 тыс. рублей или 59,6 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.12.2020 № 138 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 2 785,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 660,2 тыс. рублей или 59,6 процентов. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»), 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 расходы бюджета поселения не предусмотрены. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций», 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате за 9 месяцев 2021 года проведено 198 различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                           Т.И.Воеводина

Исполнитель: Директор МБУК «Пролетарский  СДК» Ливадная А.В.