ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, , участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | 20 635,4 | 20 635,4 | 8 249,3 | 12 386,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта", ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения (х.Малая гнилуша, ул. Восточная, д.9, кв.18; х. Малая Гнилуша, ул. Новая, д.3,кв.6; х.Малая Гнилуша, ул. Центральная, д.1, кв.2) | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 20,5 | 20,5 | 13,4 | 7,1 освоение средств запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Техническое состояние многоквартирных домов соответствует нормативным требованиям. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Администрации Пролетарского сельского поселения предоставлен доступ к порталу «Информационная база ЖКХ» (лицензионный договор №Л104-22 от 11.03.2022) и ГИС ЖКХ. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Выполнены дезинфекция и лабораторный контроль питьевой воды на сумму 33,2 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 35,9 | 35,9 | 33,2 | 2,7 экономия в результате торгов |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Ведется строительство по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области» на основании муниципального контракта № 0158300000222000001_77319 от 28.02.2022 на сумму 20 303,7 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на строительный контроль и авторский надзор по данному объекту на сумму 275,3 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 20 579,0 | 20 579,0 | 8 202,7 | 12 376,3 |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие программы 1.1. | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 9. | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | 3 328,0 | 3 328,0 | 1 605,6 | 1 722,4 |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения осуществляется по муниципальному контракту № 61270201518 от 10.01.2022г. Заключен муниципальный контракт №48 от 01.08.2022 на обслуживание сетей уличного освещения на сумму 181,6 тыс. рублей | 01.01.2022 | 30.09.20221 | 682,6 | 682,6 | 455,5 | 227,1 освоение средств запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 149,7 тыс. рублей. По благоустройству территории выполнены следующие работы: - уборка кладбищ на сумму 128,4 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 349,2 | 349,2 | 225,7 | 123,5 освоение средств запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 12. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 39,7 тыс. рублей. Произведен ремонт памятников Пролетарского сельского поселения на сумму 144,7 тыс. рублей. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 7,2 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. В рамках реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий выполнены работы по благоустройству земельного участка зоны отдыха со сценической площадкой расположенного по адресу: 346374, Ростовская область, Красносулинский район, х. Пролетарка, ул. Советская, 22 а (61:18:0080102:1050) заключен муниципальный контракт № 0158300000222000002_77319 от 28.02.2022 на сумму 1 376,3 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2 296,2 | 2 296,2 | 924,4 | 1 371,8 освоение средств запланировано на 4 квартал 2022 года |
| 13. | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Уполномоченным специалистом Администрации Пролетарского сельского поселения составлено 4 протокола нарушения правил благоустройства. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие программы 2.1. | Лазыкина И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Ежемесячно проводится уборка территории поселения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 15. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 23 963,4 | 23 963,4 | 9 854,9 | 14 108,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Богатых А.И.) Инспектор по благоустройству - Лазыкина И.В. | х | х | х | 23 963,4 | 23 963,4 | 9 854,9 | 14 108,5 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     А.И.Богатых

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Лазыкина И.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 194.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы предусмотрены в сумме 23 963,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 584,3 тыс. рублей, областного бюджета 1 607,1 тыс. рублей, бюджета Красносулинского района 35,9 тыс. рублей, бюджета поселения 3 736,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 9 854,9 тыс. рублей или 41,1%, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 433,7 тыс. рублей, областного бюджета 151,7 тыс. рублей, бюджета Красносулинского района 33,2 тыс. рублей, бюджета поселения 2 236,3 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 33 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено муниципальной программой 20 635,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 584,3 тыс. рублей, областного бюджета 379,3 тыс. рублей, бюджета Красносулинского района 35,9 тыс. рублей, бюджета поселения 1 635,9 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 8 249,3 тыс. рублей или 40,0%, в том числе за счет средств федерального бюджета 7 433,7 тыс. рублей, областного бюджета 151,7 тыс. рублей, бюджета Красносулинского района 33,2 тыс. рублей, бюджета поселения 630,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шести основных мероприятий. За 9 месяцев 2022 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения», 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.3 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», 1.4 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации», 1.6 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в   2022  году   предусмотрено   муниципальной программой  3 328 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 227,8 тыс. рублей, бюджета поселения 2 100,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 605,6 тыс. рублей или 48,2%, в том числе за счет средств бюджета поселения.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования,  ежемесячно проводится уборка территории поселения, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                            А.И.Богатых

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Лазыкина И.В.