**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.03.2022 №37

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209 за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2022 № 37

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2021 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209.

В целях повышения уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- утверждены решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.05.2019 №109 «Правила благоустройства территории Пролетарского сельского поселения»;

- в 2017 году проведено общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33).

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 2 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является отсутствие денежных средств в бюджете поселения.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

**муниципальной программы**

В 2021 году финансирование на основные мероприятия отсутствуют.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2021 году было запланировано достижение трех показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. Показатели (1, 1.1, 2.1) не достигли плановых показателей из-за недостаточности финансирования.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,0 (**Со**= 3/0=0), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 0 (**СРом** = 2/0 =0), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0 (**СРм** = 2/0=0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0 (**ССуз** = 1,0/0,0 = 0).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0 (**Эис** = 0/0=0), что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0 (**УРпр** = 0\*0,5+0\*0,3+0\*0,2=0). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021 года признан низким.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения | по данному мероприятию прошло общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33) | - |
| 3. | ***Контрольное событие 1.1.***  «Создание условий для здоровой, удобной жизни для жителей поселения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения | - |
| 4. | **Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | мероприятие предусматривает предоставление субсидий на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения. | - |
| 6. | ***Контрольное событие 2.1.***  «Приведение дворовых территорий многоквартирных домов к современным нормам комфортности» | Глава Администрации - Богатых А.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» за 2021 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |  |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Пролетарском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении | процент | 0,0 | 42,3 | 0,0 | в связи с отсутствием денежных средств в бюджете поселения |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 2. | 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Пролетарского сельского поселения | процент | 0,0 | 49,4 | 0,0 | в связи с отсутствием денежных средств в бюджете поселения |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 3. | 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Пролетарского сельского поселения | м2/1жителя | 0,0 | 40,8 | 0,0 | в связи с отсутствием денежных средств в бюджете поселения |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.