*проект*

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_.2022 № \_\_\_

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 194, за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_.2022 № \_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

**за 2021 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №194.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.12.2020 № 137 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения, согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта";

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- установлены новые и отремонтированы имеющиеся срубы;

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- ремонт пешеходного моста в с. Прохоровка;

- приобретены строительные материалы для ремонта памятников;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 5 протоколов).

В отчетном периоде проведено 4 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Пролетарского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Пролетарского сельского поселения; о своевременном проведении ТО газового оборудования в МКД х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2021 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 10 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2021 году из десяти основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, шесть было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2020 № 156 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрены в сумме 3 267,5 тыс. рублей, в том за счет областного бюджета – 11,5 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 891,2 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 2 364,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 153,0 тыс. рублей или 96,5 процентов, в том за счет областного бюджета – 10,4 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 832,3 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 2 310,3 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 114,5 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2021 год.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» в 2021 году предусмотрены средства в объеме 166,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 11,5 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 92,7 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 62,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 106,3 тыс. рублей или 63,9 процентов, в том за счет областного бюджета – 10,4 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 33,9 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 62,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» запланировано 16,7 тыс. рублей, факт составил 16,6 тыс. рублей, или 99,4 процентов. На основании соглашения №92-МО от 14.11.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» запланировано 45,5 тыс. рублей, фактически освоено 45,4 тыс. рублей, или 99,8 процентов. Выполнены работы по ремонту кровли и подключение к электросетям нежилого помещения Центральная 1а в х. Малая Гнилуша.

На реализацию основного мероприятия 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» предусмотрены средства в объеме 104,2 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 11,5 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 92,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 44,3 тыс. рублей или 42,5 процентов, в том за счет областного бюджета – 10,4 тыс. рублей, за счет бюджета Красносулинского района 33,9 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проведена обработка и лабораторный анализ питьевой воды- 33,2 тыс. рублей и возмещение части платы граждан за коммунальные услуги УРСВ – 11,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» в 2021 году предусмотрены средства в объеме 3 101,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Красносулинского района 798,5 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 2 302,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3 046,7 тыс. рублей или 98,2 процента, в том за счет бюджета Красносулинского района 798,4 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 2 248,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 932,2 тыс. рублей, фактически освоено – 878,0 тыс. рублей, или 94,2 процента. В рамках данного мероприятия производилась оплата за электроэнергию уличного освещения по муниципальному контракту № 61270201310 от 11.01.2021 на сумму 371,7 тыс. рублей; проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения на сумму 506,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрены средства в объеме 796,5 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Красносулинского района 208,7 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 587,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 796,4 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том за счет бюджета Красносулинского района 208,6 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 587,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 157,2 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- уборка кладбища – 132,0 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок – 64,8 тыс. рублей;

- покос кладбищ –233,7 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированной свалки х. Пушкин – 208,7 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрены средства в объеме 1 372,4 тыс.рублей, в том числе за счет бюджета Красносулинского района 589,8 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 782,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 372,3 тыс. рублей или 99,9 процентов, в том за счет бюджета Красносулинского района 589,8 тыс. рублей, за счет бюджета поселения – 782,5 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- обслуживание системы ГЛОНАСС – 12,0 тыс. рублей;

- ремонт памятников – 102,0 тыс. рублей;

- покос общественных территорий х. Пролетарка, х. Малая Гнилуша, х. Пушкин, с. Прохоровка, п. Донлесхоз – 375,5 тыс. рублей;

- спил и обрезка деревьев – 187,6 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 39,7 тыс. рублей;

- благоустройство п. Донлесхоз – 589,8 тыс. рублей;

- ОСАГО – 6,8 тыс. рублей;

- приобретение строительных материалов – 58,9 тыс. рублей (для ремонта памятников, песок).

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2021 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 7 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю отсутствуют значения, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение 82 процента, фактическое значение 82 процента.

Показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», плановое значение 65 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 5. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения», плановое значение 50 процентов, фактическое значение 34,5 процентов.

Показатель 1.1. «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» показатели отсутствуют.

Показатель 1.2. «Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций», плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица.

Показатель 1.3. «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.4. «Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.5. «Уровень газификации Пролетарского сельского поселения», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 54 процента.

Показатель 2.1. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы.

Показатель 2.2. «Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности», плановое значение 25 тыс. кв.м., фактическое значение 25 тыс. кв.м.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 0;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 5 равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.4. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.5. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1.

Значение целевых показателей 2, 5 и 1.5 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2021 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,58 (**Со** = 7/12=0,58), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1,0 (**СРом** = 10/10 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2021 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 6/6=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,96 (**ССуз** = 3 153,0/ 3 267,5 =0,96).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,04 (**Эис** = 1,0/0,96=1,04), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,79 (**УРпр** = 0,58\*0,5+1,0\*0,3+1,04\*0,2=0,79). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2021 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям**.**

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта", ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | техническое состояние многоквартирных домов соответствует нормативным требованиям. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Выполнены работы по ремонту кровли на сумму 30,4 тыс. рублей и подключение к электросетям нежилого помещения Центральная 1а в х. Малая Гнилуша на сумму 5,0 тыс. рублей. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | актуализация информации | Администрации Пролетарского сельского поселения предоставлен доступ к порталу «Информационная база ЖКХ» (лицензионный договор №Л217-21 от 01.04.2021) и ГИС ЖКХ. Работа в указанных программах ведется регулярно. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | в рамках данного мероприятия проводилась обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды) на сумму 37,0 тыс. рублей. | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение уровня жизни населения | разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению, в том числе в 2018 году выполнены проектные и изыскательные работы по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области» | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение уровня осведомленности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 4 схода. | - |
| 8. | ***Контрольное событие 1.1.***  «Повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;  повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | - |
| 9. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | производилась оплата за электроэнергию уличного освещения по муниципальному контракту № 61270201310 от 11.01.2021г на сумму 371,7 тыс. рублей; проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения на сумму 506,2 тыс. рублей. | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 149,7 тыс. рублей. По благоустройству территории выполнены следующие работы:  - ремонт памятников в поселении на сумму 102,0 тыс. рублей;  - уборка кладбищ на сумму 119,3 тыс. рублей.;  - ликвидация несанкционированной свалки в х. Пушкин – 208,6 тыс. рублей | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение уровня благоустройства территории поселения | для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 39,7 тыс. рублей.  Произведен спил деревьев в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения на сумму 62,5 тыс. рублей, а также покос общественных территорий на сумму 490,0 тыс. рублей. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 52,5 тыс. рублей. Выполнены работы по благоустройству п. Донлесхоз на сумму 589,8 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.  Уполномоченным специалистом Администрации Пролетарского сельского поселения составлено 5 протоколов нарушения правил благоустройства | - |
| 14. | ***Контрольное***  ***событие 2.1.*** «Улучшение внешнего вида территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству – Цыгулева И.В. | 31 декабря  2021 г. | 1 января  2021 г. | 31 декабря  2021 г. | создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры | организованна работа по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созданы комфортные условия проживания населения, | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»** | всего | **3 267,5** | **3 267,5** | **3 153,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 10,4 |
| бюджет района | 891,2 | 891,2 | 832,3 |
| бюджет поселения | 2 364,8 | 2 364,8 | 2 310,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»** | всего | **166,4** | **166,4** | **106,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 10,4 |
| бюджет района | 92,7 | 92,7 | 33,9 |
| бюджет поселения | 62,2 | 62,2 | 62,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | всего | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 16,7 | 16,7 | 16,6 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего | 45,5 | 45,5 | 45,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 45,5 | 45,5 | 45,4 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное  мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | всего | 104,2 | 104,2 | 44,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 10,4 |
| бюджет района | 92,7 | 92,7 | 33,9 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»** | всего | **3 101,1** | **3 101,1** | **3 046,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 798,5 | 798,5 | 798,4 |
| бюджет поселения | 2 302,6 | 2 302,6 | 2 248,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 932,2 | 932,2 | 878,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 932,2 | 932,2 | 878,0 |
| внебюджетные источники | **-** | **х** | **-** |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 796,5 | 796,5 | 796,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 208,7 | 208,7 | 208,6 |
| бюджет поселения | 587,8 | 587,8 | 587,8 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 1 372,4 | 1 372,4 | 1 372,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 589,8 | 589,8 | 589,8 |
| бюджет поселения | 782,6 | 782,6 | 782,5 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»** | | | | | | |
| 1. | 1.Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, обслуживающих организаций или иного специализированного потребительского кооператива | процент | 82 | 82 | 82 | - |
| 2. | 2.Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 98,1 | 65 | 100 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 3. | 3. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | 5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процент | 34,5 | 50 | 34,5 | из - за отсутствия технической возможности на отдельных улицах подключиться к сетям электроснабжения |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 6. | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 7. | 1.2. Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | 1. 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процент | 97,8 | 85 | 97,8 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 9. | 1.4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 10. | 1.5. Уровень газификации Пролетарского сельского поселения | процент | 54 | 85 | 54 | из - за отсутствия технической возможности в отдельных поселках подключиться к сетям газоснабжения |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 11. | 2.1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 3 | 3 | 3 | - |
| 12. | 2.2. Площадь территории поселения, убранной от сорной и карантинной растительности | тыс.кв.м | 25 | 25 | 25 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.