РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.09.2022 № 86

х. Пролетарка

О внесении изменений в распоряжение от 09.12.2021 №33 «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 02.09.2022 №232 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №194  «Об утверждении муниципальной программы  Пролетарского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 №33 «Об утверждении  плана реализации муниципальной про-граммы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                              А.И.Богатых

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.09.2022 № 86

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | 20 635,4 | 18 584,3 | 379,3 | 35,9 | 1 635,9 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | весь период | 20,5 | - | - | - | 20,5 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | весь период | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | актуализация информации | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. повышение уровня жизни населения | весь период | 35,9 | - | - | 35,9 | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение уровня жизни населения | весь период | 20 579,0 | 18 584,3 | 379,3 | - | 1 615,4 | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение уровня осведомленности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1 | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | предоставление населению информации по вопросам ЖКХ | х | х | х | х | х | х | х |
| 9 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | 3 328,0 | - | 1 227,8 | - | 2 100,2 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | весь период | 582,6 | - | - | - | 582,6 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | весь период | 349,2 | - | - | - | 349,2 | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение уровня благоустройства территории поселения | весь период | 2 396,2 | - | 1 227,8 | - | 1 168,4 | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ИТОГО: | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | 23 963,4 | 18 584,3 | 1 607,1 | 35,9 | 3 736,1 | - |