ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, , участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | 285,1 | 285,1 | 159,8 | 125,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Согласно заключенному соглашению между Администрацией Пролетарского сельского поселения и НКО "Фонд капитального ремонта", ежемесячно оплачиваются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 21,2 | 21,2 | 14,1 | 7,1 освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Техническое состояние многоквартирных домов соответствует нормативным требованиям. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Администрации Пролетарского сельского поселения предоставлен доступ к порталу «Информационная база ЖКХ» и ГИС ЖКХ. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации» | СобаченкоИ.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Техническое состояние коммунального хозяйства соответствует нормативным требованиям. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации» | Собаченко И.Н.инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Ведутся работы по первичному пуску газа и наладке газового оборудования по адресу: х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области». Заключен муниципальный контракт на изготовление технического плана и схемы земельного участка на распределительный газопровод среднего и низкого давления, протяженностью 11 074м, расположенный по адресу: х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области» на сумму 145,7 тыс. рублей | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 263,9 | 263,9 | 145,7 | 118,2 освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 8. | Контрольное событие программы 1.1. | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | х | 30.09.2023 | х | х | х | х |
| 9. | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | 3 003,3 | 3 003,3 | 2 237,4 | 765,9 |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения осуществляется по муниципальному контракту № 61270201791 от 10.01.2023г. Осуществлён ремонт сетей уличного освещения на сумму 55,6 тыс. рублей | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 937,5 | 937,5 | 425,5 | 512,0 освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 11. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Ежемесячно проводится уборка территории х. Малая Гнилуша и х. Пролетарка от мусора на основании заключенных муниципальных контрактов на сумму 179,7 тыс. рублей. По благоустройству территории выполнены следующие работы: - уборка кладбищ на сумму 128,0 тыс. рублей; - ликвидация несанкционированной свалки в х. Малая Гнилуша на сумму 38,0 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 368,0 | 368,0 | 285,8 | 82,2 освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 12. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Для реализации данного мероприятия были заключены муниципальные контракты на противоклещевую обработку мест общего пользования на сумму 39,7 тыс. рублей. Произведен ремонт памятников Пролетарского сельского поселения на сумму 144,7 тыс. рублей. Приобретен строительный песок на сумму 45,0 тыс. рублей. Выполнены работы по обустройству контейнерных площадок на сумму 308,7 тыс. рублей. Приобретены строительные материалы – 15,5 тыс. рублей. Приобретены контейнера для сбора ТКО в количестве 25 шт. на сумму 265,0 тыс. рублей. Осуществлен покос общественных территорий и кладбищ на сумму 590,5 тыс. рублей. Благоустроены детские площадки - 79,1 тыс. рублей. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 1 697,8 | 1 697,8 | 1 526,1 | 171,7 освоение средств запланировано на 4 квартал 2023 года |
| 13. | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. Уполномоченным специалистом Администрации Пролетарского сельского поселения составлено 6 протоколов нарушения правил благоустройства. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 14. | Контрольное событие программы 2.1. | Собаченко И.Н. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Ежемесячно проводится уборка территории поселения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства. | х | 30.09.2023 | х | х | х | х |
| 15. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 3 288,4 | 3 288,4 | 2 397,2 | 891,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Богатых А.И.) Инспектор по благоустройству - Собаченко И.Н. | х | х | х | 3 288,4 | 3 288,4 | 2 397,2 | 891,2 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     А.И.Богатых

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Собаченко И.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 194.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены в сумме 3 288,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 2 397,2 тыс. рублей или 72,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2022 № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено муниципальной программой 285,1 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2023 года фактическое освоение средств составило 159,8 тыс. рублей или 56,1%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шести основных мероприятий. За 9 месяцев 2023 года в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Пролетарского сельского поселения», 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.3 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», 1.4 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства, включая разработку проектной документации», 1.5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание объектов газоснабжения, включая разработку проектной документации», 1.6 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено муниципальной программой  3 003,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 237,4 тыс. рублей или 74,5%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены четыре основных мероприятия (2.1 « Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора, ликвидация несанкционированных свалок и мусорных очагов, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования,  ежемесячно проводится уборка территории поселения, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                            А.И.Богатых

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Собаченко И.Н.