ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2019 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Пролетарского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района и сокращению муниципального долга Пролетарского сельского поселения до 2024 года». Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района по доходам за 9 месяцев 2023 года выполнен на 75,1 % к плановым назначениям на 2023 год, при плане 15 953,2 тыс. рублей поступило 11 983,0 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 7 741,8 тыс. рублей, или 70,2% к годовым плановым показателям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем собственных доходов уменьшился на 1 859,6 тыс. рублей или на 80,6%. Уменьшение поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с оплатой недоимки по земельному налогу с организаций в 2022 году ООО "Мак-Лоджистик". За 9 месяцев 2023 года проведено 12 заседаний Рабочей группы по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на которые приглашались 28 физических лиц. Общая сумма задолженности составила 17,93 тыс. рублей. В результате погашена задолженность в сумме 17,93 тыс. рублей, в том числе по земельному налогу 3,39 тыс. рублей, имущественному налогу в сумме 4,85 тыс. рублей, транспортному налогу 9,69 тыс. рублей. Обеспечено взаимодействия с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. Недоимка в консолидированный бюджет на 01.10.2023 составила 64 519,8 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет – 2 563,8 тыс. рублей | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2023 году 16 972,5 тыс. рублей, фактические расходы на 01.10.2023 год составили 11 419,1 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 98,7 % в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.08.2022 183 «Об утверждении бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов». | х | 30.09.2023 | х | х | х |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | 8 196,1 | 8 196,1 | 5 087,7 | 3 108,4 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета поселения приняты 2 решения Собрания Депутатов Пролетарского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; проведены публичные слушания и утвержден отчет об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2022 год решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения № 79 от 29.05.2023г. Приняты решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 16.01.2023 №66, от 09.03.2023 №72, от 14.04.2023 №76 «О внесении изменений в приложение к решению Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.08.2007 №11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение». Утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.06.2023 №80 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год. На содержание аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения за 9 месяцев 2023 г. направлено 5 013,8 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников – 4 286,6 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | 8 196,1 | 8 196,1 | 5 087,7 | 3 108,4 освоение средств запланирова- но на 4 квартал 2023 года. |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2022 №83 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 07.11.2022 №6 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», от 02.02.2018 № 10 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения», от 30.08.2016 №173 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», от 25.12.2015 № 29/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 27.12.2019 № 153 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2023 года составило 11 568,1 рублей или 67,2% к годовым плановым назначениям 17 204,4 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Утвержден План проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год, на основании Распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.12.2022 №166. Согласно утвержденного плана, контрольное мероприятие запланировано на 4 квартал 2023 года. | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | х | 30.09.2023 | х | х | х | х |
| 11 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | х | - | - | - |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2023 | 30.09.2023 | - | - | - |  |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | х | 30.09.2023 | х | х | х |  |
| 15 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 8 196,1 | 8 196,1 | 5 087,7 | 3 108,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации – Богатых А.И.) Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | х | х | х | 8 196,1 | 8 196,1 | 5 087,7 | 3 108,4 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                       А.И.Богатых

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2023 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 190.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрены ассигнования в сумме 8 196,1 тыс. рублей, в том числе бюджет района 60,1 тыс. рублей, бюджет поселения  - 8 136,0 тыс. рублей, Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 5 087,7 тыс. рублей или 62,1 %, в том числе за счет бюджета района – 37,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» и распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2022 №129  утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения  от 18.08.2022 183 «Об утверждении бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 8 196,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2023 года составило 5 087,7 тыс. рублей или 62,1%.

В рамках мероприятий подпрограммы 2 заключены 31 муниципальный контракт на сумму 519,5 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в  соответствии с требованиями бюджетного  законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         А.И.Богатых

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.