**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2023 № 33

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 190, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 № 33

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами» за 2022 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета поселения и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №190, (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 29 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района (далее – бюджет поселения) в отчетном периоде решалась следующая задача: проведение эффективной бюджетной политики.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2022 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 43 796,3 тыс. рублей или 104,6 процентов от запланированных параметров. Собственные налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 14 336,1 тыс. рублей или 32,7 процента от всех поступлений.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 29 460,2 тыс. рублей или 67,3 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 41 494,4 тыс. рублей или 99,1 процент от запланированных параметров. В рамках реализации муниципальных программ расходы исполнены в объеме 41 309,7 тыс. рублей или 99,8 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2022 год составили 99,6 процентов.

По результатам исполнения бюджета поселения сложился профицит в объеме 2 301,9 тыс. рублей.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач Пролетарского сельского поселения.

Основные приоритеты расходов в 2022 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 3 007,7 тыс. рублей. Это 7,2 процента от общего объема расходов.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Пролетарском сельском поселении постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.02.2020 № 15/1 утвержден бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов.

Решение задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2022 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 24.08.2007 № 11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение». Принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 18.11.2022 № 54 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 27.04.2022 № 36 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год», приняты постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.04.2022 №48 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2022 года», от 08.07.2022 №91 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 1 полугодие 2022 года», от 13.10.2022 №299 «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 9 месяцев 2022 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения за 2021 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с общественностью.

На официальном сайте Пролетарского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района за 2021 год» и «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». «Бюджет для граждан» - это существенное повышение прозрачности бюджетного процесса за счет создания единой базы данных, содержащей всю информацию по планированию, а также исполнению бюджета поселения, что обеспечивает высокую доступность, актуальность, полезность и понятность информации как для должностных лиц и организаций, имеющих отношение к бюджетному процессу, так и для граждан, не являющихся специалистами в данной области.

Эффективное управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения, своевременному исполнению долговых обязательств в полном объеме, минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения. Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2022 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Внутренний финансовый аудит осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения на основании Постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 07.07.2020 №68 «О принятии решения об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита и наделении полномочиями внутреннего финансового аудита».

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения в соответствии с федеральными стандартами Правительства РФ и на основании утвержденных ведомственных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля:

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №139 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №140 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №141 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №142 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности»;

- Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2020 №143 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего муниципального финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего муниципального финансового контроля и их должностных лиц».

Согласно Плана контрольных мероприятий Администрации Пролетарского сельского поселения на 2022 год, утвержденного распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.12.2021 №67 проведена плановая проверка в отношении МБУК «Пролетарский СДК». Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения от 11.10.2022 №101 «О назначении проведения контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в МБУК «Пролетарский СДК», являющегося подведомственным учреждением Администрации Пролетарского сельского поселения. Тема контрольного мероприятия: проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания. Проверяемый период: с 01 января 2022 по 30 сентября 2022 года. Срок проведения контрольного мероприятия с 27 октября 2022 года по 03 ноября 2022 года. В ходе проверки нарушений не выявлено.

Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения на основании Постановления Правительства РФ от 6 августа 2020 г. N 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Обеспечено исполнение полномочий по контролю планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышением лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

По итогам проведения эффективной бюджетной политики и поступательного развития доходной базы Пролетарское сельское поселение включено в число низкодотационных поселений Ростовской области.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2022 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 8 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения» оказало влияние увеличение темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов. По итогам 2022 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 14 796,3 тыс. рублей или 115,6 процентов к плановым назначениям.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2022 году из 8 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, одно было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 169,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 69,2 тыс. рублей и бюджета поселения - 7 100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе из бюджета района 69,2 тыс. рублей, бюджета поселения - 7 051,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средства в сумме 49,4 тыс. рублей по муниципальной программе образовался в результате кредиторской задолженности.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 169,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета Красносулинского района 69,2 тыс. рублей и бюджета поселения - 7 100,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе из бюджета района 69,2 тыс. рублей, бюджета поселения - 7 051,3 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2022 года заключено 57 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 907,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 7 120,5 тыс. рублей или 99,3 процента.

В результате исполнения данной подпрограммы образовался неиспользованный остаток средства в сумме 49,4 тыс. рублей в результате сложившейся кредиторской задолженности.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 1 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 2 показателям отсутствуют плановые значения.

Показатель 1. «Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2. «Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», плановое значение II степень, фактическое значение I степень.

Показатель 3. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года», плановое значение – 103,1 процента, фактическое – 167,5 процентов.

Показатель 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение – 9 832,0 тыс. рублей. фактическое значение – 14 336,1 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», плановое значение – 98,0 процентов, фактическое – 99,6 процентов.

Показатель 2.1. «Исполнение расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», плановое значение - 98,0 процентов, фактическое – 99,1 процента.

Показатель 2.2. «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 0.

Показатель 3.1. «Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое – 0 процентов.

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района на основании приказа Финансово- экономического управления от 20.04.2019 №20 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм** **муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. равна 0;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,87 (**Со**= 8,/9=0,87), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году** составляет 1 (**СРом** = 8/8 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (**ССуз** = 5437,0/5438,2 = 0,99).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01 (**Эис** = 1/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,94 (**УРпр** = 0,87\*0,5+1\*0,3+1,01\*0,2=0,94). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2022 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | х | х | х | х | х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2019 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Пролетарского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района и сокращению муниципального долга Пролетарского сельского поселения до 2024 года».По итогам 2022 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Пролетарского сельского поселения Краснослуинского района исполнены в объеме 14 336,1 тыс. рублей, или на 32,7 процентов всех доходов, с ростом на 5 774,7 тыс. рублей, или на 67,5 процентов по отношению к уровню 2021 года. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 126,1 тыс. рублей, земельному налогу – на 5 562,9 тыс. рублей, неналоговые доходы на 88,4 тыс. рублей.За 2022 год проведено 24 заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на которые приглашались 77 физических лиц. Общая сумма задолженности составила 654,0 тыс. рублей. В результате погашена задолженность в сумме 55,44 тыс. рублей, в том числе по земельному налогу 23,6 тыс. рублей, имущественному налогу в сумме 2,94 тыс. рублей, транспортному налогу 28,9 тыс. рублей. Обеспечено взаимодействия с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области на 01.01.2023 составила 54 980,5 тыс. рублей, в том числе в бюджет поселения 881,3 тыс. рублей, в связи с неплатежеспособностью физических лиц и юридических лиц. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетныхсредств);доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 99 процентов | бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ 2022 году направлено 41 309,7 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 99,6 процентов в общем объеме расходов бюджета поселения. | - |
| 4. | ***Контрольное событие муниципальной программы 1.1.*** «Внесение изменений в бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2017 – 2022 годов» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 28 февраля2022 г. | - | 24 февраля2022 г. | утвердить бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов | на основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.02.2022 №23 внесено изменение в постановление от 25.02.2020 № 15/1 «Об утверждении бюджетного прогнозаПролетарского сельского поселенияна период 2020-2030 годов» | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | х | х | х | х | х | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения, нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2022 года приняты 9 решений Собрания Депутатов Пролетарского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; принято 2 решения о внесении изменений в бюджетный процесс Пролетарского сельского поселения от 27.04.2022 №37, от 30.09.2022 №49; проведены публичные слушания и утвержден отчет об исполнении бюджета Пролетарского Красносулинского района за 2021 год решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения № 36 от 27.04.2022. Утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2022 №83 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения»  | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялисьв соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2022 №83 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; от 08.11.2021 №6 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; от 02.02.2018 № 10 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения»; от 30.08.2016 № 173 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района; от 25.12.2015 № 29/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)»;и от 27.12.2019 № 153 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района»Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2022 год составило 41 494,4 тыс. рублей или 99,1 процент к годовым плановым назначениям | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 03 ноября 2022 г. | 27 октября 2022 г | 03 ноября 2022 г. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | Согласно Плана контрольных мероприятий Администрации Пролетарского сельского поселения на 2022 год, утвержденного распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.12.2021 №67 проведена плановая проверка в отношении МБУК «Пролетарский СДК». Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения от 11.10.2022 №101 «О назначении проведения контрольного мероприятия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в МБУК «Пролетарский СДК», являющегося подведомственным учреждением Администрации Пролетарского сельского поселения. Тема контрольного мероприятия: проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания. Проверяемый период: с 01 января 2022 по 30 сентября 2022 года. Срок проведения контрольного мероприятия с 27 октября 2022 года по 03 ноября 2022 года. В ходе проверки нарушений не выявлено. |  |
| 10. | ***Контрольное событие муниципальной программы 2.1.*** «Представление в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения в установленные сроки проекта решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения о бюджете поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 15 ноября 2022 г. | - | 09 ноября 2022 г. | своевременное представление проекта решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения о бюджете поселения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения | проект решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2022 №83 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и представлен в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения в установленные сроки.Принято решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2022 №52 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | - |
| 11. | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | х | х | х | х | х | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | сохранение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ |  - |
| 13. | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ  | - |
| 14. | ***Контрольное событие муниципальной программы 3.1.*** принятие постановления Администрации Пролетарского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Пролетарского сельского поселения  | Глава Администрации – Богатых А.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 30 декабря2022 г. | 1 января2022 г. | 30 декабря2022 г. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальными финансами»**  | всего  | **7 169,9** | **7 169,9** | **7 120,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| бюджет поселения | 7 100,7 | 7 100,7 | 7 051,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** | всего  | **7 169,9** | **7 169,9** | **7 120,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| бюджет поселения | 7 100,7 | 7 100,7 | 7 051,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего  | **7 169,9** | **7 169,9** | **7 120,5** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
| бюджет поселения | 7 100,7 | 7 100,7 | 7 051,3 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района»» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения»** | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2022 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номери наименование | Единица.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | 2. Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | II | II | I | в соответствии с приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 22.04.2019 №20 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» |
| 3. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района к уровню предыдущего года  | процент | 0,0 | 103,1 | 167,5 | в связи с поступлением недоимки прошлых лет |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** |
| 4. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района | тыс.рублей | 8 561,4 | 9 832,0 | 14 336,1 | превышение доходной части бюджета над плановыми показателями связано с поступлением недоимки прошлых лет по земельному налогу с юридических лиц |
| 5. | 1.2. Доля расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 96,9 | 98,0 | 99,6 | уменьшение расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности органа местного самоуправления Пролетарского сельского поселения  |
| **Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района | процент | 99,4 | 98,0 | 99,1 | расходы производились в пределах плана 2022 года  |
| 7. | 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 33,3 | 100 | 0,0 | в 2022 году внешний контроль в отношении Администрации Пролетарского сельского поселения не проводился.  |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения»** |
| 8. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 9. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |