**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2023 № 36

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.03.2023 № 36

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы» за 2022 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год**

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, развития общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193, ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.09.2018 № 143, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 32 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- учреждением культуры проведены мероприятия по безопасности дорожного движения, в том числе акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД»;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки, установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2022 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 5 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Недостаточное финансовое обеспечение муниципальной программы из бюджета Красносулинского района бюджету сельского поселения на работы по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

В 2022 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, два было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.12.2021 № 22 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Расходы бюджета поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 6 810,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2022 год.

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» в 2022 году предусмотрено 6 810,4 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» по данному мероприятию финансирование не предусмотрено.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 6 752,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- зимнее содержание дорог (снегоочистка) – 304,5 тыс. рублей;

- грейдирование на сумму 199,2 тыс. рублей (х. Пролетарка пер.Балочный, ул. Александровская, ул. Садовая, ул. Победы, с. Прохоровка ул. Почтовая);

- гредирование на сумму 138,1 тыс. рублей (х. Пролетарка, х. Маолая Гнилуша);

- покос обочин на сумму 311,3 тыс. рублей;

- проведена достоверность сметы на ПСД моста в с. Прохоровка, ул. Шахтерская на сумму 20,0 тыс. рублей;

- испытание двух проб асфальтобетона, отобранных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Прохоровка, ул. Центральная на сумму 8,0 тыс. рублей;

- ремонт автодороги по пер. Степной в х. Пролетарка – 999,0 тыс. рублей;

- испытание пробы асфальтобетона пер. Степной – 22,0 тыс. рублей;

- разработка ПСД на мост в с. Прохоровка – 4 750,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация дорожного движения» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» на 2022 предусмотрены средства из бюджета Краснослуинского района в объеме 58,3 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- установка дорожных знаков с.Прохоровка на мост Заречная и мост Шахтерская на сумму 49,8 тыс. рублей;

- установка дорожных знаков на автобусных остановка – 8,5 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2022 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по 1 из которых показатели не предусмотрены, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 77,0 процентов.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», плановое значение – 2,5 км, фактическое значение 0,2.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», значения по данному показателю отсутствуют.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

**I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1.

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2022 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (**Со** = 2/3=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году**, составляет 1,0 (**СРом** = 5/5 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2022 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**СРм** = 2/2=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 6 810,4/6 810,4 =1,0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1,0/1,0=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,83 (**УРпр** = 0,67\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=0,83). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета  для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | в 2022 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | в 2022 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе:  - зимнее содержание дорог (снегоочистка); грейдирование (х. Пролетарка пер.Балочный, ул. Александровская, ул. Садовая, ул. Победы, с. Прохоровка ул. Почтовая, Малая Гнилуша); покос обочин; проведена достоверность сметы на ПСД моста в с. Прохоровка, ул. Шахтерская; испытание двух проб асфальтобетона, отобранных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с.Прохоровка, ул. Центральная; ремонт автодороги по пер. Степной в х. Пролетарка; испытание пробы асфальтобетона пер. Степной; разработка ПСД на мост в с. Прохоровка. | - |
| 5. | ***Контрольное событие 1.1.***  «Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | - |
| 6. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»** | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Пролетарского сельского поселения | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Нанесена горизонтальная разметка, установлены светофоры и дорожные знаки, согласно схем организации дорожного движения. Установлены дорожные знаки с.Прохоровка на мост Заречная и мост Шахтерская;  установлены дорожные знаков на автобусных остановках. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьников по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. В учреждении культуры проводились акция «Мой юный пешеход», беседа «Изучаем правила ППД». | - |
| 9. | ***Контрольное событие 2.1.***  «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Пролетарского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | Глава Администрации - Богатых А.И.  Инспектор по благоустройству - И.В. Лазыкина | 30 декабря  2022 г. | 1 января  2022 г. | 30 декабря  2022 г. | снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Пролетарского сельского поселения. | сокращено количество дорожно-транс-портных происшествий на дорогах Пролетарского сельского поселение |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | всего | **6 810,4** | **6 810,4** | **6 810,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 6 810,4 | 6 810,4 | 6 810,4 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»** | всего | **6 752,1** | **6 752,1** | **6 752,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 6 752,1 | 6 752,1 | 6 752,1 |
| бюджет поселения | **-** | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Субсидии из областного бюджета  для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | х | **-** |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | **6 752,1** | **6 752,1** | **6 752,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 6 752,1 | 6 752,1 | 6 752,1 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»** | всего | **58,3** | **58,3** | **58,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | всего | **-** | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | **-** | **-** | **-** |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | **-** | х | **-** |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2022 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | | | |
| 1. | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 78,8 | 85,0 | 77,0 | регулярный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 2. | 1.1.Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,3 | 3,0 | 0,2 | объем средств дорожного фонда не позволяет отремонтировать дороги в соответствии с нормативными требованиями |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»** | | | | | | |
| 3. | 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.