**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.03.2024 № 37

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192, за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.03.2024 № 37

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»**

**за 2023 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год**

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- в зимний период раздавались памятки по правилам безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма;

- обращений от граждан и организаций по вопросам межнациональных отношений, противодействия экстремизму, а также о противоправных действиях представителей этнических общин, в том числе мигрантов либо в отношении них, не поступало;

- бытовых и хозяйственных конфликтов, способствующих разжиганию национальной розни не было;

- представители этнических общин, в том числе мигранты, к административной ответственности не привлекались;

- фактов проявления экстремизма и терроризма на территории поселения не установлено;

- попыток незаконного строительства культовых объектов на территории поселения не было.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения в Администрации Пролетарского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2022 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основные мероприятия «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» и «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» выполнены в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 17 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, мотопомпа, 1 пожарный рукав), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 12 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Пролетарского сельского поселения, распространены 351 памятка по пожарной безопасности, проведены ежеквартальные тренировки по оповещению населения, а так же проведено пожарно - тактическое учение по обработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров. По итогам летнего пожароопасного периода на территории зафиксировано и локализовано 4 возгорания. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 8 человек. В 2023 году приобретены две пожарные хлопушки.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основные мероприятия «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» и «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» выполнены в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В летний и зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на водоемах 40 шт. Проведено 45 рейдов на водоемах. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Выход на лёд запрещен». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмме 3. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: литературная программа «Терроризм - угроза обществу!»; цикл бесед духовно- нравственного воспитания «Мы против террора».

- основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 5 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации**

**основных мероприятий, а также сведения**

**о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 6 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы являются:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

- нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

- невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности;

- минимизация ущерба от пожаров следствие профилактической работы (патрулирования) и своевременная локализация пожарных очагов добровольной пожарной дружиной.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных**

**средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2023 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 22,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2022 №62 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2023 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены две пожарные хлопушки и семь пожарных извещателей, а так же приобретена бумага для листовок. Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло на ход реализации муниципальной программы в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде» на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов. Приобретена бумага для листовок и наглядного пособия. Проведено 45 рейдов на водоемах поселения, распространено 40 памяток.

На реализацию основного мероприятия 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2023 год предусмотрено и фактически освоено 1,0 тыс. рублей на приобретение бумаги для листовок, наглядного пособия.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении**

**значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения», плановое значение 85 процентов, фактическое значение 33,3 процента.

Показатель 2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения», плановое значение 8 единиц, фактическое значение 8 единиц.

Показатель 3. «Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве», плановое значение 2,5 процента, фактическое значение 2,5 процента.

Показатель 1.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения», плановое значение 3 человека, фактическое значение отсутствует.

Показатель 1.2. «Приобретение технических средств пожаротушения», плановое значение 10 единиц, фактическое значение 2.

Показатель 2.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма», плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3.

Показатель 3.2. «Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения» плановое значение 500 единиц, фактическое значение 500 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 0;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78 (**Со**= 7/9=0,78), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1 (**СРом** = 6/6 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2023 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 22,0/22,0 =1,0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1,0/1,0=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,89 (**УРпр** = 0,78\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=0,89). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2023 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | | |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 18,1 км., ведется патрулирование территории, выявлены и локализованы 4 возгорания.  Приобретены две пожарные хлопушки | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. |  |  |  | создание добровольных пожарных дружин;  повышение статуса добровольного пожарного;  вовлечение большого количества жителей в осуществление  пожарной безопасности;  организация работы дружин на территории поселения | на территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 8 человек. На основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.01.2019 №2/2 « О социальном и экономическом участии граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами» в 2018 году 2 человека награждены почетными грамотами. | - |
| 4. | ***Контрольное событие 1.1.***  «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением; Приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы. | уменьшение количества пожаров и возгораний | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретена бумага для листовок и наглядного пособия. Проведено 45 рейдов на водоемах поселения, распространено 40 памяток | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Распространение  информационных  материалов о  безопасности людей на водных объектах» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | информирования населения о безопасности людей на водных объектах | проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул |  |
| 8. | ***Контрольное событие 2.1.***  «Повышение уровня безопасности населения на водных объектах Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | проведена профилактическая работа по предотвращению происшествий на водных объектах | - |
| 9. | **Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма»** | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций .На 5 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | повышение антитеррористической защищенности территории Пролетарского сельского поселения | проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. Бытовых и хозяйственных конфликтов, способствующих разжиганию национальной розни не было. Представители этнических общин, в том числе мигранты, к административной ответственности не привлекались. Фактов проявления экстремизма и терроризма на территории поселения не установлено. | - |
| 12. | ***Контрольное событие 3.1.***  «Проведение пропагандистской работы с населением Пролетарского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения» | Глава Администрации – Богатых А.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря  2023 г. | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г. | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в решении задач по противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждения межнациональных конфликтов | на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещена информация о порядке действия населения при угрозе  возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям  народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | - |

-------------------------------

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** | всего | **22,0** | **22,0** | **22,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | всего | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде»** | всего | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | всего | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие  2.2. «Распространение  информационных  материалов о  безопасности людей на водных объектах» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 3.**  **«Профилактика терроризма и экстремизма»** | всего | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма » | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие  3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения » | всего | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2023 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | |
| 1. | 1. Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения | процент | 109,1 | 85 | 33,3 | проведение профилактических мер в сфере пожарной безопасности |
| 2. | 2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения | единицы | 6 | 8 | 8 | - |
| 3. | 3. Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | процент | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | | | | | | |
| 5. | 1.1. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения | человек | 4 | 5 | 0 | отсутствие потребности в обучении |
| 6. | 1.2. Приобретение технических средств пожаротушения | единицы | 3 | 10 | 2 | нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек |
| **Подпрограмма 2одпрограмма 3бумага на сумму 1,0 тыс. бий на сумму 1,0 рууюлей «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | |
| 7. | 2.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | | |
| 8. | 3.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма | единицы | 2 | 3 | 3 | - |
| 9. | 3.2. Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения | единицы | 500 | 500 | 500 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.