ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 2 841,9 | 2 841,9 | 1 905,1 | 936,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2020 год проведено 242 мероприятия различных по форме и тематике культурно – массовые мероприятия по обеспечению досуга населения, в то числе 71 онлайн мероприятие. С 1 апреля 2020 культурно – массовые мероприятия проводятся в онлайн режиме в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-2019). Количество посетителей мероприятий составило 8 675 человек. Количество просмотров онлайн мероприятий составило 54 959. В 11 культурно- досуговых формирований участвует 130 человек («Пролетарочка», «Девчата», «Сударушка», драматические детские кружки «Журавленок», «Маска», «Пламя», группа «Реванш», детская группа «Смайлик», «Хуторянка», детский кружок «Кружевница», «Бисеринка». | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 2 841,9 | 2 841,9 | 1 905,1 | 936,8 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2020 года |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2020 года дополнительное профессиональное образование сотрудники МБУК «Пролетарский СДК» не получали. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | х | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 5. | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2020 года проведены культурно- массовые мероприятия, в том числе онлайн: - вечера отдыха «Наконец-то, ты, пришел!», «День Святого Валентина»; - дискотеки и танцевальные вечера «Новогоднее настроение», «Давай веселиться!»; - посиделки «Татьянин день», «Масленица – древние обычаи», «За чашкой чая»; - визиты вежливости «Поздравления к Вам в дом», «Как живете?»; - беседы «О будущем нужно думать сегодня», «Крещенье»; - спортивно – развлекательная программа «Лыжи, санки и коньки, скрасят зимние деньки»; - праздничные концерты «За милых дам!»; - народные гуляния «Масленица к нам пришла, уходи зима». Проведены онлайн мероприятия в рамках празднования 75- летия Победы в ВОВ, «Праздник детства», «С днем рождения, наш хутор!», «День семьи любви и верности» , флешмоб «Цвета Российского флага», дворовой концерт «Старые песни о главном», а так же онлайн акции и онлайн поздравления. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры» | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | В учреждениях культуры обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, имеются пандусы и кнопки вызова. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие программы 2.1. | Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За 9 месяцев 2020 года проведено 242 различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий по обеспечению досуга населения На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения. | х | 30.09.2020 |  |  |  |  |
| 9. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2 841,9 | 2 841,9 | 1 905,1 | 936,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации Воеводина Т.И. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом Культуры»- Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | х | х | х | 2 841,9 | 2 841,9 | 1 905,1 | 936,8 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель: Директор МБУК «Пролетарский  СДК» Ливадная А.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 195.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы составляют 2 841,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 207,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 1 905,1 тыс. рублей или 67 процентов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Участником муниципальной программы является: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2019 № 104 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 2 841,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 207,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 905,1 тыс. рублей или 67 процентов. В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»), 1.2. «Получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка)».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

На основании распоряжения Правительства Ростовской области от 25.04.2020 №293 выделены денежные средства за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 207,0 тыс. рублей для администрации Пролетарского сельского поселения для приобретения акустических систем, радиосистем, микрофонов, микрофонных стоек для МБУК «Пролетарский СДК». Заключен муниципальный контракт №6 от 18.05.2020 на сумму 172,9 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 расходы бюджета поселения не предусмотрены. В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено два основных мероприятия (2.1 «Организация культурно-массовых мероприятий и социально значимых акций», 2.2. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям культуры».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате за 9 месяцев проведено 242 различных по форме и тематике культурно – массовых мероприятий по обеспечению досуга населения. На мероприятиях присутствуют инвалиды и другие маломобильные группы населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                           Т.И.Воеводина

Исполнитель: Директор МБУК «Пролетарский  СДК» Ливадная А.В.