ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольно-го события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2019 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Пролетарского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района и сокращению муниципального долга Пролетарского сельского поселения до 2024 года». Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района по доходам за 9 месяцев 2020 года выполнен на 68,7 процентов к плановым назначениям на 2020 год, при плане 10 416,5 тыс. рублей поступило 7 159,8 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 5 090,4 тыс. рублей, или 64,3 процентов к годовым плановым показателям. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем собственных доходов вырос на 1 050,1 тыс. рублей или на 26,0 процентов. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам – налогу на доходы физических лиц и земельному налогу. Позитивная динамика поступления собственных доходов достигнута с повышением заработной платы работникам бюджетообразующих предприятий и уплатой недоимки по земельному налогу ООО «Мак-Лоджистик». За 9 месяцев 2020 года проведено 19 заседаний Рабочей группы по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на которые приглашались юридические и физические лица. Общая сумма задолженности составили 325,3 тыс. рублей. В результате погашена задолженность по земельному налогу с организаций ООО "Донской камень" в сумме 150.4 тыс. рублей и земельный налог с физических лиц в сумме 72,5 тыс. рублей. Обеспечено взаимодействия с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.10.2020 составила 3 057,7 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических лиц и юридических лиц. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Бюджет поселения сформирован на основе 8 муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2020 году 12 130,2 тыс. рублей, фактические расходы на 01.09.2020 год составили 9 083,5 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 96,9 процентов в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.02.2020 №15/1 «Об утверждении бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов» | х | 30.09.2020 | х | х | х |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | х | х | х | 5 464,4 | 5 464,4 | 2 794,6 | 2 669,8 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета поселения приняты 6 решений Собрания Депутатов Пролетарского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; принято решение о внесении изменений в бюджетный процесс Пролетарского сельского поселения; проведены публичные слушания и утвержден отчет об исполнении бюджета Пролетарского Красносулинского района за 2019 год решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения № 135 от 26.05.2020г.. Утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.06.2020 №62 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год. На содержание аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения за 9 месяцев 2020 г. направлено 4 037,6 тыс. рублей, в том числе расходы на оплату труда с начислениями работников – 2 758,0 тыс. рублей. Для нужд Администрации приобретен автомобиль NIVA CHEVROLET на сумму 746,3 тыс. рублей. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 5 449,4 | 5 449,4 | 4 037,6 | 1 411,8 освоение средств запланирова- но на 4 квартал 2020 года. |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.07.2019 №73 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 07.11.2019 №107 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского сельского поселения на 2020 – 2022 годы», от 22.10.2018 №163 «Об основных направлениях долговой политики Пролетарского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 02.02.2018 № 10 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения», от 30.08.2016 №173 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района», от 25.12.2015 № 29/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 27.12.2019 № 153 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района». Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2020 года составило 9 265,4 рублей или 74,0 процента к годовым плановым назначениям | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Утвержден План проведения мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2020 год», на основании Распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.12.2019 №114. Согласно Плана контрольное мероприятие запланировано на 4 квартал 2020 года. | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | х | 30.09.2020 | х | х | х | х |
| 11 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | х | х | х | - | - | - |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2020 | 30.09.2020 | - | - | - |  |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Цыгулева В.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т.И.) | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | х | 30.09.2020 | х | х | х |  |
| 15 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5 449,4 | 5 449,4 | 4 037,6 | 1 411,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | х | х | х | 5 449,4 | 5 449,4 | 4 037,6 | 1 411,8 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                       Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 190.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 5 449,4 тыс. рублей, в том числе бюджет района 44,9 тыс. рублей, бюджет поселения  - 5 404,5 тыс. рублей, включая дотацию бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации, согласно Областного закона Ростовской области от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сумме 222,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года составило 4 037,6 тыс. рублей или 74,1 процент.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2019 №99  утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2020 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения  от 25.02.2020 №15/1 «Об утверждении бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на период 2020 – 2030 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 5 449,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2020 года составило 4 037,6 тыс. рублей или 74,1 процент.

В рамках мероприятий подпрограммы 2 заключены 37 муниципальных контракта на сумму 1 216,7 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного  законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2020 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 9 месяцев 2020 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.