Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 01 07. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие: Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращение недоимки в бюджет поселения | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 5 заседаний, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 97,0 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 97,0 тыс. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 16,8 тыс. рублей | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие: Повышения качества планирования и исполнения бюджета поселения | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | На 2014 год бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 5 заседаний. В 2014 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Разработано 10 нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: Формирование резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Резервный фонд Администрации Пролетарского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, за 1 полугодие заключено 23 договора. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 3322,9 | 1774,0 | 203,8 |
| 2.3.1. | Мероприятие: Планирование расходов бюджета поселения на управление и руководство аппаратом Администрации Пролетарского сельского поселения, на материально-техническое обеспечение | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1258,5 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 515,5 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 23 договора на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, услуг по уборке помещений, услуг по аренде автомобиля, по оценке автомобилей, изготовление ключей ЭЦП; приобретение котельно-печного топлива, ГСМ, канцелярских принадлеж-ностей, программного обеспечения на общую сумму 203,8 тыс. рублей | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 3322,9 | 1774,0 | 203,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 52,4 | 26,2 | 52,4 |
| 2.4.1. | Мероприятие: Планирование рас-ходов бюджета посе-ления по предоставле-нию межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключено 4 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 141,7 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 52,4 | 26,2 | 52,4 |
| 2.5 | Основное мероприятие: «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Кассовое исполнение бюджета поселения составило 6792,5 тыс. рублей или 53,7% от годового плана. На финансирование отраслей социальной направленности 828,6 тыс. рублей или 12,2% от общего исполнения. На финансирование статей экономического характера 2214,0 тыс. рублей или 32,6% от общих расходов. В бюджете поселения представлены средства на реализацию 7 программ. В 1 полугодии 2014 г. мероприятия в рамках проведенных программ осуществлены в сумме 3749,9 тыс. рублей или 55,2% от общих расходов бюджета поселения. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.5.1. | Мероприятие: Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Пролетарского сельского поселения методики | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Пролетарского сельского поселения методики | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2.5.2. | Мероприятие: Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета поселения | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Разработано 10 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 4 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 8654,1 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2014 | 30.06.2014 | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 1 полугодие 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                  А. Н. Бойцов