Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01.10.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 10,8 | 9,0 | 9,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 42 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие: поддержанию высокой готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием Администрации Пролетарского сельского поселения | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. Заключен договор на обслуживание противопожарной сигнализации №356 от 30.12.2013, израсходовано 9,0 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 10,8 | 9,0 | 9,0 |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселе-ния имеются 3 ранцевых огнетушителей, 2 противо-пожарных щита, противо-пожарная сигнализация. | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор №90 от 18.03.2014 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,5 тыс. рублей. Оформлены 2 стенда по ГО и ЧС, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 42 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 4,0 | 1,5 | 1,5 |
| 2.2. | Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключено соглашение №10 от 29.10.2013 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 89,3 тыс. рублей. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 89,3 | 66,9 | 89,3 |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,5 тыс. рублей. Оформлены 2 стенда по ГО и ЧС, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Приобретение и установка предупреждающих табличек на водных объектах» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | На 42 сходах с гражданами проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Обновление материально-технической базы для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Приобретены и установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено» (договор №30 от 13.12.2013). | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 12,7 | 12,7 | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | На 42 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах Заключен договор на приобретение предупреждающих знаков «Купаться запрещено» | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                                     А. Н. Бойцов