Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период 01.10.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ЦБ ПСП)» | Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | За 9 месяцев 2014 г. количество обслуженных потребителей, установленным муниципальным заданием составило 697 человека. Фактический объем предоставленных услуг – 12083 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 771,5 | 391,5 | 83,3 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т. А.(Глава поселения А. Н. Бойцов) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК ПС ДК)» | Директор МБУК «ПСДК» Костенко В. Н. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Проведено 257 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения. Количество участников мероприятий составило 14 999 человека. В 10 клубных формированиях участвуют 89 человека. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 1312,3 | 876,2 | 215,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «ПСДК» Костенко В. Н. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                   А. Н. Бойцов