Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 01.10.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2014 | 30.09.2014 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | 01.01.2014 | 30.09.2014 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 1 специалист (начальник сектора экономики и финансов) прошел обучение на курсах повышения квалификации, согласно договора от 25.03.2014 №43/1130-176 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 22,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Оптимизация штатной численности» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти». На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась необходимая информация | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Научно-исследовательские работы по проведению полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Организация и проведение социологического исследования будет проведена в 4 квартале 2014 года | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Официальная публикация нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие публикации, информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), договора №9 от 01.04.2014, №11 от 10.04.2014, №12 от 14.04.2014, №15 от 24.04.2014, №16 от 12.05.2014, №17 от 05.06.2014, №18 от 05.06.2014, №22 от 03.07.2014, №24 от 04.07.2014. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 60,0 | 43,3 | 43,3 |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | На официальном сайте Администрации поселения размещались нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, договор №2 от 09.01.2014, информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 24,0 | 16,0 | 24,0 |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | Организация и проведение социологического исследования будет проведена в 4 квартале 2014 года. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публика-ции, размещены на официа-льном сайте Администра-ции поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И.(Глава поселения А. Н. Бойцов) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 18,0 | 13,5 | - |
| 3. | Контрольное событие программы | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | За 9 месяцев выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                 А. Н. Бойцов