Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | X | X |  | X |  | 10,0 | 10,0 |  | 9,0 | 9,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на 27 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 3 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация. Заключен договор на обслуживание противопожарной сигнализации №356 от 30.12.2013, израсходовано 9,0 тыс. рублей. | 01.01.2015 |  | 30.09.2015 |  | 10,0 | 10,0 |  | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Контрольное событие программы 1.1. | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселе-ния имеются 3 ранцевых огнетушителей, 2 противо-пожарных щита, противо-пожарная сигнализация. | X |  | 30.09.2015 |  | X | X |  | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  | X | X |  | X |  | 93,7 | 93,7 |  | 64,6 | 85,3 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | Заключен договор №73 от 23.03.2015 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,6 тыс. рублей. Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на 43 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС | 01.01.2015 |  | 30.09.2015 |  | 10,0 | 10,0 |  | 1,6 | 1,6 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | Заключено соглашение №10 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 83,7 тыс. рублей. | 01.01.2015 |  | 30.09.2015 |  | 83,7 | 83,7 |  | 63,0 | 83,7 |
| 7. | Контрольное событие программы 2.1. | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | Заключен договор на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,6 тыс. рублей. Оформлен 1 стенда по ГО и ЧС, проведено 7 заседаний КЧС и ОПБ, на 43 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X |  | 30.09.2015 |  | X | X |  | X | X |
| 8. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | X | X | X |  | 14,0 |  |  | 14,0 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | На 43 сходах с гражданами проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | 01.01.2015 |  | 30.09.2015 |  | 14,0 | 14,0 |  | - | - |
| 10. | Контрольное событие программы 3.1. | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  |  | На 43 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах | X |  | 30.09.2015 |  | X | X |  | X | X |
| 11. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | X | X |  | X |  | 1944,2 | 1944,2 |  | 1212,1 | 94,3 |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                                     А. Н. Бойцов