Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | X | X | X | 9,8 | 9,8 | 7,1 | 7,1 | 2,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивных мероприятий» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пролетарского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 9,8 | 9,8 | 7,1 | 7,1 | 2,7 приобретение наградных материалов запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения. Заключен договор на транспортные услуги для доставки участников на районные соревнования №13 от 12.02.2016 г. на сумму 6,1 тыс. рублей. Приобретены наградные материалы на сумму 1,0 тыс. рублей. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие материальной и спортивной базы» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Обеспеченность и доступность для жителей поселения объектов массового спорта | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. Приобретены спортивные футболки на сумму 4,0 тыс. рублей. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 13,8 | 13,8 | 11,1 | - | 2,7 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С. | X | X | X | 13,8 | 13,8 | 11,1 | - | 2,7 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                 Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 13,8 тыс. рублей. Фактические расходы за 9 месяцев 2016 года составили 11,1 тыс. рублей. или 80,4%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие материальной и спортивной базы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 15 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 9,8 тыс. рублей. Фактические расходы за 9 месяцев 2016 года составили 7,1 тыс. рублей или 72,4%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Организация спортивных мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения как на территории поселения, так и в районных соревнованиях.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие (2.1 «Обеспечение жителей поселения объектами массового спорта»)

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 4,0 тыс. рублей. Фактические расходы за 9 месяцев 2016 года исполнены на  100%.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2016 года прилагается к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                 Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по ФК и спорту Иванкова А.С.