Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | X | X | X | 629,8 | 629,8 | 411,1 | 127,0 | 218,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения МБУК «ЦБ ПСП» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | За 9 месяцев 2016 г. количество посещений библиотек составило 5514 человек; количество выданных документов из фондов библиотек 12043 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 629,8 | 629,8 | 411,1 | 127,0 | 218,7 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | X | X | X | 2 020,7 | 2 020,7 | 1 385,4 | 714,5 | 635,3 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Проведено 204 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки). Количество участников мероприятий составило 12466 человек. В 11 клубных формированиях участвует 99 человек | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 2 020,7 | 2 020,7 | 1 385,4 | 714,5 | 635,3 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 650,5 | 2 650,5 | 1 796,5 | 841,5 | 854,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации Воеводина Т.И. | X | X | X | 2 650,5 | 2 650,5 | 1 796,5 | 841,5 | 854,0 |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» - Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | X | X | X | 629,8 | 629,8 | 411,1 | 127,0 | 218,7 |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом Культуры»- Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | X | X | X | 2 020,7 | 2 020,7 | 1 385,4 | 714,5 | 635,3 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель: Ведущий специалист сектора экономики и финансов – Зиннер О.Г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 103.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 2 650,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджета поселения 2 491,8тыс. рублей, областного бюджета 158,7 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключено 44 договора на сумму 714,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 796,5 тыс. рублей или 67,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Участниками муниципальной программы являются: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом культуры» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие библиотечного дела» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 629,8 тыс. рублей, в том числе  средства местного бюджета 589,4 тыс. рублей., средства областного бюджета 40,4 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2016 году заключено 14 договоров на сумму 127,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 411,1 тыс. рублей или 65,3 %.

В рамках подпрограммы 1 за 9 месяцев 2016 года в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения МБУК «ЦБ ПСП»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 2 020,7 рублей в том числе  средства местного бюджета 1 902,4 тыс. рублей., средства областного бюджета 118,3 тыс. рублей. Заключено 30 договоров на сумму 714,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 385,4 тыс. рублей или 68,6 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятие (2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2016 года прилагается к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                           Т.И.Воеводина

Исполнитель:Ведущий специалист сектора экономики и финансов – Зиннер О.Г.