Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 376,2 | 377,2 | 348,5 | 348,5 | 27,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрацией поселения приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним (договор №102 от 04.03.2016 на сумму – 12,5), пожарная цистерна и насос (договора 1902-03Р от 19.02.2013,№ 1902-102Р от 19.02.2016, №1901-01Р от 19.02.2016 на общую сумму 204,0 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 376,2 | 377,2 | 348,5 | 348,5 | 27,7 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016г. |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 43 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. По договорам гражданско-правового характера на сумму 127,1 тыс. рублей произведена опашка территории, проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения |  | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 94,3 | 86,3 | 63,6 | 84,7 | 9,6 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Пролетарского сельского поселения. Руководящий состав по договору 47 от 22.08.2016 на сумму 0,3тыс. рублей прошел обучение по ГО и ЧС | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 9,9 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 9,6 освоение денежных средств запланировано на 4 квартал 2016г. |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Пролетарского сельского поселения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 84,4 | 84,4 | 63,3 | 84,4 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 43 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение №11 от 25.11.2015 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 83,7 тыс. рублей. | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | 30.09.2016 | 14,0 | 14,0 | 12,7 | 12,7 | 1,3 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «купание запрещено» (договор №13 от 19.05.2016 на сумму 12,7 тыс. рублей.) | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 14,0 | 14,0 | 12,7 | 12,7 | 1,3 оплата производилась по факту выставленных счетов |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | На 28 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | Х | 30.09.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 484,5 | 477,5 | 424,8 | 445,9 | 38,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И.. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | X | X | X | 484,5 | 477,5 | 424,8 | 445,9 | 38,6 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист 1 категории по ГО и ЧС и ОПБ – Ливадная Т.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 102.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 484,5 тыс. рублей. За 9 месяцев заключено 11 договоров на сумму 361,5 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 84,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 424,8 тыс. рублей или 87,7%.       Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 376,2 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016года заключено 9 договоров на сумму 348,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 348,5 тыс. рублей или 92,6 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате оформлен  стенд по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, проведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах на территории поселения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 94,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2016 года заключен договор на обучение руководящего состава на сумму 0,3 тыс. рублей и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 84,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 63,3 тыс. рублей или 67,4 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС среди населения, а так же учения по ликвидации ЧС,  межбюджетные трансферты перечислены согласно условиям соглашения.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 14,0 тыс. рублей. Фактические расходы составили 12,7 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»)

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объекта, установлены запрещающие знаки «купаться запрещено» на водоемах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2016 года прилагается к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С.