Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.11.2013 № 119 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга в Пролетарском сельском поселении до 2017 года». Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района по доходам за I полугодие 2017 года выполнен на 23,4% к плановым назначениям на 2017 год, при плане 11 468,2 тыс. рублей поступило 2 685,8 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения составили 2 374,5 тыс. рублей и исполнены к годовому плану на 27,7 %. . В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых и неналоговых доходов уменьшился на 1 335,8 тыс. рублей. Это обусловлено уменьшением поступлений по земельному налогу на 665,9 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 5 заседаний, в результате недоимщиками погашена задолженность в сумме 203,8 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 203,8 тыс. Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.07.2017 составила 1 653,0 тыс. рублей. В связи с неплатежеспособностью физических лиц. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ Пролетарского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2017 году 12 640,6 тыс. рублей. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 97,9 процента в общем объеме расходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.02.2017 №44 утвержден бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2017-2022 годов | х | 30.06.2017 | х | х | х | х |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | х | х | х | 4 355,5 | 4 375,2 | 2 113,1 | 434,8 | 2 242,1 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 4 решений Собрания Депутатов Пролетарского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2017год и лплановй период 2018 и 2019 годов; разработано 2 нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса, проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Пролетарского Красносулинского района за 2016 год, который утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения № 35 от 27.04.2017г. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Резервный фонд Администрации Пролетарского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2017 год | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 4 355,5 | 4 375,2 | 2 113,1 | 434,8 | 2 242,1 освоение средств запланировано на второе полугодие 2017 года. |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.02.2017 № 41/1 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения Красносулинского района от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.12.2015 № 29/1 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 72 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения» Кассовое исполнение расходов бюджета района за I полугодие 2017 года составило 5 589,4 тыс. рублей или 43,3 процентов к годовым плановым назначениям. | 01.01.2017 | 30.06.2017 |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 12 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | х | х | х | - | - | - | - |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 8 574,1 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | х | 30.06.2017 | х | х | х | х |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 4 355,5 | 4 375,2 | 2 113,1 | 434,8 | 2 242,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ Цыгулева В.В | х | х | х | 4 355,5 | 4 375,2 | 2 113,1 | 434,8 | 2 242,1 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                       Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 106.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью составляют 4 375,2 тыс. рублей, муниципальной программой предусмотрено 4 355,2 тыс. руб. Муниципальная программа подлежат приведению в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 23.06.2017 № 40 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 2 113,1 тыс. рублей или 48,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 №129 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.02.2017 №44 утвержден бюджетный прогноз Пролетарского сельского поселения на период 2017-2022 годов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 4 375,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. За 1 полугодие 2017 года заключено 46 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 434,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 113,1 тыс. рублей или 48,3%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

Нормативные правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в  соответствии с требованиями бюджетного  законодательства. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2017 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 1 полугодия 2017 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 1 полугодия 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В.