Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | х | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.« Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | В первом полугодии дополнительное профессиональное обучение не получали | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 Освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Штатная численность муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения на 2017 – 2019 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 22.06.2016 №24. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | - |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | х | 83,2 | 83,2 | 53,2 | 59,8 | 30,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 9 контрактов на сумму 46,6 тыс. руб. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 70,0 | 70,0 | 46,6 | 46,6 | 23,4 Освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации поселения (мун.контракт №2 от 09.01.2017 на сумму 13,2 тыс. руб.) | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 13,2 | 13,2 | 6,6 | 13,2 | 6,6 Освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | - |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | х | 36,0 | 36,0 | 18,0 | - | 18,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 36,0 | 36,0 | 18,0 | - | 18,0 Освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | В 2017 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | х | 29,5 | 29,5 | 18,0 | 18,0 | 11,5 |
| 14 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В | Проведена специальная оценка условий труда. Заключен договор на предоставление услуги по выполнению комплекса работ по специальной оценке условий труда №387 от 03.03.2017 на сумму 18,0 тыс. рублей | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 20,8 | 20,8 | 18,0 | 18,0 | 2,8 Согласно выставленного счета |
| 15 | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 2 полугодие 2017 года | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 Освоение средств запланировано на II полугодие 2017 года |
| 16 | Контрольное событие программы 4.1 | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | С целью улучшения охраны труда сотрудников Администрации Пролетарского сельского поселения проведена специальная оценка условий труда. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил. | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 168,7 | 168,7 | 89,2 | 77,8 | 79,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | х | 168,7 | 168,7 | 89,2 | 77,8 | 79,5 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Ульяницкая Н.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 168,7 тыс. руб. В 1 полугодии 2017 года заключено 11 договоров на сумму 77,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 89,2 тыс. рублей или 52,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной  выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 130 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактических расходов в 1 полугодии 2017 года не было.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение пяти основных мероприятий. В 2017 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала», 1.2. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.3. «Повышение квалификации муниципальных служащих», 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих», 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 83,2 тыс. рублей. Заключено 10 договоров на сумму 59,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 53,2 тыс. рублей или 63,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основных мероприятия (2.1 .«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении», 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов», 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 36 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 1 полугодие 2017 года составило 50%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 4 в 2017 году предусмотрено 29,5 тыс. рублей. Заключен 1 договор на сумму 18,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 18,0 тыс. рублей или 61,0 %.

В рамках подпрограммы 4 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (4.1 «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда», 4.2 «Диспансеризация муниципальных служащих»).

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленные сроки. В результате проведена специальная оценка условий труда сотрудников Администрации Пролетарского сельского поселения. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                            Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Ульяницкая Н.В.