Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | х | 86,0 | 86,0 | 28,6 | 79,5 | 57,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Заключен договор на обеспечение пожарной безопасности №21 от 02.05.2017 (опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов) на сумму 76,3 тыс. рублей. Глава Администрации и старший инспектор по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму (договор №48 от 22.05.2017 на сумму 3,2 тыс. рублей). | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 86,0 | 86,0 | 28,6 | 79,5 | 57,4 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2017г. |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ, на 23 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. Два сотрудника Администрации получили удостоверение о проверке знаний пожарно - технического минимума. |  | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | х | х | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | х | х | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | срок реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы. | х | х | х | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | 30.06.2017 | 14,0 | 14,0 | - | - | 14,0 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 14,0 | 14,0 | - | - | 14,0 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2017г. |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | На 23 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 11 | Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | 30.06.2017 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Проводится мониторинг состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2017г. |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 15 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 101,0 | 101,0 | 28,6 | 79,5 | 72,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | х | х | х | 101,0 | 101,0 | 28,6 | 79,5 | 72,4 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнители:

Старший инспектор ГО и ЧС и ОПБ – Ливадная Т.С.

Ведущий специалист  по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 102.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 101,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017 года заключено 2 договора на сумму 79,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 28,6 тыс. рублей или 28,3%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 –  «Профилактика терроризма и экстремизма».

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 86,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017года заключено 2 договора на сумму 79,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 28,6 тыс. рублей или 33,3 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате реализации данного мероприятия оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ, на 23 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. Два сотрудника Администрации получили удостоверение о проверке знаний пожарно - технического минимума.

Подпрограмма 2 с 2017 года не действует.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 14,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2017 года фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»).

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объекта, установлены запрещающие знаки «купаться запрещено» на водоемах.

На реализацию подпрограммы 4 в 2017 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2017 года фактических расходов не было. В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (4.1 «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма»; 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения»). Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. В результате на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке  проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнители:

Старший инспектор ГО и ЧС и ОПБ – Ливадная Т.С.

Ведущий специалист  по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.