Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | х | х | х | 3 729,0 | 3 729,0 | 1 543,4 | 1 641,7 | 2 185,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 247,6 | 247,6 | 0,0 | 0,0 | 247,6 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2017года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега) на сумму 4,3 тыс. рублей. Заключены договора на транспортировку щебня (для отсыпки дорог) №41от 15.05.17, №25 от 06.04.2017 на общую сумму 65,0 тыс. рублей. Заключен договор на приобретение щебня для отсыпки дорог от 12 05.2017 №12/05/17 на сумму 98,3,0 тыс. рублей. Заключены договора на ремонт внутрипоселковых работ №51 от 25.05.2017 и 52 от 02.06.2017 на общую сумму 133,4 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 2 140,7 | 2 140,7 | 202,7 | 301,0 | 1 938,0 оплата производится «по факту», на основании актов выполненных работ |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 31.03.2017 №2 на сумму 1 340,7 тыс. рублей. за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого дорожного фонда Пролетарского сельского поселения, на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования дорожной деятельности на территории Пролетарского сельского поселения. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 1 340,7 | 1 340,7 | 1 340,7 | 1 340,7 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключено 6 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету района. | х | 30.06.2017 | х | X | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | х |  | х | 146,4 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 146,4 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Запланировано приобретение и установка светофоров и дорожных знаков. | 01.01.2017 | 30.06.2017 | 146,4 | 146,4 | 0,0 | 0,0 | 146,4 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2017года |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2017 | 30.06.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 30.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 3 875,4 | 3 875,4 | 1 543,4 | 2 982,4 | 2 332,0 |
|  |  | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин |  |  |  | 3 875,4 | 3 875,4 | 1 543,4 | 2 982,4 | 2 332,0 |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены ассигнования в сумме 3 875,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 965,0 тыс. рублей, областного бюджета 229,0 тыс. рублей и остатков ликвидируемого дорожного фонда 1 340,7 тыс. рублей. За 1 полугодие 2017 года заключено 6 договоров на сумму 301,0 тыс. рублей и 1 соглашение на сумму 1 340,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 543,4 тыс. рублей или 39,8 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 132 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 3 729,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017 года заключено 6 договоров на сумму 301,0 тыс. рублей и 1 соглаше5ние на сумму 1 340,7 тыс. рублейю. Фактическое освоение средств составило 1 543,4 тыс. рублей или 41,4 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий:

1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

1.4 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, прочистка водоотвода, отсыпка дорог щебнем).

На реализацию подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 146,4 тыс. рублей. В 1 полугодии 2017 фактических затрат не было. Заключение контрактов запланировано на 2 полугодие 2017 года. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                                              Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Воеводин А.М.