Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | X | X | X | 589,4 | 589,4 | 189,6 | 40,0 | 399,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения МБУК «ЦБ ПСП» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | В 1 полугодии 2016 г. количество посещений библиотек составило 4520 человек; количество выданных документов из фондов библиотек 10170,0 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 589,4 | 589,4 | 189,6 | 40,0 | 399,8 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2016 года |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | X | X | X | 1902,4 | 1902,4 | 867,3 | 366,8 | 1035,1 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Проведено 143 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, выставки). Количество участников мероприятий составило 9904 человек. В 11 клубных формированиях участвует 99 человек | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1902,4 | 1902,4 | 867,3 | 366,8 | 1035,1 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2016 года |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2491,8 | 2491,8 | 1056,9 | 406,8 | 1434,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации Воеводина Т.И. | X | X | X | 2491,8 | 2491,8 | 1056,9 | 406,8 | 1434,9 |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» - Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | X | X | X | 589,4 | 589,4 | 189,6 | 40,0 | 399,8 |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом Культуры»- Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | X | X | X | 1902,4 | 1902,4 | 867,3 | 366,8 | 1035,1. |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель: Ведущий специалист сектора экономики и финансов – Зиннер О.Г.

.