Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 10,5 | 4,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органа местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.. | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.« Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В.. | Муниципальный служащий обучился по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» (договор №415 от 21.03.2016 на сумму 2,0 тыс.руб.). Ведущий специалист обучился по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг» (договор № ДПО-179 от 25.05.2016 на сумму 8,5 тыс.руб. Специалисты Администрации проходили обучение по АРМ платежи и СИР дистанционно. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 15,0 | 15,0 | 2,0 | 10,5 | 4,5 Освоение средств запланировано на II полугодие 2016 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | - |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | X | X | X | 83,2 | 83,2 | 32,7 | 40,4 | 42,8 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Организация и проведение социологического исследования за 1 полугодие 2016года | 01.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 8 договоров на сумму 27,2 тыс.руб. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 70,0 | 70,0 | 27,2 | 27,2 | 42,8 Освоение средств запланировано на II полугодие 2016 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения (мун.контракт №1 от 11.01.2016 на сумму 13,2 тыс.руб.) | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 13,2 | 13,2 | 5,5 | 13,2 | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | - |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | X | X | X | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 18,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 18,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | В 2016 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 116,2 | 116,2 | 43,7 | 68,9 | 47,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Ульяницкая Н.В. | X | X | X | 116,2 | 116,2 | 43,7 | 68,9 | 47,3 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Ульяницкая Н.В..