Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 304,8 | 304,8 | 275,2 | 304,8 | -. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрацией поселения приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним (договор №102 от 04.03.2016 на сумму – 12,5), пожарная цистерна и насос (договора 1902-03Р от 19.02.2013,№ 1902-102Р от 19.02.2016, №1901-01Р от 19.02.2016 на общую сумму 204,0 тыс.руб. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 304,8 | 304,8 | 275,2 | 304,8 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Заключен договор на обслуживание противопожарной сигнализации №5 от 11.01.2016 на сумму 12,0 тыс.руб. По договору обеспечение пожарной безопасности №31 от 01.01.16 сумму 76,3 тыс.руб. произведена опашка, проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения |  | 30.06.2016 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | X | 99,4 | 99,4 | 42,2 | 84,4 | 15,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 освоение денежных средств запланировано на 2-е полугодие 2016г. |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 84,4 | 84,4 | 42,2 | 84,4 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 6 заседаний КЧС и ОПБ, на 28 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение №11 от 25.11.2015 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 83,7 тыс. рублей. | X | 30.06.2016 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | X | X | 30.06.2016 | 14,0 | 14,0 | 12,7 | 12,7 | 1,3 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «купание запрещено» (договор №13 от 19.05.2016 на сумму 12,7 тыс.руб.) | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 14,0 | 14,0 | 12,7 | 12,7 | 1,3 оплата производилась по факту выставленных счетов |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | На 28 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | Х | 30.06.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 418,2 | 418,2 | 330,1 | 401,9 | 16,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И.. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | X | X | X | 418,2 | 418,2 | 330,1 | 401,9 | 16,3 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Специалист 1 категории по ГО и ЧС и ОПБ – Ливадная Т.С.