Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата оконча- ния реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципал-ной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 20,0 | 20,0 | 9,6 | 10,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.« Повышение квалификации муниципальных служащих» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | В первом полугодии 2018 года по программе «Управление государственными и муниципальными закупками. Обеспечение деятельности контрактных управляющих» обучены 2 человека на основании муниципального контракта 26 от 16.04.2018 на суму 9,6 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 20,0 | 20,0 | 9,6 | 10,4 Освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Штатная численность муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения на 2018 – 2020 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 07.06.2017 №21. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | х | 30.06.2018 | х | х | х | - |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 84,4 | 84,4 | 17,4 | 67,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.). | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 7 контрактов на сумму 10,2 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 70,0 | 70,0 | 10,2 | 59,8 Освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию размещены на официальном сайте Администрации поселения (мун.контракт №137 от 29.12.2017 на сумму 14,4 тыс. рублей.) | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 14,4 | 14,4 | 7,2 | 7,2 Освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | х | 30.06.2018 | х | х | х | - |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 45,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет 2 пенсионерам из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 90,0 | 90,0 | 45,0 | 45,0 Освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | В 2018 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | х | 30.06.2018 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | х | х | х | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 |
| 14 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Специальная оценка условий труда проведена в 2017 году. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | Диспансеризация муниципальных служащих запланирована на 2 полугодие 2018 года | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 Освоение средств запланировано на II полугодие 2018 года |
| 16 | Контрольное событие программы 4.1 | Ведущий специалист Бурдина Е.А. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Воеводина Т. И.) | С целью улучшения охраны труда сотрудников Администрации Пролетарского сельского поселения проведена специальная оценка условий труда. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил. | х | 30.06.2018 | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 212,4 | 212,4 | 72,0 | 140,4 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 212,4 | 212,4 | 72,0 | 140,4 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                         Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 1 полугодие 2018 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 101.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 212,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 72,0 тыс. рублей или 33,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной  выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 156 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 1 полугодии 2018  года составили 72,0 тыс. рублей в рамках основного  мероприятия 1.3.« Повышение квалификации муниципальных служащих».

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение пяти основных мероприятий. В 2017 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала», 1.2. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы», 1.3. «Повышение квалификации муниципальных служащих», 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих», 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 84,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 17,4 тыс. рублей или 20,6 %, в том числе по мероприятиям:

- 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов» - 10,2 тыс. рублей;

- 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» - 7,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены три основные мероприятия (2.1 .«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении», 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов», 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведен социологический опрос населения, соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 90 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 1 полугодие 2018 года составило 50%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»).

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено 18,0 тыс. рублей. Фактических расходов в 1 полугодии 2018 года не было.

В рамках подпрограммы 4 в установленный срок выполнены два основных мероприятия (4.1 «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда», 4.2 «Диспансеризация муниципальных служащих»).

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленные сроки. В результате в 2017 году проведена специальная оценка условий труда сотрудников Администрации Пролетарского сельского поселения. Срок исполнения мероприятия 4.2 не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                            Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А.