Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения сельского поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 Освоение денежных средств запланировано на4 квартал 2018 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | по данному мероприятию прошло общественное обсуждение по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33) | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | х | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | х | 30.09.2018 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения – Глава Администрации Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. | х | х | х | 10,0 | 10,0 | - | - |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                                 Т.И.Воеводина

Исполнитель: Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории

Пролетарского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»  » (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 21.12.2017 № 209.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением  Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 161 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактические расходов не было.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2018 году в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. по данному мероприятию прошло общественное обсуждение  по благоустройству общественной территории Пролетарского сельского поселения. В результате общественного обсуждения признана общественная территория, расположенная по адресу: хутор Пролетарка, ул. Советская (между домами №31 и №33).

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения».)

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения  «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                 Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В.