РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 	                                                    № 45                                          х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.03.2018 № 45

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

2017 год для учреждений культуры Пролетарского сельского поселения прошел под знаком Годом экологии.  Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2017 год  было осуществлено с учётом данной проблематики. Проведены многочисленные акции такие как: «Посади дерево», «Соловьиный праздник», «Очистим наши родники».  В связи с этим в  2017 году были проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы  и  обеспечение эффективной работы учреждений, и осуществление их деятельности на более качественном уровне.

Муниципальная программа «Развитие культуры» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Пролетарский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры». Участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 318 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 14538 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 99 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик»,  «Девчата», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» выполнено в полном объеме.  Проведено 318 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 14538 человек. В 11 клубных формированиях участвует 99 человек

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 134 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация одного контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Пролетарского сельского поселения на 2017 год – 1 840,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 113,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 726,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 1 837,5 тыс. рублей (99,9 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 113,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 724,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности»    предусмотрено 1 840,1 тыс. рублей фактические расходы составили 1 837,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» достиг планового значения 1 показатель; 2 показателя не достигли планового значения:

«Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения», в связи с  сокращением числа жителей поселения;

«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры  в 2017 году должна составлять 26,4 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 19,4 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» плановые показатели отсутствуют.

Показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» остался на уровне показателей 2016 года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений  три показателя, не достигли плановых значений три показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

Значение целевых показателей 2, 3, 2.1  не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5 (Эо= 3/6=0,5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 1/1 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 1837,5/1840,1=0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 0,5*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=0,75. Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 159 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» - Зиннер Т.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение количества посещений библиотек; повышение качества библиотечного обслуживания. | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года.. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» - Ливадная А.В. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 318 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 14 538 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2017г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 724,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего | -4 538м сельского поселения от 016 года. "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 724,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | всего | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 726,9 | 1 726,9 | 1 724,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | 3636 | - | - | - |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 6384 | 7200 | 6727 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 76,3 | 91,2 | 73,4 | согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры в 2017 году должна составлять 26,4 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 19,4 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 8,0 | - | - | - |
| 5. | 1.2.Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 16,0 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 12,8 | 6,4 | 12,8 | показатель остался на уровне показателя 2016 года. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | х | х | х | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 | 2,6 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Проведено 318 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 14 538 человек. В 11 клубных формированиях участвует 99 человек | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 | 2,6 экономия сложилась в связи с перераспределением должностных обязанностей и изменений штатной численности |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | х | 30.12.2017 | х | х | х | х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 | 2,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации Воеводина Т.И. муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом Культуры»- Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | х | х | х | 1 840,1 | 1 840,1 | 1 837,5 | 2,6 |