РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019                                                  № 29                                                    х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 101, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                        Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2019 № 29

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за  2018 год

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Пролетарского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения; сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 101, ответственным исполнителем и участниками в 2018 году реализован комплекс мероприятий.

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в четырех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 156 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском  поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- проведена оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления;

- проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих 
в Администрации Пролетарского сельского поселения;

-  для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие в 2018 году получили дополнительное профессиональное образование:

начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти»;

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения и ведущий специалист получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными закупками. Обеспечение деятельности контрактных управляющих»;

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе приняла участие в консультационном семинаре по теме: «Изменения в трудовом законодательстве в 2018 году. Защита прав потребителей. Зарплата. Проверки организаций надзорными органами (ГИТ)».

- Глава Администрации Пролетарского сельского поселения принимала участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- штатная численность муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения на 2018 – 2020 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 04.07.2018 №25. Для поселений численностью до 3 тыс. чел.  норматив составляет 6,5 единиц.

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня  доверия населения к муниципальным служащим.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» достигнуты следующие результаты:

- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

В рамках реализации подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной  выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» достигнуты следующие результаты:

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении;

В рамках реализации подпрограммы 3 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» достигнуты следующие результаты:

- проведена специальная оценка условий труда проведена в 2017 году. Условия труда в Администрации Пролетарского сельского поселения соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

- проведена диспансеризация шести муниципальных служащих.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 11 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 4 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы является недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

На реализацию 11 основных мероприятий муниципальной программой в 2018 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 179,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 176,2 тыс. рублей или 98,4 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 2,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.3.«Повышение квалификации муниципальных служащих» подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» на 2018 год предусмотрено 17,1 тыс. рублей, фактическое освоение составило 17,0 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 3 муниципальных контракта на сумму 17,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2018 год запланировано 52,4 тыс. рублей, фактическое освоение составило 49,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов» заключено 14 муниципальных контрактов на публикацию нормативно – правовых актов Пролетарского сельского поселения в печатных СМИ (в газете «Красносулинский вестник») на сумму 35,3 тыс. рублей. В результате исполнения данного мероприятия сложилась экономия 2,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» заключен муниципальный контракт на ежемесячное обслуживание официального сайта Пролетарского сельского поселения http://proletarskoe-sp.ru от 29.12.2017 №137 на сумму 14,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 3.1. «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет»   подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной  выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» на 2018 год предусмотрено и фактически освоено 90,0 тыс. рублей на ежемесячную выплату государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

На реализацию основного мероприятия 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих»  подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» на 2018 год предусмотрено и фактически освоено 19,5 тыс. рублей на диспансеризацию шести муниципальных служащих.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение четырнадцати показателей, характеризующих развитие местного самоуправления. По 11 показателям (1, 2, 4, 5, 6, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2) достигнуты запланированные результаты, 3 показателя (3, 1.3, 3.1) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 14 целевых показателей достигли своих плановых значений 11 показателей, не достигли плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1;

Значение целевых показателей 3, 1.3, 3.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,79 (Со = 12/14=0,79), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0 (СРом = 11/11 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 5/5=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,98 (ССуз = 176,2/179 =0,98).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,02 (Эис = 1,0/0,98=1,02), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (УРпр = 0,79	*0,5+1,0*0,3+1,02*0,2=0,9). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Муниципальная политика» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | - | - | - | формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления; увеличение количества лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проведена оценка эффективности деятельности органа местного самоуправления; в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | в целях стимулирования органа местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала проводилась работа: по оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления на сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления. В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование правовой и методологической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих в Пролетарском сельском поселении | за отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Повышение квалификации муниципальных служащих»» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалистами получено дополнительное профессиональное обучение по программам «Управление государственными и муниципальными закупками. Обеспечение деятельности контрактных управляющих» и «Управление финансами в органах исполнительной власти»; муниципальные служащие Администрации принимали участие в семинарах, видеосеминарах по различным направлениям деятельности | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | штатная численность муниципальных служащих Администрации Пролетарского сельского поселения на 2018 – 2020 годы приведена в соответствии с протоколом заседания Правительства Ростовской области от 04.07.2018 №25. Для поселений численностью до 3 тыс. чел. норматив составляет 6,5 единиц. | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности муниципальных служащих. | на официальном сайте Администрации поселения в информационно- телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | - |
| 7. | Контрольное событие 1.1. «Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | - |
| 8. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | - | - | - | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | по результатам социологических исследований (опрос населения) Администрация Пролетарского сельского поселения в полном объеме выполняет возложенные на нее функции | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | организация и проведение социологического исследования в Пролетарском сельском поселении | на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 14 муниципальных контрактов на сумму 35,3 тыс. рублей. | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.3«Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | регулярное обновление и размещение информации на официальном сайте поселения http://proletarskoe-sp.ru . | для размещения нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию на официальном сайте Администрации поселения http://proletarskoe-sp.ru заключен муниципальный контракт №137 от 29.12.2017 на сумму 14,4 тыс. рублей. | - |
| 12. | Контрольное событие 2.1 «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | создание условий по обеспечению доступа населения Пролетарского сельского поселения к информации о деятельности органов муниципальной власти Пролетарского сельского поселения | обеспечен доступ населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения | - |
| 13. | Подпрограмма 3 муниципальной программы «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | - | - | - | улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.1«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения граждан из числа пенсионеров, бывших муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении | - |
| 15. | Контрольное событие 3.1. «Выплата государственной пенсии муниципальным служащим» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | эффективная социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих направлена на предоставление социальных гарантий и выплат в полном объеме | в 2018 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | - |
| 16. | Подпрограмма 4 муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | - | - | - | сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | приняты меры по улучшению условий и охраны труда в процессе трудовой деятельности | - |
| 17. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах | специальная оценка условий труда проведена в 2017 году на 15 рабочих местах сроком на 5 тел согласно ТК РФ | - |
| 18. | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципального служащего | проведена диспансеризация муниципальных служащих и получено заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний ние медицинского учреждения о ны труда 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, препятствующих прохождению муниципальной службы | - |
| 19. | Контрольное событие 4.1. «Профилактика и снижение профессионального риска» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | укрепление и сохранение здоровья сотрудников Администрации Пролетарского сельского поселения | ежегодно проводится диспансеризация муниципальных служащих | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 179,0 | 179,0 | 176,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 179,0 | 179,0 | 176,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 17,1 | 17,1 | 17,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 17,1 | 17,1 | 17,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Повышение квалификации, муниципальных служащих» | всего | 17,1 | 17,1 | 17,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 17,1 | 17,1 | 17,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 52,4 | 52,4 | 49,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 52,4 | 52,4 | 49,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» | всего | 38,0 | 38,0 | 35,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 38,0 | 38,0 | 35,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» | всего | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | всего | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Пролетарского сельского поселения | единицы | 50 | 51 | 51 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 100 | 84 | 84 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0 | 17 | 0 | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации Пролетарского сельского поселения |
| 4. | Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель 5. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | рабочее место | 15 | 10,0 | 15 | аттестация рабочих мест проведена по фактическим рабочим местам |
| 6. | Показатель 6. Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | проценты | 57 | 70 | 84 | превышение планового значения показателя связано с повышением конкурентоспособности муниципальной службы и с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, изучением внесенных изменений в законодательство |
| 8. | 1.2 Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 9. | 1.3 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 43 | 86 | 66,7 | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации Пролетарского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2.1 Доля населения Пролетарского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | 2,3 | 50 | 50 | - |
| 11. | 2.2 Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3.1Количество лиц муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | 1 | 4 | 2 | по фактическим поданным заявлениям граждан, претендующих на государственную пенсию за выслугу лет |
| Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Показатель 4.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | проценты | - | 100 | 100 | - |
| 14. | Показатель 4.2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | проценты | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.