РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 	                                                    № 33                                        х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2019 № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 75, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №103.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 159 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Для учреждений культуры Пролетарского сельского поселения 2018 год прошел под знаком Годом Волонтера.  Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2018 год  было осуществлено с учётом данной проблематики.

В 2018 году учреждениями культуры проведены следующие мероприятия, приуроченные к году Волонтера:

- визиты вежливости к людям преклонного возраста: «Мы с песней по жизни шагаем», «Мы добро в душе несем», «Эх, бабушки, бабулички». Визиты вежливости к таким людям сопровождаются поздравлениями, пожеланиями, беседами в уютной, домашней непринужденной обстановке. «Мы с песней к Вам, ведь Вы всегда нам рады» так назвали свой совместный визит работники Пролетарского Дома культуры совместно с волонтерами к бывшим участникам самодеятельности;

- встреча с ветеранами «Ваша память - в горле ком». Воспитанники учреждений культуры с интересом слушали уважаемого ветерана Соколова Н.В., рассказавшего о военных действиях, о труде наших женщин и детей в тылу, о том, какие испытания выпали на долю советского народа в годы войны, как, несмотря ни на что, наш народ выстоял и победил;

- акция «Кормушка для птиц» целью, которой стало привлечение внимание детей и взрослых к проблеме подкормки птиц, формирование доброжелательного отношения к птицам родного края;

- акция «Своими руками посадим дерево». Цель акции - озеленение территории поселения. Волонтерами было посажено 15 сосен;

- акция «Почистим родники все вместе, и станет мир тогда чудесней». Волонтерами была очищена территория колодцев от бытового мусора, сухой растительности, обрезаны ветки деревьев;

- акция «Добрый подарок». Совместными усилиями население поселения собирали новогодние подарки детям из социально – реабилитационного центра г. Красный Сулин. А так же эти дети были приглашены на новогодние представление «Добрая сказка» в Пролетарский СДК.

Муниципальная программа  направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «Пролетарский СДК», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы. Участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 319 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 14636 человек; в 11 клубных формированиях участвуют 100 человек;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик»,  «Девчата», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 2 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

На результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказало влияние недостаточное финансирование мероприятий программы в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2018 году из 2 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой,  было одно запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 2 618,6 тыс. рублей,  в том числе областной бюджет 679,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 2 617,8 тыс. рублей, в том числе 679,9 тыс. рублей или 99,9 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 0,7 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры Пролетарского сельского поселения»  МБУК «Пролетарский СДК» подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 2018 год предусмотрено 2 618,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 617,8 тыс. рублей или 99,9 процента. В результате исполнения сложилась экономия по расходам в рамках данной подпрограммы в сумме 0,7 тыс. рублей.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.  Проведено 319 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 14636 человек. В 11 клубных формированиях участвует 100 человек.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Средства областного бюджета направлены на расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 540,4 тыс. рублей и приобретение сценических костюмов и головных уборов в сумме 180,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Указам Президента составила 26,4 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение шести показателей, характеризующих соблюдение бюджетного законодательства. По 2 показателям (3, 2.1) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (2) исполнен с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы. По 2 показателям (1, 1.1, 2.1) отсутствуют данные о плановых и фактических значениях.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Со= 2/3=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году составляет 1,0 (СРом = 1/1 =1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 2 617,8/2 618,6 = 0,99).

3.Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01 (Эис = 1/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,84 (УРпр = 0,67*0,5+1*0,3+1,01*0,2=0,84). Уровень реализации муниципальной программы по итогам 2018 года признан удовлетворительным.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Пролетарского сельского поселения.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» | - | 31.12.2016 | - | 31.12.2016 | - | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | - | 31.12.2016 | - | 31.12.2016 | - | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | - | 31.12.2016 | - | 31.12.2016 | - | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года. | - |
| 4. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | - | - | - | приобщение населения к культурным ценностям | проведены массовые праздники, народные гуляния, фестивали народного творчества | - |
| 5. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 319 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 14636 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Приобщение к культурному процессу жителей поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. (Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | в 11 клубных формированиях участвует 100 человек | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2018г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 2 618,6 | 2 618,6 | 2 617,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 679,9 | 679,9 | 679,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 938,7 | 1 938,7 | 1 937,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего | -4 538м сельского поселения от 016 года. "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2 618,6 | 2 618,6 | 2 617,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 679,9 | 679,9 | 679,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 938,7 | 1 938,7 | 1 937,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | всего | 2 618,6 | 2 618,6 | 2 617,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 679,9 | 679,9 | 679,9 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 938,7 | 1 938,7 | 1 937,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | - | - | - | - |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 6727 | 7200 | 6726 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 73,4 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.Количество посещений библиотек | тыс. чел. | - | - | - | - |
| 5. | 1.2.Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 12,8 | 6,4 | 6,4 | - |