**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.03.2020 № 25

х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2020 № 25

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год**

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, противодействиями терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 № 192, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров и происшествий на водных объектах;

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению происшествий на водных объектах, безопасности на водоемах и недопущения оставления детей без присмотра вблизи водоемов, о предупредительно-профилактических мерах по противодействию террористическим угрозам и обеспечению общественной безопасности граждан, межнациональное и межконфессиональное согласие;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- Глава Администрации и специалист по ПБ, ФК и спорт прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- проведены профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма.

 В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения в Администрации Пролетарского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в трех подпрограммах. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 146 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основные мероприятия «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» и «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» выполнены в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 15 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация, мотопомпа, 1 пожарный рукав), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 12 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Пролетарского сельского поселения, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение. Локализовано 20 пожарных очагов. На территории поселения создана добровольная пожарная дружина в составе 8 человек.

По подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности на воде» основные мероприятия «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» и «Распространение информационных материалов о безопасности людей на водных объектах» выполнены в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено». На информационных стендах размещены памятки.

По подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: познавательная программа «Толерантность, ка образ жизни»; литературная программа «Свет – человеческих душ»; акция «Дань памяти жертвам Беслана».

- основное мероприятие 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 43 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения.

**Раздел 2. Результаты реализации основных**

**мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижению результатов по итогам 2019 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 6 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 3 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы являются:

 - недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- сложные погодные условия (высокая пожароопасность) стали причиной увеличения ландшафтных пожаров;

- нарушение населением требований пожарной безопасности, выжигание сухой растительности;

- невозможность соблюдения подразделениями пожарной охраны нормативного времени прибытия к месту вызова по причине их удаленности;

- минимизация ущерба от пожаров следствие профилактической работы (патрулирования) и своевременная локализация пожарных очагов добровольной пожарной дружиной.

**Раздел 4. Сведения об использовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию**

 **муниципальной программы**

На реализацию 6 основных мероприятий муниципальной программой в 2019 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 13,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2018 № 93 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2019 год предусмотрено 11,7 тыс. рублей, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия приобретены 6 знаков пожарной безопасности (пожарный водоем и пожарный водоисточник) на сумму 4,3 тыс. рублей, 2 информационных стенда для уголка пожарная безопасность на сумму 6,4 тыс. рублей, бумага для листовок и наглядных пособий на сумму 1,0 тыс.рублей Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде» на 2019 год предусмотрено 1,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов. Приобретена бумага для информационных листовок.

На реализацию основного мероприятия 3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» на 2019 год предусмотрено и фактически освоено 1,0 тыс. рублей на приобретение бумаги для листовок, наглядного пособия.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 6 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения», плановое значение 90 процентов, фактическое значение 133 процента.

Показатель 2. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения», плановое значение 6 единиц, фактическое значение 6 единиц.

Показатель 3. «Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве», плановое значение 3 процента, фактическое значение 3 процента.

Показатель 1.1. «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения», плановое значение 3 человека, фактическое значение 10 человек.

Показатель 1.2. «Приобретение технических средств пожаротушения», плановое значение 8 единиц, фактическое значение 0.

Показатель 2.1. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах», плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма», плановое значение 2 единицы, фактическое значение 2.

Показатель 3.2. «Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения» плановое значение 500 единиц, фактическое значение 500 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

**I**. **Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:**

степень достижения целевого показателя 1 равна 0;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 3.2. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78 (**Со**= 7/9=0,78), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

**II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,** составляет 1 (**СРом** = 6/6 = 1), что характеризует высркий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2019 году.

**III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:**

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (**СРм** = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (**ССуз** = 13,7/13,7 =1,0).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (**Эис** = 1,0/1,0=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,89 (**УРпр** = 0,78\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2=0,89). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |
| 1. | **Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность»** | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Произведена опашка территории 6,2 км., ведется патрулирование территории, локализованы 20 пожарных очагов).Приобретены 6 знаков пожарной безопасности (пожарный водоем и пожарный водоисточник) на сумму 4,3 тыс. рублей, 2 информационных стенда для уголка пожарная безопасность на сумму 6,4 тыс. рублей, приобретена бумага для листовок на сумму 1,0 тыс. рублей. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. |  |  |  | создание добровольных пожарных дружин;повышение статуса добровольного пожарного;вовлечение большого количества жителей в осуществлениепожарной безопасности;организация работы дружин на территории поселения | на территории поселения сформирована добровольная пожарная дружина в количестве 8 человек. На основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.01.2019 №2/2 « О социальном и экономическом участии граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами» в 2018 году 2 человека награждены почетными грамотами.  | - |
| 4. | ***Контрольное событие 1.1.*** «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением; Приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы. | уменьшение количества пожаров и возгораний | - |
| 5. | **Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде»** | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. |  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Распространениеинформационныхматериалов обезопасности людей на водных объектах» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | информирования населения о безопасности людей на водных объектах | Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.05.2019 №53 «О подготовке к купальному сезону и снижение чрезвычайных ситуаций на водоемах Пролетарского сельского поселения» установлены сроки купального сезона с 01.06.2019 по 01.09.2019 и отсутствие организованных мест для купания. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. |  |
| 8. | ***Контрольное событие 2.1.*** «Повышение уровня безопасности населения на водных объектах Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия | проведена профилактическая работа по предотвращению происшествий на водных объектах | - |
| 9. | **Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма»** | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | на 43 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения. | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.2. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | повышение антитеррористической защищенности территории Пролетарского сельского поселения | проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. Приобретена бумага для подготовки листовок, памяток и др. пособия | - |
| 12. | ***Контрольное событие 3.1.*** «Проведение пропагандистской работы с населением Пролетарского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории по ПБ – Ливадная Т.С. | 31 декабря2019 г. | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения, правоохранительных органов, общественных объединений и граждан в решении задач по противодействию терроризму и экстремизму, а также предупреждения межнациональных конфликтов | на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещена информация о порядке действия населения при угрозевозникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаямнародов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | - |

-------------------------------

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**

**об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** | всего  | **13,7** | **13,7** | **13,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** | всего  | **11,7** | **11,7** | **11,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего  | **11,7** | **11,7** | **11,7** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 10,7 | 11,7 | 11,7 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Формирование и поддержка добровольной пожарной дружины на территории поселения» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде»** | всего  | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Укрепление материально – технической базы в области обеспечение безопасности на воде» | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Распространениеинформационныхматериалов обезопасности людей на водных объектах» | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| **Подпрограмма 3.****«Профилактика терроризма и экстремизма»** | всего  | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма » | всего  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие3.2.« Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения » | всего  | **1,0** | **1,0** | **1,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма» за 2019 год

**Сведения о достижении значений показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 | 2019 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа** **«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма»** |
| 1. | 1. Динамика сокращения числа возгораний на территории сельского поселения | процент | - | 90 | 33,3 | сложные погодные условия (высокая пожароопасность) |
| 2. | 2. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения | единицы | - | 6 | 6 | - |
| 3. | 3. Доля территории сельского поселения, на которой осуществляет деятельность добровольная пожарная дружина | процент | - | 100 | 100 | - |
| 4. | 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | процент | - | 3 | 3 | - |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»**  |
| 5. | 1.1. Количество обученных лиц в области пожарной безопасности на территории поселения | человек | - | 3 | 10 | превышение значения показателя связано с увеличением количества поступивших в течение года дополнительных заявок на подготовку и обучение |
| 6. | 1.2. Приобретение технических средств пожаротушения | единицы | - | 8 | 0 | отсутствие денежных средств в бюджете поселения |
| **Подпрограмма 2одпрограмма 3бумага на сумму 1,0 тыс. бий на сумму 1,0 рууюлей «Обеспечение безопасности на воде»** |
| 7. | 2.1. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | процент | - | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и экстремизма»** |
| 8. | 3.1. Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма | единицы | - | 2 | 2 | - |
| 9. | 3.2. Количество распространенных информационных материалов антиэкстремистской и антитеррористической направленности на территории поселения | единицы | - | 500 | 500 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.