РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2012	                               № 132	                  х. Пролетарка

Об утверждении отчета об исполнении

по долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы» за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарского сельского поселения»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении по долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 9 месяцев 2012 года согласно приложениям.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

И. О. Главы Пролетарского

сельского поселения	            Т. И. Воеводина

- Приложение№1

- к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения

- от 12.10.2012  №132

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» (наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» октября 2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета района за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по про- грамме |  | всего | 2049,2 | 1262,9 | 1262,9 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 140,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1908,4 | 1262,9 | 1262,9 |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Услуги МБУК «Пролетарский СДК» |  | всего | 1413,2 | 869,5 | 869,5 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 94,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1318,5 | 869,5 | 869,5 |  |

| 2. | Мероприятие № 2 Услуги МБУК «Центральная библиотека пролетарского сельского поселения» |  | всего | 636,0 | 393,4 | 393,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 46,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района бюджет поселения | 589,9 | 393,4 | 393,4 |  |

И. О. Главы Пролетарского

сельского поселения _____________________ Т. И. Воеводина

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации  Пролетарского

- сельского поселения  от 12.10.2012  №132

О Т Ч Е Т

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» (наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» октября 2012 года

(представляется по итогам года, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показа- теля ре- зультативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | отклонение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме |  | Тыс.рублей | 2049,2 | 1262,9 |  | 2049,2 |  | 140,8 |  | 1908,4 | 1262,9 |  |  |  | 1262,9 |  |
|  | Меро- приятие № 1 |  | Тыс.рублей | 1413,2 | 869,5 |  | 1413,2 |  | 94,7 |  | 1318,5 | 869,5 |  |  |  | 869,5 |  |
|  | Меро- приятие № 2 |  | Тыс.рублей | 636,2 | 393,4 |  | 636,2 |  | 46,1 |  | 589,9 | 393,4 |  |  |  | 393,4 |  |

И. О. Главы Пролетарского

сельского поселения _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23