## Приложение

## к постановлению Администрации

## Пролетарского сельского поселения

## от 29.12.2012  №180

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы»

## Паспорт

## муниципальной долгосрочной целевой

## программы «Сохранение и развитие культуры и искусства  Пролетарского сельского поселения

## на 2010-2014 годы»

| # Наименование Программы | муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| # Основание для разработки Программы | - распоряжение Администрации Ростовской области от 24.07.2009 №205 «О разработке Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2012 годы); - постановление Главы Пролетарского сельского поселения от 10.04.2010 №21 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2012 годы»; - постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 №71 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» |
| # Муниципальный заказчик Программы | # - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Разработчик Программы | # - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Основные цели Программы Основные задачи Программы | сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения Красносулинского района, воспитание творческой активности новых поколений жителей поселения, возрождение у граждан чувства любви к малой родине и гордости за его историко-культурные традиции. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. - обеспечение сохранения историко-культурного наследия Пролетарского сельского поселения, как части культурного пространства России; - сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; - укрепление местной информационно-библиотечной сети; - выявление и создание условий для творческого роста детей, одаренных в области культуры и искусства; -создание условий для развития творческих способностей у детей и молодежи; - приобщение к культурному процессу жителей сельского поселения всех возрастных категорий, в том числе инвалидов; - нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения средствами культуры и искусства; - повышение профессионального мастерства работников сферы культуры; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры Пролетарского сельского поселения; - обеспечение поддержки профессионального искусства и самодеятельного творчества; - формирование у населения активной жизненной позиции. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | - паспорт Муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы» Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности реализации программы. Приложение №1. Целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы». Приложение №2.1 Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2011 годы». Приложение №2.2 Система программных мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2012-2014 годы». Приложение №3.1 Предельные (прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2011 годы». Приложение №3.2 Предельные (прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2012-2014 годы». Приложение № 4 Методика расчета целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы». Программа имеет 2 подпрограммы: 1. Подпрограмма « Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры»; 2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения». Направления и мероприятия Программы: 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения: 1.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям. 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала. 2.1 Воспроизводство творческого потенциала. 3. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
| Исполнители Программы | # - Администрация Пролетарского сельского поселения # - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом культуры» - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 9457,3 тыс. рублей, из них: в 2010 году – 1582,4 тыс. руб., в 2011 году - 1955,9 тыс. руб., в 2012 году – 2190,3 тыс. руб., в 2013 году – 1846,7 тыс. руб., в 2014 году - 1882,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета – 163,8 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 23,0 тыс. руб., в 2012 году – 140,8 тыс. руб. средства направляются на: -обучение использованию информационно-коммуникационным технологиям работников учреждений культуры и предоставление доступа к сети Интернет-23,0 тыс. руб. - на повышение заработной платы -140,8 тыс. руб. - за счет средств бюджета поселения -9293,5 тыс. руб., в 2010 году – 1582,4 тыс. руб., в 2011 году - 1932,9 тыс. руб., в 2012 году – 2049,5 тыс. руб., в 2013 году – 1846,7 тыс. руб., в 2014 году - 1882,0 тыс. руб. средства направляются на: -выполнение муниципального задания –9293,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - в ходе реализации Программы к 2014 году предполагается: - сохранение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения 84,3 человек в год; - сохранение количества посещений библиотек – 11,1 тыс. человек; - сохранение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений в размере 55,6%; - сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) – 191 человек - сохранение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации -100% |
| Система организации контроля за исполнением программы | - контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения. Ежеквартально составляется отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий. Отчет по результатам за год и за весь период действия Программы подлежит утверждению постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения не позднее первого месяца со дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Государственная политика в сфере культуры направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Современного уровня интеллектуального и культурного развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится условием улучшения качества жизни в регионе.

Культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала и в положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2014 года, и в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2014 года и Стратегии социально – экономического развития Пролетарского сельского поселения до 2014 года.

Задача государства – стимулировать приобщение к культуре и воспитать потребность в ней, а необходимость в удовлетворении этой потребности требует, соответственно, адекватного развития сферы культуры в целом и ее отдельных отраслей.

В Пролетарском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: в населенных пунктах сельского поселения имеются сельские дома культуры являющиеся структурными подразделениями бюджетного учреждения культуры.

За последние годы в Пролетарском сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в области культуры. Применение в течение ряда лет программных методов управления отраслью позволило сохранить основные показатели развития культуры в поселении.

Реализация муниципальной  долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы» способствует развитию  культуры. Муниципальную поддержку получают муниципальное культурно-досуговое учреждение и библиотека.

За два года реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы» на развитие отрасли было направлено 9,5 млн. рублей.

Финансовые средства направлены на реализацию  основных целей Программы: сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения, воспитание творческой активности новых поколений жителей поселения, возрождение у граждан чувства любви к малой родине и гордости за его историко-культурные традиции; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Проведена планомерная работа по выполнению важнейших задач культурной политики в поселении.

Одним из основных направлений работы являлось развитие самодеятельного народного творчества и организация культурно – досуговой деятельности.

Большое внимание уделялось работе учреждений клубного типа по патриотическому воспитанию населения. Данное направление неразрывно связано с социальной политикой и педагогикой, работой со всеми категориями населения. Работа носила системный характер и велась совместно с образовательными учреждениями поселения.

Немаловажным аспектом работы учреждений культуры является работа клубных учреждений по развитию и формированию навыков декоративно – прикладного творчества, сохранению культурного наследия, поиску талантливых мастеров среди людей, занимающихся декоративно – прикладной деятельностью и изобразительным искусством, а также одаренных детей.

В последующие годы реализации действующей программы в 2012 –
2014 годы приоритетным являются мероприятия, проводимые в рамках 75-летия Ростовской области. Учреждения культуры разработали  годовой план работы основных мероприятий. Планируется активное участие творческих коллективов учреждений культуры в районных конкурсах. Основными направлениями  в работе останутся: пропаганда здорового образа жизни, патриотическое, эстетическое воспитание молодого поколения, поддержка одаренных детей и выявление мастеров народного творчества.

Планируется достичь намеченных результатов, выполнить контрольные показатели, осуществить значимые проекты по сохранению культурного наследия, обеспечению его доступности для населения.

В целях сохранения результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придания нового импульса развитию культуры поселения, скорейшего внедрения в сферу культуры и искусства информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли, необходимо продолжить использование программно-целевого метода планирования.

Проблемы в сфере культуры, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что отрасль «культура» ориентирована на государственную финансовую поддержку. Необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурного наследия, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей сельского поселения.

Программно-целевой метод управления в сфере культуры позволит культуре стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в Пролетарском сельском поселении. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, целевые показатели.

Целями Программы, являются:

1.  Сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения, воспитание  творческой активности новых поколений жителей поселения, возрождение у граждан чувства любви к малой родине и гордости за его историко-культурные традиции. Ее достижение в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

сохранение историко-культурного наследия Пролетарского сельского поселения, как части культурного пространства России;

сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

укрепление местной информационно-библиотечной сети;

выявление и создание условий для творческого роста детей, одаренных в области культуры и искусства;

создание условий для развития творческих способностей у детей и молодежи;

приобщение к культурному процессу жителей поселения всех возрастных категорий, в  том числе  инвалидов;

нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения средствами культуры и искусства;

повышение профессионального мастерства работников сферы культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры Пролетарского сельского поселения.

2. Обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

обеспечение поддержки самодеятельного творчества;

формирование у населения сельского поселения активной жизненной позиции;

Программа реализуется в 2010-2014 годах. Целевые показатели программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении №2.1, №2.2  к настоящей программе.

Ресурсы Программы будут направлены на :

исполнение муниципальными бюджетными учреждениями культуры муниципального задания;

текущий ремонт учреждений культуры;

социально значимые мероприятия;

Общий объем финансирования Программы составляет 9457,3 тыс. рублей.

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направления расходования средств  приведены в приложении №3.1, №3.2  к настоящей Программе.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

Раздел IV. Нормативное обеспечение программы.

Закон РФ от 09.10.92  № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. от 21.12.2009);

Федеральный закон от 29.12.94  № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. от 27.12.2009);

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009);

Областной Закон Ростовской области «О культуре» от 22.10.2004 № 177-ЗС (в ред. от 01.10.2009);

Распоряжение Администрации Ростовской области от 24.07.2009 №205 «О разработке Областной долгосрочной целевой программы «Культура Дона (2010-2012 годы)»;

Постановление Главы Пролетарского сельского поселения от 10.04.2010 №21 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы»;

Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 №71 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение».

Раздел V. Механизм реализации Программы.

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения, в части проводимых конкурсов, культурных акций, самодеятельных коллективов в культурных акциях;

Получатели бюджетных средств самостоятельно осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы для покрытия потребности в товарах, работах, услугах в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

По итогам отчетного года организуется сбор отчетных материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.

Муниципальные бюджетные учреждения культуры Пролетарского сельского поселения с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей. Методика расчета целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы» приведена в приложении №4 к настоящей Программе.

Муниципальные бюджетные учреждения культуры сельского поселения с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств, проведенных сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения направляет в Администрацию Пролетарского сельского поселения отчеты о реализации Программы.

Муниципальные бюджетные учреждения сельского поселения вносят изменения в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Администрации Пролетарского сельского поселения.

Раздел VI. Оценка эффективности социальных последствий

от реализации Программы

- При оценке бюджетной эффективности реализации Программы следует исходить из следующего основного принципа: при реализации Программы муниципальные бюджетные учреждения культуры Пролетарского сельского поселения исходят из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

- В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных  заказчиков Программы;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных бюджетным учреждениям;

- предложения муниципального заказчика Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств  бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы.

В результате проведенных процедур ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы
в 2014 году изменятся по сравнению с 2012 годом следующим образом:

удельный вес населения, участвующего в  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составит 55,6 процента;

количество посещений библиотек сохранится на уровне 11,0 тыс.человек в год.;

количество участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) сохранится на уровне 191 человек в год.

Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом:

| Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Количество посещений библиотеки | фактическое количество посещений библиотеки определяется путем суммирования количества посещений общедоступной библиотеки за 1 год |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | число посетителей культурно-досуговых мероприятий / число жителей Пролетарского сельского поселения х 100 процентов |
| количество участников клубных формирований ( в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | фактическое количество участников клубных формирований определяется путем суммирования количества количество участников за 1 год |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой; в знаменателе – количество показателей Программы.

| х1 + х2……… + х15 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| 15 |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:

обеспечении сохранности историко-культурного наследия Пролетарского сельского поселения;

укреплении единого культурного пространства, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

развитии библиотечного дела на новой современной основе;

увеличении количества творческих дебютов и  поддержки самодеятельного творчества.

Приложение №1

к муниципальной долгосрочной целевой

программе «Сохранение и развитие культуры

и искусства  Пролетарского сельского

поселения на 2010 – 2014 годы»

Целевые индикаторы и показатели

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения | Фактическое исполнение за 2008 год |  | Расчетный показатель 2009 года (с учетом экономического кризиса) | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I этап | II этап |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек |  | 84,3 | 84,3 | 80,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |
| 2. | Количество посещений библиотек | тыс. человек |  | 11,0 | 11,0 | 10,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений | процентов |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | человек |  | 152 | 152 | 152 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 5. | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2.1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры

и искусства Пролетарского сельского поселения

на 2010-2014 годы»

Система программных мероприятий

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства

Пролетарского сельского поселения на 2010-2011 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол нения | Исполнители- Получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет | Бюджет поселения | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет поселения | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям |  |  | 3538,3 |  | 0 |  | 0 | 1582,4 | 23,0 | 0 | 1932,9 | 0 |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения |  |  | 3511,8 |  | 0 |  | 0 | 1582,4 | 0 | 0 | 1929,4 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Пролетарский СДК» | 2010-2011 | МБУК «Пролетарский СДК» | 2519,8 |  |  | 0 | 0 | 1133,9 | 0 | 0 | 1385,9 | 0 |
|  | МБУК «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» | 2010-2011 | МБУК «Библиотека Пролетарского сельского поселения» | 992,0 |  |  | 0 | 0 | 448,5 | 0 | 0 | 543,5 | 0 |
| 1.1.2 | Региональные целевые программы Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2014 годы" |  |  | 26,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 0 | 3,5 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры |  |  | 15,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 | 2,0 | 0 |
|  | Субсидии на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет |  |  | 11,5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | Всего по Программе |  |  | 3538,3 |  |  | 0 | 0 | 1582,4 | 23,0 | 0 | 1932,9 | 0 |

* В рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждений культуры Пролетарского сельского поселения

Примечание:

МБУК «Пролетарский СДК» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом культуры»;

МБУК « ЦБ ПСП»– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения»;

Приложение №2.2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры

и искусства пролетарского сельского поселения

на 2010-2014 годы»

Система программных мероприятий

по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства

Пролетарского сельского поселения на 2012-2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол нения | Исполнители- получатели бюджетных средств | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |
|  |  |  |  |  | Федераль ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Иные источ ники | Федераль ный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Иные источ ники | Областной бюджет | Бюджет поселения | Иные источ ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I. Подпрограмма «Оказание муниципальных услуг бюджетным учреждением МБУК «Пролетарский СДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям | 2012 –2014 | МБУК «Пролетарский СДК» | 4127,5 | 0,0 | 94,7 | 1441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,7 | 0,0 | 0,0 | 1305,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями Пролетарского сельского поселения | 2012 –2014 | МБУК «Пролетарский СДК» | 4127,5 | 0,0 | 94,7 | 1441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,7 | 0,0 | 0,0 | 1305,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме I | 2012 –2014 | МБУК «Пролетарский СДК» | 4127,5 | 0,0 | 94,7 | 1441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1286,7 | 0,0 | 0,0 | 1305,0 | 0,0 |
| II. Подпрограмма "Оказание муниципальных услуг бюджетным учреждением МБУК «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям | 2012 –2014 | МБУК «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» | 1791,5 | 0,0 | 46,1 | 608,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 577,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями Пролетарского сельского поселения | 2012 –2014 | МБУК «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» | 1791,5 | 0,0 | 46,1 | 608,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 577,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме II |  |  | 1791,5 | 0,0 | 46,1 | 608,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 577,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе |  |  | 5919,0 | 0,0 | 140,8 | 2049,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1846,7 | 0,0 | 0,0 | 1882,0 | 0,0 |

* В рамках финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждений культуры Пролетарского сельского поселения

Примечание:

МБУК «Пролетарский СДК» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом культуры»;

МБУК  «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения»– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения»;

Приложение  №3.1

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Пролетарского сельского поселения  на 2010-2014 годы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2011 годы»

|  | Финансирование Программы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2010 год | 2011 год |
| Итого по Программе | 3538,3 | 1582,4 | 1955,9 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет поселения | 3515,3 | 1582,4 | 1932,9 |
| областной бюджет | 23,0 | 0,0 | 23,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение №3.2

к муниципальной долгосрочной целевой программе

«Сохранение и развитие культуры и искусства

Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы»

ПРЕДЕЛЬНЫЕ

(прогнозные) объемы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2012-2014 годы»

|  | Финансирование Программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Итого по Программе | 5919,0 | 2190,3 | 1846,7 | 1882,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 5778,2 | 2049,5 | 1846,7 | 1882,0 |
| областной бюджет | 140,8 | 140,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | 4127,5 | 1535,8 | 1286,7 | 1305,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 4032,8 | 1441,1 | 1286,7 | 1305,0 |
| областной бюджет | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | 1791,5 | 654,5 | 560,0 | 577,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет поселения | 1745,4 | 608,4 | 560,0 | 577,0 |
| областной бюджет | 46,1 | 46,1 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры и искусства  Пролетарского сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

Методика

расчета целевых индикаторов и показателей

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского

сельского поселения на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Источник данных для расчета |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды / количество населения х х 1000 человек |  | годовые сведения об общедоступных библиотеках |
| 2. |  | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | количество посетителей / численность населения х 1000 человек |  | годовые сведения об культурно-досуговых мероприятиях |
| 3. |  | Количество посещений библиотек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за год |  | годовые сведения об общедоступных библиотеках |
| 4. |  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, и в работе любительских объединений | показатель рассчитывается по формуле: удельный вес = число участников клубных формирований + число посетителей платных мероприятий / число жителей Ростовской области х х 100 процентов |  | годовые сведения об учреждениях культурно-досугового типа |
| Цель 2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | фактическое количество участников определяется в соответствии со сведениями об учреждении культурно-досугового типа |  | годовые сведения об учреждениях культурно-досугового типа |
| 6. |  | Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | вычисление процента исходя из фактического показателя предыдущего года, который принимается за 100 процентов. Показатель эффективности рассчитывается по следующей формуле: фактический показатель ____ года х х на 100 процентов / на показатель предыдущего года – 100 процентов |  | отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам учреждений культуры Красносулинского района |