РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                            № 18                                            х. Пролетарка

Об    утверждении   отчета    о       ходе

реализации работ   по   муниципальной

долгосрочной      целевой      программе

«Пожарная   безопасность    и     защита

населения   и     территории       Пролета-

рского сельского поселения от чрезвы-

чайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации работ по  муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Пролетарского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети  «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                            А. Н. Бойцов

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Пролетарского

- сельского поселения

- от 20.03.2013  № 18

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из местного бюджета в сумме 25,9 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 25,9 тыс. рублей (100,0 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по пожарной безопасности:

В течение всего года проводилось обучение специалиста и населения мерам пожарной безопасности путем размещения материалов на информационных стендах, доведения информации на сходах граждан.

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Приобретены и установлены предупреждающие знаки на водных объектах Пролетарского сельского поселения. Учебно-консультационный пункт в достаточной степени оснащен стендами, учебно-методической литературой.

3. Организационные мероприятия:

Проведено уточнение плана действий Пролетарского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.08.2010 № 57 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»  от 16.08.2012 № 55.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.09.2010 № 72 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»  от 29.12.2012 № 177.

Причиной вносимых изменений явились: изменение наименования программы, внесение изменений в программные мероприятия, перераспределение бюджетных ассигнований.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 25,9 тыс. рублей, использовано 25,9 тыс. рублей, что составило 100,0 %.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений  правил поведения на воде, а также  пропаганде знаний  в области защиты  населения  и  территории  поселения от ЧС.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- снижение показателей гибели, травматизма людей и размера материальных потерь, как от пожаров, так и от других чрезвычайных ситуаций;

- высокий уровень готовности оперативного реагирования на угрозу любых возможных ЧС, совершения террористических актов;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- оборудование мест для размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач предлагается:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  поселения;

-совершенствование системы защиты населения и территорий муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий  поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (включая мероприятия по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения и объектов  гражданской обороны  поселения, о возникновении возможной опасности);

-создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств:

-развитие   системы   информирования   и    оповещения населения о правилах поведения и  действиях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей;

-повышение    уровня     подготовки      специалистов, руководящего  состава  и  населения   поселения  к действиям в условиях ЧС, при пожарах и на воде;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-восполнение, по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах  поселения;

-осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-обеспечение  средствами пожаротушения, противопожарным  оборудованием;

-приобретение современных средств необходимых для спасения людей при пожарах;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  поселения, охране их жизни и здоровья;

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций                                      на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 25,9 | 0 | 0 | 25,9 | 0 | 25,9 | 0 | 0 | 25,9 | 0 | 25,9 | 0 | 0 | 25,9 | 0 |  |
| 1. | Мероприятия по обучению специалиста | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 23,9 | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 23,9 | 0 |  |
| 3 | Организационные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011 – 2014 годы»   за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2010 года (4 единицы) | уменьшение на 3 процента | уменьшение на 10 процентов | - 7 |