РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2013	                               № 18	                  х. Пролетарка

Об утверждении отчета об исполнении

по долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита

населения и территории  Пролетарского

сельского поселения от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2014 годы»  за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарского сельского поселения»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Пролетарского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»  за  2012    год  согласно приложениям.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения	            А. Н. Бойцов

- Приложение№1

- к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения

- от 14.03.2013  №18

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории  Пролетарского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» января 2013 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета района за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по про- грамме |  | всего | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |
| 1. 2. | Мероприятие № 1 Обучение специалиста Мероприятие № 2 Пртовопожар-ные мероприятия |  | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Обучение специалиста |  | всего | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 23,9 | 23,9 | 23,9 |  |

Глава Пролетарского

сельского поселения _____________________ А. Н. Бойцов

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации  Пролетарского

- сельского поселения  от 14.03.2013  №18

О Т Ч Е Т

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

«Пожарная безопасность и защита населения и территории  Пролетарского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» января 2013 года

(представляется по итогам года, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показа- теля ре- зультативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | отклонение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме |  | Тыс.рублей | 25,9 | 25,9 |  | 25,9 |  |  |  | 25,9 | 25,9 |  |  |  | 25,9 |  |
|  | Меро- приятие № 1 Обучение специалиста |  | Тыс.рублей | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |
|  | Меро- приятие № 2 противопожарные мероприятия |  | Тыс.рублей | 23,9 | 23,9 |  | 23,9 |  |  |  | 23,9 | 23,9 |  |  |  | 23,9 |  |

Глава Пролетарского   сельского поселения _____________________ А. Н. Бойцов

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23