РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014                                        №147                                  х. Пролетарка

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Пролетарского сельского поселения

«Защита населения и территории

от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на  водных

объектах»   на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 24.10.2013  №102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы  Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от  чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах» на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов поселения Воеводину Т. И.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                                              А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 27.11.2014  № 147

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор Ливадная Т. С. |  | 2015 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня пожарной безопасности и территории поселения | Инспектор Ливадная Т. С. | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 2015 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Инспектор Ливадная Т. С. | Планируется оформление стендов по пожарной безопасности, проведение заседаний КЧС и ОПБ, информационно-разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор Ливадная Т. С. |  | 2015 | 94,3 | - | - | - | 94,3 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор Ливадная Т. С. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2015 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Инспектор Ливадная Т. С. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2015 | 89,3 | - | - | - | 89,3 | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Инспектор Ливадная Т. С. | Заключение договоров на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС, проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации ЧС. Подписано соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности АСФ | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор Ливадная Т. С. |  | 2015 | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение происшествий на водных объектах | Инспектор Ливадная Т. С. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | 2015 | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |
| 3. | Контрольное событие программы | Инспектор Ливадная Т. С. | Планируется проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению происшествий на водных объектах | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  |  | 2015 | 111,8 |  |  |  | 111,8 |  |