РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014                                            № 35                                            х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной долгосрочной целевой

программы«Пожарная безопасность и защита

населения и территории Пролетар-

ского сельского поселения от чрезвы-

чайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Пролетарского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                            А. Н. Бойцов

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Пролетарского

- сельского поселения

- от 05.03.2014  № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»

за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 80,7 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 67,1 тыс. рублей (83,2 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по пожарной безопасности:

В течение всего года проводилось обучение специалиста и населения мерам пожарной безопасности путем размещения материалов на информационных стендах, доведения информации на сходах граждан. На реализацию данных мероприятий было израсходовано 66,6 тыс. рублей.

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Приобретены и установлены предупреждающие знаки на водных объектах Пролетарского сельского поселения. Учебно-консультационный пункт в достаточной степени оснащен стендами, учебно-методической литературой. На реализацию данных мероприятий было израсходовано 0,5 тыс. рублей.

3. Организационные мероприятия:

Проведено уточнение плана действий Пролетарского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.03.2013 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.08.2010 № 57».

- Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от  29.05.2013 № 49 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.08.2010 № 57»  .

Причиной вносимых изменений явились: изменение наименования программы, внесение изменений в программные мероприятия, перераспределение бюджетных ассигнований.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 80,7 тыс. рублей, использовано 67,1 тыс. рублей, что составило 83,2 %. Причина неосвоения - экономия при приобретении мотопомпы 7,6 тыс. рублей, и 6,0 тыс. рублей не освоено на отсыпку пирсов из-за отсутствия денежных средств на счете поселения.

В основе оценки эффективности Программы лежит показатель по пожарам. В 2013 году было снижение пожаров на 7% от базового показателя в связи с погодными условиями, человеческим фактором – информированность населения о мерах в пожароопасный период.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена с 01.01.2014 года на основании постановления Администрации  Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013  №74  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пролетарского  сельского поселения и Методических рекомендаций» и постановления Администрации Пролетарского  сельского поселения  от  24.10.2013  № 102  «Об утверждении муниципальной программы  Пролетарского  сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций                                      на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 80,7 | 0 | 0 | 80,7 | 0 | 80,7 | 0 | 0 | 80,7 | 0 | 67,1 | 0 | 0 | 67,1 | 0 | 13,6 тыс. руб. |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности | 74,2 | 0 | 0 | 74,2 | 0 | 74,2 | 0 | 0 | 74,2 | 0 | 66,6 | 0 | 0 | 66,6 | 0 | 7,6 тыс. руб. экономия при приобретении мотопомп |
| 2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  |
| 3. | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6,0 тыс. руб. Новую отсыпку пирсов не производили из-за отсутствия денежных средств |
| 3 | Организационные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Пролетарского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011 – 2014 годы»   за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2010 года (6 единиц) | уменьшение на 6 процента | уменьшение на 7 процентов | 1 |