РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014	                                                № 40                                    х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы » за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», руководствуясь  ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 05.03.2014 № 40

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы»

за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной  долгосрочной целевой программы в 2013 году  выделены средства в сумме 2639,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 2418,1 тыс. рублей  (91,6 %). (таблица №1)

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Об улучшении качества предоставляемых услуг говорит тот факт, что за  2013 год в адрес Главы сельского поселения, а также в адрес Отдела культуры и спорта не поступило ни одной жалобы на качество проводимых мероприятий или качество обслуживания. В каждом учреждении культуры имеется «Книга отзывов и предложений, в которой посетители высказывают свое мнение о проведенном мероприятии.

Оценивая результаты работы учреждений культуры за 2013 год, следует отметить, что работа велась в рамках реализации задач поставленных Главой сельского поселения, Главой Красносулинского района, Министерством культуры Ростовской области.

Каждый руководитель учреждения культуры и   руководители клубных формирований определили свое место в выполнении задач, поставленных в рамках Стратегии развития поселения.

Цели, поставленные муниципальной долгосрочной целевой программой «Сохранение и развитие культуры Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы»  в 2013 году, выполнены.

За отчетный период работниками клубных учреждений поселения велась планомерная работа по выполнению важнейших задач культурной политики в поселении.

Одним из основных направлений работы учреждений культуры является развитие самодеятельного народного творчества и организация культурно – досуговой деятельности.

Приняли участие в  смотре самодеятельного народного творчества, посвященного  67-летию Великой Победы «Ликуй, победная весна», целью которого была пропаганда художественными средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества, воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев.

Большое внимание уделялось работе учреждений культуры по  патриотическому воспитанию населения. Данное направление неразрывно связано с социальной политикой и педагогикой, работой со всеми категориями населения. Работа носила системный характер и велась совместно с образовательными учреждениями, молодежью.

Немаловажным аспектом работы учреждений культуры является работа клубных учреждений по развитию народных промыслов, ремесел, формированию навыков декоративно – прикладного творчества, сохранению культурного наследия, поиску талантливых мастеров среди людей, занимающихся декоративно–прикладной деятельностью и изобразительным искусством, а также одаренных детей.

Деятельность, в данном направлении, за отчетный период, позволила расширить картотеку народных умельцев, а также увеличить количество посетителей и участников в ней.

В клубных учреждениях поселения действуют 17 клубных формирований самодеятельного народного творчества, в которых участников 194 человека.

Воспитанию толерантности молодежи способствовали устные журналы  «Дон – наш общий дом», «Культура национальных отношений»,  оформление книжно-иллюстративных выставок и стендов «Круг народов донских»,  беседы - «Люди земли донской», «Денис Давыдов поэт и воин».

Традиционным стало проведение Дней хуторов и поселков нашего поселения - «Люблю тебя мой край родной».

II.Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения. Причиной вносимых изменений  явилось увеличение объемов финансирования :

1.  Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.08.2013 г «О внесении изменений в постановление Главы Пролетарского сельского поселения от 10.04.2010 №21» №73/2.

2. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.11.2013 г. №121  «О внесении изменений в постановление Главы Пролетарского сельского поселения от 10.04.2010 №21»

3. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 г. №131 «О внесении изменений в постановление Главы Пролетарского сельского поселения от 10.04.2010 №21»

III. Оценка эффективности реализации Программы.

По итогам 2013 года по утвержденным показателям достигнуты следующие результаты

1. Количество посещений библиотек при плане 11100 человек исполнено 10985 человек.

Качественно преобразились услуги библиотеки, расширился их спектр, библиотеки оказались более востребованными  жителями поселения. На базе Пролетарской сельской библиотеки открыт библиотечно-информационный центр. Жители региона обслуживания имеют доступ к сети Интернет.

2. Повысился удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений при плане 55,6 % исполнено 60 %.

3. Количество участников клубных формирований при плане 191 человек составило 194.

4. Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации – 100%.

5. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения 84,3 человека.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице № 2.

IV. Дальнейшая реализация Программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена с 01.01.2014 года на основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения и Методических рекомендаций» и постановления Администрации Пролетарского сельского поселения  от 24.10.2013 № 103  «Об утверждении муниципальной программы  Пролетарского  сельского поселения  «Развитие культуры».

Таблица №1

Отчет о реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014 годы»                                                                 	                                                                           за 2013 год

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | фед. бюджет |  |  | обл. бюджет | бюджет поселения |  | прочие источники |  | всего |  | фед. бюджет |  |  | обл. бюд жет | бюджет поселения |  | прочие источники 1 |  |  |  |
|  | Всего | фед. бюджет | обл. бюджет | бюджет поселения | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе | 2639,5 | 0 | 252,6 | 2386,9 | 0 | 2639,5 |  | 0 |  |  | 252,6 | 2386,9 |  | 0 |  | 2418,1 |  | 0 |  |  | 252,6 | 2165,5 |  | 0 |  | 221,4 тыс. руб. (бюджет поселения) экономия сложилась в связи с оптимизацией расходов |  |
| Цель: Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры Мероприятие № 1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям, в.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК « Пролетарский СДК» | 1779,1 | 0 | 97,5 | 1681,6 | 0 |  | 1779,1 |  | 0 | 97,5 |  |  | 1681,6 |  | 0 |  | 1658,0 |  | 0 | 97,5 |  |  | 1560,5 |  | 0 |  | 121,1 (бюджет поселения) экономия сложилась в связи с оптимизацией расходов |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» | 860,4 | 0 | 155,1 | 705,3 | 0 |  | 860,4 |  | 0 | 155,1 |  |  | 705,3 |  | 0 |  | 760,1 |  | 0 | 155,1 |  |  | 605,0 |  | 0 |  | 155,1 (бюджет поселения) экономия сложилась в связи с оптимизацией расходов |

Таблица № 2

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы                                                                            «Сохранение и развитие культуры и искусства Пролетарского сельского поселения на 2010-2014  годы»
за 2013  год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой на 2013 год | Фактически достигнутые значения показателей за 2013 год | Отклонение от планового значения ( +, - ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел | 84,3 | 81,3 | -3,0 |
| Количество посещений библиотек | тыс.чел | 11,1 | 10,9 | - 0,7 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений | % | 55,6 | 60,0 | 4,4 |
| Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | чел | 191 | 145 | -46 |
| Увеличение числа работников культуры, охваченных различными формами повышения квалификации | % | 100 | 100 | 0 |