РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015                                                       №36/1                                            х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 31.03.2015  № 36/1

36/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Администрацией Пролетарского сельского поселения на 2014 год утверждена муниципальная программа «Муниципальная политика», реализация которой нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Пролетарского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов.

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы. В результате повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении перенесено на I квартал 2015 года по итогам работы за 2014 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Пролетарского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила 87,9 %.

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 96,2 %.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2014 год.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» запланирована реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» исполнено в полном объеме. В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления.

Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование правовой и методологической основы муниципальной службы» выполнено полностью.  За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено частично,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками».

Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности» реализовано в полном объеме, для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Научно-исследовательские работы по проведению полевых этапов  социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» не было проведено, по причине смены специалиста по правовой, архивной и кадровой работе. Неисполнение мероприятия привело к отсутствию информации для принятия управленческих решений. Реализация мероприятия перенесена на I квартал 2015 года.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» исполнено на 99,2 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» исполнено на 100,0 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения. Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» запланирована реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» выполнено на 100,0% в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Пролетарского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемых к реализации мер в текущем году и плановом периоде не планировалось.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 110,3 тыс. руб., фактически израсходовано – 106,2 тыс. руб. (96,3%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» план 6,1 тыс. руб. фактически израсходовано 2,5 тыс. руб. в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 85,7 тыс. руб., плановые значения – 86,2 тыс. руб. (99,4%)

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» израсходовано 18,0 тыс. руб., плановые значения – 18,0 тыс. руб. (100,0%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 4.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» в связи с невыполнением доходной части бюджета составил 16,6 %, при плане 100%, что повлекло за собой снижение уровня качества кадровой обеспеченности Администрации поселения. Показатель «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Пролетарского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате не проведенного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по двум показателям (индикаторам).

Не в полном объеме достигнут показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение», при плановом значении 16,6%, фактический показатель – 100 %. Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не было возможности в обучении муниципальных служащих, в результате снизился уровень качества кадровой обеспеченности Администрации поселения. Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» равна нулю.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Пролетарского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Пролетарского сельского поселения о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения.

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения.

Показатель «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» выполнен на 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика», согласно:

1. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.04.2014 № 58/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №101 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- внесение в программу  наименования основного мероприятия;

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.02.2014 № 44 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

-увеличение на 24,0 тыс. руб. для публикации и обнародования нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов Пролетарского сельского поселения и иных информационных материалов на официальном сайте поселения.

2. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.05.2014 № 78 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №101 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения.

3. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2014 № 133 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №101 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4.Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 №174 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №101 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

- увеличение на 2,2 тыс. руб. для публикации и обнародования нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов Пролетарского сельского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации;

- уменьшение на 16,4 тыс. руб. для обеспечения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Э1=047×100 = 0 %Э2=16,6100×100 = 16,6 %

Э3=16,617×100 = 97,6 %Э1.1=16,6100×100 = 16,6 %

Э1.3=83,350×100 = 166,6 %

Э2.1=040×100 = 0 %Э2.2=100100×100 = 100 %

Э3.1=100100×100 = 100 %

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Эбюд=106,2110,3,×100 = 96,2 %

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Пролетарского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; качество жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 №146 утвержден новый план реализации на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Пролетарского сельского поселения | единицы | 46 | 47 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 25,0 | 100 | 16,6 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 17 | 17 | 16,6 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | 25,0 | 100 | 16,6 | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 50 | 50 | 83,3 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных образований Пролетарского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 40 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Красносулинский вестник» | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методологической основы муниципальной службы» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления один специалист получил дополнительное профессиональное обучение, согласно договора на оказание платных образовательных услуг № 43/1130-176 от 25.03.14 | Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения обучение получил только один муниципальный служащий |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оптимизация штатной численности» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного» | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет низкая посещаемость вкладки: «Оценка населения деятельности органов местного» |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Научно-исследовательские работы по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования Пролетарского сельского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года | смена специалиста по правовой, архивной и кадровой работе привела к выполнению мероприятия не в полном объеме |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов на официальном сайте администрации поселения | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Специалист первой категории Зиннер О. Г. (Глава поселения А. Н. Бойцов) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. | Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»    за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 110,3 | 106,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 110,3 | 106,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 6,1 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,1 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 6,1 | 2,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,1 | 2,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Оптимизация штатной численности» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 86,2 | 85,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 86,2 | 85,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Научно-исследовательские работы по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов в газете «Красносулинский вестник» | всего | 62,2 | 61,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 62,2 | 61,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | 24,0 | 24,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 24,0 | 24,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 18,0 | 18,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 18,0 | 18,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 18,0 | 18,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |