РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015 	                                                      № 37/1                                           х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 31.03.2015  № 37/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2014 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №106. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения в 2014 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Впервые бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2014 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 12549,8 тыс. рублей, что составляет 91,0 процент от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 7458,4 тыс. рублей или 86,4 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2014 год  составили 59,4 процента.

Основные приоритеты расходов в 2014 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 2057,1 тыс. рублей. Это 16,4 % от общего объема расходов.

В целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района планируется на трехлетний период. Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Пролетарского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения 14.11.2014.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 № 75.

Предельный  объем муниципального долга бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 01.01.2015 утвержден в соответствии с требованиями ст. 107 БК РФ  в сумме  9167,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения.

Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Впервые с 2014 года в бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. Объем ассигнований на 2014 год 3459,8 тыс. рублей, исполнение 3438,2 тыс. рублей или 99,47%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов с 01.01.2014 осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2014 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения.

Было принято 19 нормативно-правовых актов по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Пролетарского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пролетарского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Пролетарского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 4 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 49,4 тыс. рублей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.10.2013 № 35.

По подпрограмме 1 из двух мероприятий подпрограммы не в полном объеме выполнено мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки». План по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 95,7 %, что на 391,0 тыс. рублей меньше планового значения.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2014 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 12 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 314,0 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 106,0 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 44,9 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в бюджет поселения по налоговым платежам увеличилась и составила 1578,4 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Пролетарского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме:

- «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения, которые составили 3438,2 тыс. рублей и исполнены к плану на 99,4 %.

- «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» в части исполнения  расходов бюджета поселения. Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за  2014 год составило 12549,8 тыс. рублей или 91,0 % к плановым назначениям. Просроченной кредиторской задолженности бюджет поселения не имеет.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 год отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2014 году приняты постановления Администрации Пролетарского сельского поселения:

- от 04.06.2014 № 85 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от 17.06.2014 № 88 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Пролетарском сельском поселении»;

- от 17.10.2014 № 129 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»;

- от 28.07.2014 № 103 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3509,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 3487,6 тыс. руб. (99,4%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3509,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 3487,6 тыс. руб. (99,4%).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 5 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района».

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2014 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена III степень качества управления бюджетным процессом, в связи с неисполнением бюджета поселения по доходам и расходам.

- «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения».

Невыполнение планового задания на 391,0 тыс. руб. обусловлено неплатежеспособностью физических лиц-пайщиков земельных долей. Невыполнение плана по доходам бюджета поселения привело к невыполнению планового задания по исполнению расходных обязательств бюджета поселения.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»:

1. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.02.2014 № 15 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 №40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 1018,0 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения;

- увеличение на 3,3 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

2. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.05.2014 № 75 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений-

– увеличение бюджетных ассигнований на 52,4 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.05.2014 №54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

– приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения.

3. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 19.06.2014 № 88/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений-

– уменьшение бюджетных ассигнований на 4,8 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 19.06.2014 №56 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.06.2014 №95 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на 5,2 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.06.2014 № 57 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.09.2014 №119 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на 67,5 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.08.2014 № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

6. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.10.2014 №124 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 67,2 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.09.2014 № 64 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

7. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2014 № 132 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

8. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.12.2014 №153 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 15,0 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.10.2014 № 66 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

9. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2014 №155 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – уменьшение бюджетных ассигнований на 3,0 тыс. руб. на расходы по межбюджетным трансфертам из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  с заключенными соглашениями в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.11.2014 № 68 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

10. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 №173 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 72,4 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2014 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

В 2014 году в ходе реализации Программы по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» сложилась экономия в сумме 17,6 тыс. рублей. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий Программы, в Таблице 5 к настоящему отчету.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

- Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение 7 индикаторов Программы:

100+0+95,7+100+95,9+0+0= 391,6/7 = 55,9 %

| Наименование показателя (индикатора) | План | Факт | +, - | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период (да/нет) | нет | нет | - | 100,0 |
| 2. Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района (степень) | 2 степень за 2014 год | 3 степень за 2014 год | - | 0 |
| 3. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (тыс. рублей) | 9167,0 | 8776,0 | - 391,0 | 95,7 |
| 4. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%) | 59,4 | 59,4 | - | 100,0 |
| 5. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения (%) | 95,0 | 91,1 | - 3,9 | 95,9 |
| 6. Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (%) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |

В результате расчета оценка достигнутых плановых значений показателей (индикаторов) равна 55,9 %, что свидетельствует о средней эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка бюджетной эффективности программы.

В результате расчета установлено, что за 2014 год бюджетная эффективность программы составила 99,4%, что соответствует целевому параметру эффективности (менее 100,0%).

План расходов – 3509,2 тыс. рублей.

Фактические расходы –  3487,6 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность = Факт / План *100%= 3487,6 / 3509,2 = 99,4%.

В результате проведенной оценки бюджетной эффективности Программу следует считать эффективной.

- Оценка исполнения мероприятий Программы.

Из 9 запланированных мероприятий Программы не в полном объеме выполнено 3 мероприятия. План реализации Программы выполнен на 66,7%.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 № 145 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | - | нет | нет | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | - | II | III | В связи с неисполнением бюджета поселения по доходам и расходам |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | - | 9167,0 | 8776,0 | В связи с неплатежеспособностью пайщиков земельных долей |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 59,4 | 59,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | - | 95,0 | 91,1 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проведены 12 заседаний, в результате была погашена задолженность в сумме 314,0 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 160,0 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 44,9 тыс. руб. | неплатежеспособность пайщиков земельных долей |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  | В 2014 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Резервный фонд Администрации Пролетарского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Бюджетные средства своевременно выделяются по решениям Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2904,6 тыс. руб.; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 325,4 тыс. руб. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 59 договоров на предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, услуг по уборке помещений, услуг по аренде автомобиля, по оценке автомобилей, изготовление ключей ЭЦП; приобретение котельно-печного топлива, ГСМ, канцелярских принадлеж-ностей, программного обеспечения на общую сумму 612,0 тыс. руб. | отсутствие финансирования , в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения | Заключено 4 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | сохранение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Воеводина Т. И. (Глава поселения Бойцов А. Н. ) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения произведено в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.06.2014 № 85 | Порядок и срок разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 04.06.2014 |  |  | 04.06.2014 |  | - |  |
| 2 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2014 № 88 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 17.06.2014 |  |  | 17.06.2014 |  | - |  |
| 3 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.10.2014 № 129 | Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2015 – 2017 годы | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 17.10.2014 |  |  | 17.10.2014 |  | - |  |
| 4 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.07.2014 № 103 | Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 28.07.2014 |  |  | 28.07.2014 |  | - |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3509,2 | 3487,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3509,2 | 3487,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3509,2 | 3487,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3509,2 | 3487,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | 3459,8 | 3438,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3459,8 | 3438,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | 49,4 | 49,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 49,4 | 49,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Пролетарского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | 3509,2 | 3491,6 | 17,6 | - |
| ВСЕГО: | 3509,2 | 3491,6 | 17,6 | - |

- Таблица 6

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| - | - | - | - |
| - | - | - |  |
| - | - | - | - |
| - | - | - |  |
| ВСЕГО: | - |  |  |