РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015 	                                                       № 38/1                                           х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 31.03.2015  № 38/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения №102.

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В 2014 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были обучены 3 должностных лица по ГО и ЧС. Оформлены 2 стенда по ГО и ЧС, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

Для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории поселения оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен  стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям  (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты, отражены в таблице 1.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2014 год.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» исполнено в полном объеме. В Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, оформлены стенды по пожарной безопасности, проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности.

Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» исполнено в полном объеме: 3 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; оформлены  стенды по ГО и ЧС; проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» исполнено на 100 %.

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» исполнено в полном объеме: установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено»;  оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Факторы, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Пролетарского сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 123,0 тыс. руб., израсходовано 121,4 тыс. руб. (98,7 %).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 12,0 тыс. руб., при плане 12,3 тыс. руб..

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 96,7 тыс. руб., при плане 98,0 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» » израсходовано 12,7 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 3.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение восьми показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Фактический показатель «Количество обученных специалистов Администрации Пролетарского сельского поселения»  3 человека, так как на большее количество не было денежных средств.

Показатель «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» равен 100,0 %.

Фактический показатель «Количество информации по профилактическим мероприятиям» соответствует плановому и равен 20 единицам.

Показатель «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» равен 0. В связи с невыполнением доходной части бюджета,  современные средства индивидуальной защиты не приобретались.

Показатель «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» соответствует плановому значению и равен 2,3 тыс. чел.

Показатель «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» соответствует плановому значению.

Фактический показатель «Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» равен плановому показателю – 10 единиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение финансового года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно:

1. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.02.2014 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 1,0 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

2. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.05.2014 № 77 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций»

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения.

3. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.10.2014 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.09.2014 № 64 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 5,8 тыс. руб. на  повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения;

- уменьшение бюджетных ассигнований на 1,0 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- увеличение бюджетных ассигнований на 0,2 тыс. руб. на мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах.

4. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2014 №134 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2014 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 24.11.2014 № 68 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 6,2 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

6. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 175 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 77 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2013 № 40 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 1,5 тыс. руб. на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- увеличение на 1,5 тыс. руб. на повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

С1 = 3 / 15 * 100 % = 20%

С1.1 = 20 / 20 * 100 % = 100 %

С1.2 = 0 / 0 * 100 % = 0

С1.3 = 2,3 / 2,3 * 100 % = 100 %

С2 = 100 / 100 * 100 % = 100 %

С2.1 = 1 / 1 * 100 % = 100 %

С3.2 = 10 / 10 * 100 % = 100 %

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = (3 + 100 + 1 + 2,3 + 1 + 10) / (15 + 100 + 20 + 1 + 2,3 + 1+ 10) * 100 % = 100 %

Муниципальная программа соответствует высокому уровню эффективности, так как уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы составил больше 98,7 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполненных в полном объеме.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Пролетарского сельского поселения:

- повысился уровень подготовки специалистов Пролетарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- улучшается система информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышается уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на  водных объектах;

- были проведены профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.11.2014 № 147 утвержден новый план реализации на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Пролетарского сельского поселения | человек | 1 | 15 | 3 | 3 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц |  | 20 | 20 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 0 | 0 | в связи с невыполнением доходной части бюджета, современные средства индивидуальной защиты не приобретались |
| 2.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретенных и установленных предупреждающих табличек на водных объектах | единиц | 8 | 10 | 10 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности и территории поселения» |  | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | в Администрации поселения имеются 4 ранцевых огнетушителей, 2 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, оформлены стенды по пожарной безопасности, проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  | в связи с невыполнением доходной части бюджета, современные средства индивидуальной защиты не приобретались |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» |  | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Обучено 3 должностных лица по ГО и ЧС, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  | 01.01. 2014 |  |  | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения |  |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» |  | Инспектор Ливадная Т. С. (Глава поселения Бойцов А. Н.) |  | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено»; оформлен стенд и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. |  | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 123,0 | 121,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 123,0 | 121,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 12,3 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,3 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 12,3 | 12,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,3 | 12,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайной ситуации» | всего | 98,0 | 96,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 398,0 | 96,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 8,7 | 7,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 8,7 | 7,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 89,3 | 89,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 89,3 | 89,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Приобретение и установка предупреждающих табличек на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 4

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2014 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности» | +5,8 | Увеличение бюджетных ассигнований на повышение уровня пожарной безопасности | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.10.2014 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». |
| Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | -1,0 | Уменьшение бюджетных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.10.2014 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие: «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | - 1,0 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уплату межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.02.2014 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие: «Предупреждение происшествий на водных объектах» | +0,2 | Увеличение бюджетных ассигнований на уплату мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.10.2014 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | +6,2 | Увеличение бюджетных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2014 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие: «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | +1,5 | Увеличение бюджетных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганду среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 175 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Основное мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности» | +1,5 | Увеличение бюджетных ассигнований на повышение уровня пожарной безопасности | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2014 № 175 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». |
| ВСЕГО: |  |  |  |