РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016 	                                                      № 65                                           х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                             Т.И.Воеводина

Приложение к постановлению

Администрации Пролетарского

сельского поселения

от 18.03.2016  № 65

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2015 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №106. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения в 2015 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Пролетарского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 10 700,4 тыс. рублей, что составляет 97,2 процент от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 8 706,2 тыс. рублей или 96,7 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2015 год  составили 81,4 процента.

Основные приоритеты расходов в 2015 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 1 987,1 тыс. рублей. Это 18,6 % от общего объема расходов.

Бюджет Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Пролетарского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения 30.11.2015.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 № 126.

Предельный  объем муниципального долга бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 01.01.2016 утвержден в соответствии с требованиями ст. 107 БК РФ  в сумме  9 525,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения.

Расходы на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации,

В бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения. Объем ассигнований на 2015 год 3 728,8 тыс. рублей, исполнение 3 714,0 тыс. рублей или 99,6%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2015 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения.

Было принято 24 нормативно-правовых актов по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Пролетарского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пролетарского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Пролетарского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 36,2 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено два основных мероприятия, в подпрограмме 2 – пять основных мероприятия, в подпрограмме 3 – два основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2015 год.

По подпрограмме 1 из двух мероприятий подпрограммы не в полном объеме выполнено мероприятие ««Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки».

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2015 году рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 9 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 638,2 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 638,2 тыс. руб.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию  на 01.01.2016 составила 1833,7 тыс.руб. в связи с неплатежеспособностью пайщиков земельных долей.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Пролетарского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме:

- «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения, которые составили 3 714,0 тыс. рублей и исполнены к плану на 99,6 %.

- «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» в части исполнения  расходов бюджета поселения. Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за  2015 год составило 10 700,4 тыс. рублей или 97,2 % к плановым назначениям. Просроченной кредиторской задолженности бюджет поселения не имеет.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году отражено в таблице 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, которые оказывают отрицательное влияние на ход реализации основных мероприятий: недостаточное финансовое обеспечением полномочий Администрации Пролетарского сельского поселения; кризисные явлениями в экономике поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 765,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 750,2 тыс. руб. (99,6%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 750,2 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 750,2 тыс. руб. (99,6%).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» приведены  в таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации Программы в 2015 году было запланировано достижение семи показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

По 5 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период» ожидаемые сроки принятия до 01.01.2017г.

- «Качество управления бюджетным процессом в Пролетарском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района».

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2015 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена II степень качества управления бюджетным процессом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2015 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» внесено ответственным исполнителем десять изменений.

1. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 12.02.2015 № 11 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106» в соответствие с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.02.2015 № 30 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106» в соответствие с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

3. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.07.2015 № 79 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.06.2015 №98 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.07.2015 № 92 «О внесении изменений к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99». Причина изменений – в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №75 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения».

5. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.09.2015 № 132 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 31.08.2015 №102 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

6. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.10.2015 № 146 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.09.2015 №105 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

7. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.11.2015 № 170/1 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.10.2015 №107 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

8. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 182 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 17.11.2015 №118 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

9. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2015 № 190 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.11.2015 №120 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.12.2014 №75 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

10. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 11 «О внесении изменений в приложение  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными  финансами», внесены изменения в части, касающейся исполнения постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.06.2015 № 65 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Пролетарского сельского поселе-ния на 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»  в 2015 году отражена в таблице 5.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы  в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,7, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2015 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2015 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,9.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1.

3.Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2015 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2015 году приняты постановления Администрации Пролетарского сельского поселения:

- от 10.06.2015  №65 Постановление  «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально – экономического развития Пролетарского сельского поселения и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

- от 17.06.2014 № 88 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Пролетарском сельском поселении»;

- от 17.10.2014 № 129 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пролетарского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»;

- от 28.07.2014 № 103 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 9 утвержден новый план реализации на 2016 год.

Основным результатом реализации программы в 2015 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Пролетарского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | да | нет | ожидаемые сроки принятия до 01.01.2017 |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом Пролетарского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | III | I | II | в соответствии с приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 14.06.2011 №14 « О порядке проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Красносулинского района» |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 8 776,0 | 8 738,7 | 10 322,1 | в связи с увеличением налогооблагаемой базы |
| 4. | 1.2.Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 59,4 | 87,0 | 96,7 | бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1.Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 91,1 | 95,0 | 97,2 | отклонение от планового значения показателя обусловлено увеличением поступления налоговых и неналоговых доходов |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1 Отношение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |
| 7. | 3.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | - | - | - |

- Таблица 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проведены 9 заседаний, в результате была погашена задолженность в сумме 638,2 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 638,2 т. руб. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2016 составила 1833,7 тыс.руб. | неплатежеспособность пайщиков земельных долей |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Резервный фонд Администрации Пролетарского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Бюджетные средства своевременно выделяются по решениям Администрации Пролетарского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок на 2015 год | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.4 «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения | заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2015 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана – графика закупок на 2015 год | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | сохранение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | предельный объем муниципального долга Пролетарского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Начальник СЭиФ – Цыгулева В.В. | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.01. 2015 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения произведено в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.06.2015 № 65 | Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально – экономического развития Пролетарского сельского поселения и составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 04.06.2015 |  |  | 04.06.2015 |  | - |
| 2 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2014 № 88 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 17.06.2014 |  |  | 17.06.2014 |  | - |
| 3 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.10.2014 № 129 | Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2015 – 2017 годы | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 17.10.2014 |  |  | 17.10.2014 |  | - |
| 4 | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.07.2014 № 103 | Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Администрация Пролетарского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 28.07.2014 |  |  | 28.07.2014 |  | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X |  | X |  |

- Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3 765,0 | 3 750,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 765,0 | 3 750,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3 765,0 | 3 750,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 765,0 | 3 750,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | 3 728,8 | 3 714,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 728,8 | 3 714,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | 36,2 | 36,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 36,2 | 36,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2015 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | +24,6 | Увеличение бюджетных ассигнование на коммунальные услуги | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.07.2015 № 79 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106» |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | -394,9 | Уменьшение бюджетных ассигнований на благоустройство, на изготовление технической документации | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.09.2015 № 132 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106» |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | -370,0 | Уменьшение бюджетных ассигнований на благоустройство, на изготовление технической документации | Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.10.2015 № 146 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | +170,0 | Увеличение бюджетных ассигнование (восстановлено) | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.11.2015 № 170/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | +400,0 | Увеличение бюджетных ассигнование (восстановлено) | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.11.2015 № 182 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | +62,3 | Увеличение бюджетных ассигнование (восстановлено) | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2015 № 190 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами». |
| ВСЕГО: | -108,0 |  |  |

- Таблица 6

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Пролетарского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Управление муниципальными финансами» в 2015 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | 3509,2 | 3491,6 | 17,6 | - |
| ВСЕГО: | 3509,2 | 3491,6 | 17,6 | - |