РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 	                                                       № 50                                         х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.03.2017 № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним;

- произведена опашка территории, проводился круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения;

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- для обеспечения и поддержания высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации ЧС, было заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2016 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 7 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарных щита, противопожарная сигнализация), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме. Ежеквартально проведены учения по оповещению и информированию населения о порядке действия по сигналу «Внимание всем». Проведены учение в командно - штабном учении по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС субъекта при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных весенним паводком» и комплексная тренировка с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Выполнен комплекс мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуация.

- основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» для улучшения оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Пролетарского сельского поселения: заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 10 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 53 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. По договорам гражданско-правового характера на сумму 152,5 тыс. рублей произведена опашка территории, проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 53 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение №11 от 25.11.2015 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 83,7 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

На 53 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Пролетарского сельского поселения. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 474,6 тыс. рублей, израсходовано 471,0 тыс. рублей или 99,2 процента.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 373,9 тыс. рублей, при плане 377,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» выполнена на 100 процентов.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 13,0 тыс. рублей фактические расходы составили 12,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных семи показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

из 2 показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достиг планового значения 1 показатель; 1 показатель «Количество обученных специалистов Пролетарского сельского поселения» не достиг планового значения, при плане 15 человек обучение прошли 2 человека, согласна плана основных мероприятий Пролетарского сельского поселения ГО и ЧС и ПБ и безопасности людей на водных объектах на 2016 год;

показатель «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы не достиг планового значения, при плане 2 человека обучение прошел 1 человек, обучение по пожарно - техническому минимуму запланировано на 2017 год;

из 2 показателей подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 1 показатель  достиг плановых значений и 1 показатель «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты»– не достиг, так как приобретение современных средств индивидуальной защиты не предусмотрены в бюджете Пролетарского сельского поселения на 2016 год.

из 2 показателей подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» 1 показатель достиг плановых значений и 1 показатель «Количество приобретенных и установленных предупреждающих табличек  на водных объектах» не достиг плановых значений, при плане 10 единиц приобретено 4 знака «Купание запрещено», в связи отсутствия потребности.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» внесено ответственным исполнителем восемь изменений.

1.В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 13 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. В связи с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.02.2016 №131 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.03.2016 № 59/1 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусматривающее следующие изменения:

увеличение бюджетных ассигнований на 204,0 тыс. рублей на приобретение противопожарной цистерны.

3. В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.05.2016 №144 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.06.2016 № 131 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусматривающее увеличение бюджетных ассигнований на 50,8 тыс. рублей на обеспечение пожарной безопасности.

4. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.08.2016 № 166 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» произведена корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.07.2016 №150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год», предусматривающая увеличение бюджетных ассигнований на 76,3 тыс. рублей на обеспечение пожарной безопасности.

5. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 02.09.2016 № 181 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уменьшены бюджетные ассигнования на 10,0 тыс. рублей на оценку имущества в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.08.2016 №152 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

6. В связи с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 16.09.2016 №154 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.10.2016 № 195 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»  уменьшены бюджетные ассигнования на 8,0 тыс. рублей на содержание сетей уличного освещение;

по мероприятию «Повышение уровня пожарной безопасности и территории поселения» увеличены на 1,0 тыс. рублей на приобретение запасных частей к пожарной цистерне.

7. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2016 № 231 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уменьшены бюджетные ассигнования на 1,0 тыс. рублей на транспортные услуги в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 17.11.2016 №13 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

8. В целях приведения нормативно-правового акта Пролетарского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2017 № 26 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 7 целевых показателей достигли своих плановых значений 4 показателя, не достигли плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1.

Значение целевых показателей 1, 3, и 6 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,57 (Эо= 4/7=0,57), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 4/4 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 4/4=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 471,0/474,6 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,78 (УРпр = 0,57*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,78). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Муниципальной программой меры регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов не предусмотрены.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения  от 23.12.2016 № 131 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2016 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности и территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрацией поселения приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | своевременное оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 53 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» |  |

-------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 474,6 | 474,6 | 471,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 474,6 | 474,6 | 471,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 377,2 | 377,2 | 373,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 377,2 | 377,2 | 373,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 377,2 | 377,2 | 373,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 377,2 | 377,2 | 373,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайной ситуации» | всего | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 13,0 | 13,0 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,0 | 13,0 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 13,0 | 13,0 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,0 | 13,0 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Пролетарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 63,04йыс. и оапрещающие знаки «ке последствияи силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе | 15 | 2 | согласна плана основных мероприятий Пролетарского сельского поселения ГО и ЧС и ПБ и безопасности людей на водных объектах на 2016 год |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 0 | 2 | 1 | обучение по пожарно - техническому минимуму запланировано на 2017 год. |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1.Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 50 | 20 | 20 | - |
| 5. | 2.2.Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1.Количество приобретенных и установленных предупреждающих табличек на водных объектах | единиц | 0 | 10 | 4 | в связи с отсутствием потребности |
| 7. | 3.2.Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения | единиц | 10 | 6 | 6 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2016 год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | х | 377,2 | 377,2 | 373,9 | 373,9 | 3,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрацией поселения приобретены средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним (договор №102 от 04.03.2016 на сумму – 12,5), пожарная цистерна и насос (договора 1902-03Р от 19.02.2013,№ 1902-102Р от 19.02.2016, №1901-01Р от 19.02.2016 на общую сумму 204,0 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 377,2 | 377,2 | 373,9 | 373,9 | 3,3 по факту выставленных счетов |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 53 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. По договорам гражданско-правового характера на сумму 152,5 тыс. рублей произведена опашка территории, проводится круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения |  | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | х | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Пролетарского сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 10 заседаний КЧС и ОПБ, на 53 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение №11 от 25.11.2015 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 83,7 тыс. рублей. | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | 31.12.2016 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,7 | 0,3 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «купание запрещено» (договор №13 от 19.05.2016 на сумму 12,7 тыс. рублей.) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,0 | 13,0 | 12,7 | 12,7 | 0,3 оплата производилась по факту выставленных счетов |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | На 53 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 474,6 | 474,6 | 471,0 | 471,0 | 3,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И.. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | х | х | х | 474,6 | 474,6 | 471,0 | 471,0 | 3,6 |