РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 	                                                       № 53                                          х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.03.2017 № 53

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

2016 год для учреждений культуры Пролетарского сельского поселения прошел под знаком Годом российского кино.  Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2016 год  было осуществлено с учётом данной проблематики.  В связи с этим в  2016 году были проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы  и  обеспечение эффективной работы учреждений, и осуществление их деятельности на более качественном уровне.

Муниципальная программа «Развитие культуры» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Пролетарского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Пролетарского сельского поселения, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Пролетарского сельского поселения является учредителем двух муниципальных учреждений культуры: МБУК «Пролетарский СДК», МБУК «ЦБ ПСП», данные учреждения  -  участники и реализаторы муниципальной программы «Развитие культуры». Участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- работниками библиотеки проведены литературные и поэтические  вечера;

- работниками сельского дома культуры было проведено 317 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 13840 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 99 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации;

- фактический объем по количеству обслуженных потребителей библиотекой составил – 15959 экземпляров; обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Пролетарочка», «Журавленок», «Хуторянка», «Сударушка», «Реванш», «Смайлик», «Пламя», «Маска», «Бисеринка», «Кружевница».

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» выполнено в полном объеме. За  2016 г. количество посещений библиотек составило  7883 человек; количество выданных документов из фондов библиотек 15959 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии. Ко всем мероприятиям были организованы книжно-иллюстративные выставки, тематические презентации Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» выполнено в полном объеме.  Проведено 317 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 13840 человек. В 11 клубных формированиях участвует 99 человек

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 14 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Пролетарского сельского поселения на 2016 год – 2 713,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 454,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 2 258,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 2 696,8 тыс. рублей (99,4 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 454,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 2 242,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» израсходовано 662,8 тыс. рублей, при плане 670,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 2 042,3 тыс. рублей фактические расходы составили 2 034,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» достиг планового значения 1 показатель; 2 показателя не достигли планового значения:

«Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения», в связи с  сокращением числа жителей поселения;

«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры  в 2016 году должна составлять 23,6 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 18,0 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет.

2 показателя подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» не достигли планового показателя, в связи с  сокращением числа жителей поселения.

Показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» достиг планового показателя, за счет увеличения количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» внесено ответственным исполнителем шесть изменений.

1. В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 15 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры».

2. В связи с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.02.2016 № 131 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 № 126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.03.2016 № 59/2 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», предусматривающее изменения в части:

- увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «ЦБ ПСП» на 80,0 тыс. рублей на обслуживание пожарной сигнализации и консультационные услуги;

- увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК «Пролетарский СДК» на 270,0 тыс. рублей на текущий ремонт здания СДК и приобретение портьерной ткани для сцены.

3. В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 30.03.2016 №134 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» принято постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 05.04.2016 № 84 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», предусматривающее увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» на 200,3 тыс. рублей на приобретение строительных материалов.

4. В связи с принятием решения Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.07.2016 №150 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год» утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.08.2016 № 168 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры», предусматривающее следующие изменения:

по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения МБУК «ЦБ ПСП»  увеличены бюджетные ассигнования на 40,4 тыс. рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» увеличены на 118,3 тыс. рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры.

5. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 27.10.2016 № 208 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» увеличены бюджетные ассигнования на 319,6 тыс. рублей на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 25.10.2016 №208 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

6. Постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 08.12.2016 № 233 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 103 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» уменьшены бюджетные ассигнования на 257,0 тыс. рублей на работы по благоустройству в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 20.11.2016 № 20 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений 2показателя, не достигли плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1;

Значение целевых показателей 2, 3, 4 и 5 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,33 (Эо= 2/6=0,33), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 2/2 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 2/2=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 2696,8/2713,1 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,67 (УРпр = 0,33*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,67). Таким образом, можно сделать вывод о низком  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Муниципальной программой меры регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов не предусмотрены.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 134 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» на 2017год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» - Зиннер Т.А. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | повышение количества посещений библиотек; повышение качества библиотечного обслуживания. | количество посещений библиотек составило 7,9 тыс. чел.; было выдано 16,0 тыс. экземпляров документов; количество посещений библиотек на 1000 человек составило 79 ед.; жителям обеспечен доступ населения к библиотечному фонду, в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» - Ливадная А.В. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 317 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 13 840 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района,

бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная «Развитие культуры» | всего | 2 713,1 | 2 713,1 | 2 696,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 454,2 | 454,2 | 454,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2 258,9 | 2 258,9 | 2 242,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего | 670,8 | 670,8 | 662,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 539,8 | 539,8 | 531,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «ЦБ ПСП»)» | всего | 670,8 | 670,8 | 662,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 539,8 | 539,8 | 531,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2 042,3 | 2 042,3 | 2 034,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 323,2 | 323,2 | 323,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 719,1 | 1 719,1 | 1 710,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | всего | 2 042,3 | 2 042,3 | 2 034,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 323,2 | 323,2 | 323,2 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 719,1 | 1 719,1 | 1 710,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | 2400 | 2400 | 3636 | увеличение в связи с проведением массовых мероприятий по продвижению книги и чтения |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 7200 | 7200 | 6384 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 60,0 | 82,4 | 76,3 | согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры в 2016 году должна составлять 23,6 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 18,0 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 8,0 | 11,1 | 8,0 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| 5. | 1.2.Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 15,1 | 27 | 16,0 | показатель не выполнен, в связи с сокращением числа жителей поселения |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1.Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 5,0 | 6,0 | 12,8 | увеличилось количество новых мероприятий, проводимых учреждениями культуры |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | х | х | х | 670,8 | 670,8 | 662,8 | 152,6 | 8,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения МБУК «ЦБ ПСП» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | За 2016 г. количество посещений библиотек составило 7883 человек; количество выданных документов из фондов библиотек 15959 экземпляров. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг использовались информационные технологии | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 670,8 | 670,8 | 662,8 | 152,6 | 8,0 экономия сложилась в связи с перераспределением должностных обязанностей и изменений штатной численности |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | х | х | х | 2 042,3 | 2 042,3 | 2 034,0 | 835,1 | 8,3 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения (МБУК «Пролетарский СДК»)» | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Проведено 317 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 13840 человек. В 11 клубных формированиях участвует 99 человек | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 042,3 | 2 042,3 | 2 034,0 | 835,1 | 8,3 экономия сложилась в связи с перераспределением должностных обязанностей и изменений штатной численности |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации Воеводина Т.И. Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2 713,1 | 2 713,1 | 2 696,8 | 987,7 | 16,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации Воеводина Т.И. | х | х | х | 2 713,1 | 2 713,1 | 2 696,8 | 987,7 | 16,3 |
|  |  | участник 1 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека Пролетарского сельского поселения» - Директор МБУК «ЦБ ПСП» Зиннер Т.А. | х | х | х | 670,8 | 670,8 | 662,8 | 152,6 | 8,0 |
|  |  | участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пролетарский сельский Дом Культуры»- Директор МБУК «Пролетарский СДК» Ливадная А.В. | х | х | х | 2 042,3 | 2 042,3 | 2 034,0 | 835,1 | 8,3 |