РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018                                                   № 41                                                    х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 101, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                        Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.03.2018 № 41

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за  2017 год

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Пролетарского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 101, ответственным исполнителем и участниками в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления ведущий специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности», ведущим специалистом получено удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

- в декабре 2017 года все муниципальные служащие прошли дистанционное бучение на информационно – образовательном Интернет – портале Правительства Ростовской области по подготовке кадров государственного и муниципального управления по темам:

«Компетенция органов местного самоуправления городских и сельских поселений»;

«Порядок разработки муниципальных правовых актов»;

«Формирование административных материалов по привлечению к административной ответственности по ст. ст. 4.4, 4.5 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушения».

- Глава Администрации Пролетарского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Опрос населения о деятельности органов местного самоуправления»;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении;

- проведена специальная оценка условий труда на 15 рабочих мест. Условия труда в Администрации Пролетарского сельского поселения соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда;

- проведена диспансеризация муниципальных служащих.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2017 год.

По подпрограмме 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» реализовывались пять основных мероприятий:

- Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» выполнено в полном объеме. В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления;

- Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование правовой и методологической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме. В 2017 году принимались НПА в соответствии с законодательством;

- Основное мероприятие 1.3 «Повышение квалификации муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления ведущий специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности». Муниципальные служащие прошли дистанционное обучение на информационно – образовательном Интернет – портале Правительства Ростовской области;

- Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Штатная численность муниципальных служащих Администрации соответствует нормативам штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно распорядительных органах муниципальных образований на 2016 – 2018 годы. Для поселений численностью до 3 тыс. человек норматив составляет 6,5 единиц. Для оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления на заседании  Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения Красносулинского района принято решение от 30.08.2017 №42 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 18.12.2016 № 21 «Об утверждении структуры Администрации Пролетарского сельского поселения», а именно сокращение 0,5 ставки специалиста 1 категории, а так же внесены изменения в штатные расписание и замещение. Штатная численность муниципальных служащих в Администрации составляет 6 единиц. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих;

- Основное мероприятие 1.5 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» выполнено в полном объеме. На официальном сайте Администрации поселения в информационно - телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация трех основных мероприятий:

- Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» выполнено в полном объеме. Проведен социологический опрос населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления. На официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов.

- Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» выполнено в полном объеме. Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте Администрации поселения. Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

- Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Администрацией заключен муниципальный контракт на информационное обслуживание официального сайта поселения и заключены контракты для публикации нормативно – правовых актов в газете «Красносулинский вестник».

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» запланирована реализация одного основного мероприятия:

- Основное мероприятие 3.1 «Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» выполнено в полном объеме. Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении.

Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» запланированы и реализованы два основных мероприятия:

- Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» выполнено в полном объеме. В Администрации Пролетарского сельского поселения проведена специальная оценка условий труда на 15 рабочих мест:

- Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» выполнено в полном объеме, все муниципальные служащие прошли диспансеризацию и получили паспорта здоровья.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 130 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие размещению на официальном сайте Администрации поселения, размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание и другая необходимая информация.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме, выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим должности муниципальной службы произведена в срок.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок. Проведена специальная оценка условий труда,  муниципальные служащие прошли диспансеризацию и получили паспорта здоровья.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

На реализацию муниципальной программой в 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 182,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 182,5 тыс. рублей или 99,9 процента.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» выполнена на 100 процентов.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» при плане 103,4 тыс. рублей израсходовано 103,3 тыс. рублей или 99,9 процента.

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» выполнена на 100 процентов.

По подпрограмме 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» при плане 32,3 тыс. рублей израсходовано 32,2 тыс. рублей или 99,9 процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2017 году было запланировано достижение четырнадцати показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из шести показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» достигли плановые значения четырехь показателей, один показатель превысил запланированные значения и один показатель не достиг планового значения;

из трех показателей подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы достиг плановых значений один показатель, один показатель не достиг планового значения и по одному показатели значения не предусмотрены;

показатели подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика»» достигли плановых значений;

один показатель подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» достиг планового значения;

показатели подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 14 целевых показателей достигли своих плановых значений 11показателей, не достигли плановых значений 3 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1;

Значение целевых показателей 3, 1.3, 3.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,79 (Эо= 11/14=0,79), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 6/6 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 6/6=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 182,5/182,7 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01 (Эис = 1,0/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9 (УРпр = 0,79	*0,5+1,0*0,3+1,02*0,2=0,9). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения  от 22.12.2016 № 156 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2087 год в соответствии, с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей, формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления | в поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование правовой и методологической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Содействие развитию местного самоуправления в Пролетарском сельском поселении путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления. | за отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Повышение квалификации муниципальных служащих»» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления специалистами получены удостоверения по дополнительному профессиональному обучению по охране труда, муниципальные служащие Администрации дистанционно прошли обучение на информационно- образовательном портале Правительства Ростовской области | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | предполагается стабилизировать численность муниципальных служащих в установленных рамках, не допустить её рост. | штатная численность муниципальных служащих Администрации соответствует утвержденным нормативам, согласно протокола заседания Правительства Ростовской области от 07.06.2017 №21. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности муниципальных служащих. | на официальном сайте Администрации поселения в информационно- телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | организация и проведение социологического исследования в Пролетарском сельском поселении | на официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте Администрации поселения. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3«Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Регулярное обновление и размещение информации на официальном сайте поселения. | Администрацией заключен муниципальный контракт на информационное обслуживание официального сайта поселения и заключены контракты для публикации нормативно – правовых актов в газете «Красносулинский вестник». | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. | назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет двум пенсионерам, замещавшим должности муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении |  |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведена специальная оценка условий труда на 15 рабочих местах |  |
| 11. | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе – Бурдина Е.А. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципального служащего | проведена диспансеризация муниципальных служащих |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1.«Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Повышение квалификации, муниципальных служащих» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 103,4 | 103,4 | 103,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 103,4 | 103,4 | 103,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» | всего | 90,2 | 90,2 | 90,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 90,2 | 90,2 | 90,1 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» | всего | 32,3 | 32,3 | 32,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 32,3 | 32,3 | 32,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | всего | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 14,3 | 14,3 | 14,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Пролетарского сельского поселения | единицы | 49 | 50 | 50 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 57 | 70 | 100 | превышение планового значения показателя связано с повышением конкурентоспособности муниципальной службы и с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, изучением внесенных изменений в законодательство |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 14 | 17 | 0 | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации Пролетарского сельского поселения |
| 4. | Доля лиц получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 5. | Показатель (индикатор) 5. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | рабочее место | - | 10,0 | 15 | аттестация рабочих мест проведена по фактическим рабочим местам |
| 6. | Показатель (индикатор) 6. Доля муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | проценты | - | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.1 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального обучения | проценты | 57 | 70 | 100 | превышение планового значения показателя связано с повышением конкурентоспособности муниципальной службы и с направлением муниципальных служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, изучением внесенных изменений в законодательство |
| 6. | 1.2 Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | - | - | - | - |
| 7. | 1.3 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 43 | 86 | 66,7 | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации Пролетарского сельского поселения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2.1 Доля населения Пролетарского сельского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | 2,3 | 50 | 50 | - |
| 9. | 2.2 Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 3.1Количество лиц муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | 1 | 4 | 2 | по фактическим поданным заявлениям граждан, претендующих на государственную пенсию за выслугу лет |
| Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Показатель 4.1. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | проценты | - | 100 | 100 | - |
| 12. | Показатель 4.2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | проценты | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | В поселении сформировано позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повышается престиж муниципальной службы. На сходах граждан рассматривается вопрос эффективности деятельности органа местного самоуправления | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.«Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.« Повышение квалификации муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Муниципальный служащий обучился по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» (договор №1504 от 23.10.2017 на сумму 2,0 тыс. рублей). Муниципальные служащие Администрации дистанционно прошли обучение на информационно- образовательном портале Правительства Ростовской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещается информация о штатной численности муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.«Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  |  |  |  |  | - |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация о деятельности органов местного самоуправления. Муниципальные служащие получают дополнительное образование | х | 30.12.2017 | х | х | х | - |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 0,1 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.«Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Организация и проведение социологического исследования за 2017 год | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения, проектов правовых актов и иных материалов» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключены 16 договоров на сумму 90,1 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 90,2 | 90,2 | 90,1 | 0,1 Оплата производилась по фактическим расходам |
| 11 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения (мун.контракт №2 от 09.01.2017 на сумму 13,2 тыс. рублей) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | х | 31.12.2017 | х | х | х | - |
| 10 | Подпрограмма 3 . «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1.«Единовременные выплаты при увольнении и получение государственной пенсии за выслугу лет» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Назначена выплата государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | В 2017 году государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачивается в установленные сроки. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 32,3 | 32,3 | 32,2 | 0,1 |
| 14 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение проведения специальной оценки условий труда» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Проведена специальная оценка условий труда. Заключен договор на предоставление услуги по выполнению комплекса работ по специальной оценке условий труда №387 от 03.03.2017 на сумму 18,0 тыс. рублей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| 15 | Основное мероприятие 4.2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Проведена диспансеризация муниципальных служащих. Заключен договор от 10.11.2017 №113 на сумму 14 230,00 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 0,1 Оплата производилась по фактическим расходам |
| 16 | Контрольное событие программы 4.1 | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Проведена специальная оценка условий труда. Муниципальными служащими получены паспорта здоровья. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 17 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 182,7 | 182,7 | 182,5 | 0,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 182,7 | 182,7 | 182,5 | 0,2 |