РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018 	                                                       № 42                                        х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.03.2018 № 42

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 102, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации и специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2017 год.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» выполнено в полном объеме. Администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 7 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарных щита, противопожарная сигнализация), оформлен стенд по пожарной безопасности, произведена перезарядка огнетушителя, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, распространены памятки по пожарной безопасности, проведено пожарно - тактическое учение.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме. Ежеквартально проведены учения по оповещению и информированию населения о порядке действия по сигналу «Внимание всем». Проведено командно - штабное учение по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС субъекта при угрозе и возникновении ЧС, обусловленных весенним паводком» и комплексная тренировка с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». На основании распоряжения Администрации Пролетарского сельского поселения проведено специальное учение по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения Пролетарского сельского поселения. Выполнен комплекс мероприятий по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуация.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» выполнено в полном объеме. Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

По подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» запланирована реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» выполнено в полном объеме. Проведены сходы граждан, на которых рассмотрены вопросы соблюдения требований режимных ограничений на обеспечение надлежащего порядка на Государственной границе РФ; обеспечена готовность спасательных сил и средств к немедленным действиям; ориентировки предполагаемых террористов размещены в местах массового скопления людей; розданы памятки по действию при террористической угрозе, а также обнаружению подозрительных предметов; усилена разъяснительная работа среди населения. В учреждениях культуры прошили следующие мероприятия: познавательная программа «Толерантность: искусство жить вместе»; литературная программа «Пусть всегда будет мир»; акция «Дань памяти жертвам Беслана».

- основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» выполнено в полном объеме.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 131 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 53 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7 ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. По договорам гражданско-правового характера на сумму 152,5 тыс. рублей произведена опашка территории, проводится патрулирование за противопожарной обстановкой на территории поселения, локализация пожарных очагов.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок.

На 34 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки.

Контрольное событие подпрограммы 4 выполнено в установленный срок.

На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 34 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории  Пролетарского сельского поселения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Пролетарского сельского поселения. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 171,5 тыс. рублей, израсходовано 169,3 тыс. рублей или 98,7 процента.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» израсходовано 169,5 тыс. рублей, при плане 168,3 тыс. рублей.

Мероприятия по подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» финансирования не требуются.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1,0 тыс. рублей фактических расходов не было.

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма»» выполнена на 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных десяти показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

из трех показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» достигли планового значения два показателя; 1 показатель «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве» не достиг планового значения, мониторинг общественного мнения Администрацией поселения не проводился в 2017 году;

показатель «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы достиг планового значения. Глава Администрации и специалист 1 категории по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

По данным подпрограммам 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» фактических и плановых значений не было.

из 2 показателей подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» 1 показатель достиг плановых значений и 1 показатель «Количество приобретенных и установленных предупреждающих табличек  на водных объектах» в связи отсутствия потребности приобретения знаков «Купание запрещено».

Два показателя подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» достигли планового значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2017 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 8 показателя, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2. равна 1;

Значение целевых показателей  3 и 3.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (Эо= 8/10=0,8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 3/3 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 169,3/171,5 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,78 (УРпр = 0,57*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,9). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения  от 22.12.2017 № 157 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности и территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | снизить риски возникновения пожаров и смягчить их возможные последствия. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Пролетарского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, Администрация поселения имеет средства предупреждения и тушения пожаров – ранцевые огнетушители 4шт. и запасные части к ним | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | своевременное оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | из бюджета поселения не предоставлялись межбюджетные трансферты бюджету Красносулинского района на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Пролетарского сельского поселения | проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. Приобретены и установлены запрещающие знаки «Купание запрещено» |  |
| Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения | на официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 34 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения. |  |
| 6 | Основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист по ГО и ЧС и ПБ – Ливадная Т.С. | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | повышение антитеррористической защищенности территории Пролетарского сельского поселения | проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму |  |

-------------------------------

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 171,5 | 171,5 | 169,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 171,5 | 171,5 | 169,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 169,5 | 169,5 | 168,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 169,5 | 169,5 | 168,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 169,5 | 169,5 | 168,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 169,5 | 169,5 | 168,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайной ситуации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Пролетарского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 2 | - | - | - |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | - | - | - |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с террористическими и экстремистскими проявлениями на межэтнической почве | проценты | - | 10 | - | мониторинг общественного мнения Администрацией поселения не проводился в 2017 году |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | единиц | 1 | 2 | 1 | обучение по пожарно - техническому минимуму запланировано на 2017 год. |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1.Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 20 | - | - | - |
| 5. | 2.2.Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1.Количество приобретенных и установленных предупреждающих табличек на водных объектах | единиц | 4 | 10 | - | в связи с отсутствием потребности |
| 7. | 3.2.Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Пролетарского сельского поселения | единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| Подпрограмма 4.«Улучшение условий и охраны труда в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве | единиц | - | 9 | 9 | - |
|  | Количество информационных материалов в сфере противодействия терроризму и экстремизму | единиц | - | 15 | 15 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2017 год

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | х | 169,5 | 169,5 | 168,3 | 1,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Организовано распространение листовок среди населения по вопросам соблюдения пожарной безопасности. Заключены договора на обеспечение пожарной безопасности (опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов) на сумму 152,5 тыс. рублей. Глава Администрации и старший инспектор по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно- техническому минимуму (договор №48 от 22.05.2017 на сумму 3,2 тыс. рублей). | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 169,5 | 169,5 | 168,3 | 1,2 по факту выставленных счетов |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, проведено 11 заседаний КЧС и ОПБ, на 34 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 7ранцевых огнетушителя, 1 противопожарный щит, противопожарная сигнализация. Проводится опашка, круглосуточный надзор за противопожарной обстановкой на территории поселения. Два сотрудника Администрации получили удостоверение о проверке знаний пожарно - технического минимума. |  | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. | х | х | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. В общеобразовательных учреждениях проводилась разъяснительная беседа по правилам поведения на воде во время летних каникул. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 в связи с отсутствием потребности |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Специалист 1 категории ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С | На 34 сходах граждан, в общеобразовательных учреждениях проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. На информационных стендах размещены памятки. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 4.1. «Привлечение граждан, негосударственных структур и общественных объединений к участию в профилактике экстремизма и терроризма» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | На официальном сайте поселения размещена информация о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. На 34 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории Пролетарского сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 4.2.«Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории поселения» | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | Проведена работа учреждениями культуры в сферах гармонизации межэтнических отношений и профилактики и противодействии экстремизму. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. | Глава Администрации – Т.И.Воеводина Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | На информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В Пролетарской библиотеке, в школах проведены беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Пролетарского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов. | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 171,5 | 171,5 | 169,3 | 2,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения (Глава Администрации - Воеводина Т.И. Старший инспектор ГО и ЧС и ПБ - Ливадная Т.С. Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Бурдина Е.А. | х | х | х | 171,5 | 171,5 | 169,3 | 2,2 |