ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2017                                                        № ____                                                х. Пролетарка

Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №75 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения», согласно приложению №1.

2. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения», согласно приложению №2.

3. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» согласно приложению №3.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения		   	   	  	Т.И.Воеводина

Приложение № 1

к проекту постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от _______  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Администрация Пролетарского сельского поселения, заинтересованные лица: собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации, товарищества собственников жилья, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территории многоквартирных домов муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - 1. Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения. 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Пролетарского сельского поселения. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Пролетарского сельского поселения. 3. Принятие Правил благоустройства территории Пролетарского сельского поселения, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - 1. Доля благоустроенных объектов в Пролетарском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2018 – 2022 годы Этапы муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2022 годы составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. Средства носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
на территории Пролетарского сельского поселения

1.1. Благоустройство и озеленение территории Пролетарского сельского поселения (далее поселение), в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в поселении. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории поселения направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, скверах, площадях и т.д.

Благодаря благоустройству и озеленению территории создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения.

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Содержание жилищного фонда многоквартирных домов с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

1.2. Площадь территории Пролетарского сельского поселения составляет 2 452 909 кв. км. Численность населения более 2 168 человек.  В состав поселения входят 5 населенных пунктов. Территория поселения характеризуется средним уровнем благоустроенности, включая дворовые территории многоквартирных домов, общественные территории (улицы, пешеходные зоны, иные территории) и места массового отдыха населения (парки¸ аллеи), что ухудшает условия проживания населения сельского поселения и приводит к социальной напряжённости. Не только обновление дорожного полотна, организация и обеспечение безопасности дорожного движения, но и современное оформление и благоустройство прилегающих к многоквартирным домам территорий, в частности, дворов позволит изменить облик улиц в целом, сформировать современное общественное городское пространство. В комфортных, современных и безопасных  условиях формируются творческие и интеллектуальные кластеры, создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, способствующей новому качеству жизни.

1.3. Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни граждан России;

сфера благоустройства, несмотря на все усилия по реформированию, 
пока не стала инвестиционно-привлекательным для частного бизнеса сектором экономики;

внимание вопросам благоустройства территорий всегда уделялось в последнюю очередь.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном уровне, переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения не представляется возможным.

1.4.Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Пролетарского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

При организации общественного участия граждан, организаций и иных лиц в обсуждении проекта муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии.

Также при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций и иных лиц о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий в поселении рекомендуется привлекать, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий общего пользования поселения, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора и т.д.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования полного переустройства дворовых территорий и общественных пространств без государственной поддержки практически невозможно.

1.5. В качестве факторов рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования;

- бюджетный риск, который связан с дефицитом местного бюджета;

- реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды;

- риск ухудшения состояния экономики, который может привести к снижению бюджетных доходов;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов;

- отсутствие вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Из всех вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать институционально-правовой риск и риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Пролетарского сельского поселения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустроенности  и комфорта проживания населения на территории Пролетарского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- привести в нормативное состояние  дворовые территории Пролетарского сельского поселения;

- выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Пролетарского сельского поселения;

- Утвердить Правила благоустройства территории Пролетарского сельского поселения (с учетом общественных (публичных) обсуждений).

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. В рамках муниципальной программы будут реализованы мероприятия по созданию комфортных и современных условий проживания граждан, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения.

С целью развития общественной инициативы будут стимулироваться: применение различных форм и механизмов общественного участия в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройств и развития городской среды, ведение информационно-разъяснительной работы.

Показателем (индикатором) муниципальной программы является:

целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в Пролетарском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении.

Срок реализации муниципальной программы – 2018 – 2022 годы. Этапы муниципальной программы не выделяются

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории проживания и обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Пролетарского сельского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения».

Выделение подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории Пролетарского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Пролетарского сельского поселения. Предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов поселению на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий Пролетарского сельского поселения.

В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального и областного бюджетов поселению на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц). Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах составляет 10,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 10,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы и должна быть основана на оценке результативности программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы благоустройства Пролетарского сельского поселения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

степени реализации основных мероприятий муниципальных программы (достижения ожидаемых результатов их реализации).

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп /ИДп,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Сром = Мв / М,

где, Сром – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств  местного бюджета, безвозмездных поступлений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств о бюджета поселения, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ);

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп,

где Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где   – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

- высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;

- удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

- низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Пролетарского сельского поселения:

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Администрации Пролетарского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение комиссии Администрации Пролетарского сельского поселения;

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение комиссии Администрации Пролетарского сельского поселения проект постановления Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Пролетарского сельского поселения;

- проводит  оценку эффективности реализации муниципальной программы, по результатам которой может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Администрация Пролетарского сельского  поселения вносит изменения в постановление, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы в реализации которой предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на сайте Администрации Пролетарского сельского поселения.

Раздел 7. Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»

7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | - Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | - Заинтересованные лица |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - Повышение благоустроенности общественных территорий Пролетарского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Пролетарского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Пролетарского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - 2018 – 2022 годы. Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2022 годы составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 10,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе: за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 10,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей. Средства носят прогнозный характер. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения |

Раздел 7.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы

7.2.1. Одним из главных приоритетов развития общественных территорий является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности среды.

Благоустройство территорий Пролетарского сельского поселения является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения.

Общественные территории - места, где жители отдыхают, проводят свободное время. В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парк,  улицы, площади.

Проблема в сфере благоустройства сельской территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, детских спортивно - игровых площадок  и иных общественных территорий, предназначенных для досугового время провождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Пролетарского сельского поселения и  создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы работы по созданию условий для активного  и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников, детских площадок).

7.2.2. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

7.2.3. По состоянию на 1 января 2018 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

В целях улучшения уличного освещения на детских и спортивно - игровых площадках и вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, необходимо устанавливать дополнительные светильники.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения носит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей , выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

7.2.4. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход к повышению качества и комфорта жизни населения Пролетарского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

Проекты по благоустройству муниципальных территорий общего пользования должны проходить открытое обсуждение. Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей.

7.2.5. Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий.

7.2.6. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 1 является: повышение благоустроенности общественных территорий Пролетарского сельского поселения.

Достижение целей подпрограммы 1 осуществляется путем решения следующей задачи:

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ростовской области.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы 1 относится

- целевой показатель (индикатор) « Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Пролетарского сельского поселения». Общая площадь общественных территорий Пролетарского сельского поселения составляет 12 164 кв. м. в том числе необустроенных 1 800,0 кв. м.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Этапы подпрограммы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий поселения.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения.

В целях настоящей государственной программы под общественной территорией понимается территория Пролетарского сельского поселения соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, сквер, парк, иные территории), находящаяся в муниципальной собственности или переданная органом местного самоуправления в долгосрочную аренду.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

7.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства. Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2018 – 2022 годах составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 10,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 8. Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | - Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | - Заинтересованные лица |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - 2018 – 2022 годы. Этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | - Финансирование подпрограммы на 2018 – 2022 годы не предусмотрено. Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

8.2.1. Благоустройство территории муниципального образования является одной из важнейших сфер деятельности муниципального хозяйства. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения. Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами уличной мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяет психологический климат населенного пункта.

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

8.2.2. По состоянию на 1 января 2017 г. благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройству парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появлением новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточным финансированием мероприятий в предыдущие годы, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на дворовых территориях многоквартирных домов не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения. Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

8.2.3.  Основные проблемы:

•	высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

•	отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

•	несоответствие уровня освещения дворовых территорий многоквартирных домов требованиям национальных стандартов;

•	неудовлетворительное состояние большинства зеленых насаждений дворовых многоквартирных домов, разрушение травяного покрытия газонов;

•	недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

•	неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов;

•	недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов, ограниченность доступа и передвижения.

8.2.4. Одно из главных условий проекта – вовлечение в его реализацию широких масс населения, проведение общественных обсуждений. Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения качества и комфорта жизни населения Пролетарского сельского поселения, создать позитивную социальную атмосферу.

8.2.5. Для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов требуются значительные финансовые затраты. Самостоятельно решить вопрос переоборудования своих дворов жители не имеют возможности. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов без государственной поддержки практически невозможно.

С целью приведения дворовых территорий многоквартирных домов к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Пролетарского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территории муниципального образования будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития,  привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий программы появятся качественно благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения сельского поселения.

8.2.6. В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы 2 являются: повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы 2 осуществляется путем решения следующей задачи:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы.

Целевой показатель (индикатор) – «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения». Общая площадь дворовых территорий 4 079 кв. м., в том числе необустроенная 1982,3 кв. м.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) подпрограммы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы. Этапы подпрограммы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы планируется повысить удовлетворенность населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий на реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2018 – 2022 годы не предусмотрено. Источниками финансирования муниципальной программы могут  являться средства областного бюджета, а также средства местного бюджета и внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц).

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Внебюджетными средствами будут являться средства собственников помещений многоквартирных домов и иных лиц.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач государственной программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» и их значения

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год* | 2019 год* | 2020 год* | 2021 год* | 2022 год* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Пролетарском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении | процен-тов | 29,8 | 39,5 | 41,1 | 41,7 | 42,3 | 42,9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Пролетарского сельского поселения | процен-тов | 14,3 | 14,3 | 28,6 | 42,6 | 49,4 | 62,2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | процен-тов | 29,2 | 35,7 | 40,1 | 40,5 | 40,8 | 41,2 |

- * Данные будут уточнены по итогам проведения инвентаризации.

Приложение № 2

к муниципальной программе Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения | 1, 1.1 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1.« Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2018 г. | 2022 г. | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | снижение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | 1, 2.1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

- СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Пролетарском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении | процентов | Дбо = Σ Кбо / Σ Ктб х 100% | Дбо – доля благоустроенных объектов; Σ Кбо – количество благоустроенных объектов; Σ Ктб – количество объектов, требующих благоустройства в Пролетарском сельском поселении |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Пролетарского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Пролетарского сельского поселения; Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Пролетарского сельского поселения; Σ Коот – общее количество общественных территорий Пролетарского сельского поселения |
| 3. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения; Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения; Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения |

Приложение № 4

к муниципальной программе Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

- РАСХОДЫ
бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответст-венный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | х | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | 0503 | 08 1 00 20180 | 244 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | всего, в том числе: | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.« Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

Расходы на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к проекту постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от _______  № ____

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

1.	Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых  территорий многоквартирных домов  Пролетарского сельского поселения, подлежащих благоустройству, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации, товарищества собственников жилья,  собственники иных зданий  и сооружений, расположенных в границах дворовых территории многоквартирных домов муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», подлежащей благоустройству; граждане и организации поселения.

3.	Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

4.	Под формой финансового участия граждан понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в размере не менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ.

5. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по минимальному и дополнительному перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий и производится на счете уполномоченного лица путем перечисления всего объема бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных для проведения работ по благоустройству.

6. Под уполномоченным лицом понимается муниципальная организация или орган местного самоуправления, осуществляющий действия по открытию счета, ведению учета поступлений и расходования аккумулированных средств,  том числе администрирование безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также организация проведения работ по минимальному и дополнительному перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе осуществление функций заказчика по выполнению работ, организацию проведения конкурсов по выбору подрядных организаций, технический надзор за производством работ, приемка выполненных работ и иные функции, установленные законодательством.

7. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решениями:

- общего собрания жителей населенного пункта, общественная территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общественного обсуждения;

- общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

8. Внебюджетные средства, поступающие от собственников через заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет, открытый уполномоченным органов в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области для учета средств, поступающих от  оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

9. Уполномоченное лицо заключает соглашение с заинтересованными лицами. Принявшими решение о благоустройстве общественных и дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала проведения закупок по благоустройству общественной и дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключении соглашении.

11. Уполномоченное лицо обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в размере общественных территорий, которые подлежат благоустройству и в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

12. Уполномоченное лицо обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования в информационно - телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе общественных территорий, которые подлежат благоустройству и в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

13. Уполномоченное лицо ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средств в размере общественных территорий, которые подлежат благоустройству и в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в адрес уполномоченной общественной комиссии.

14. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству общественных и дворовых территорий,  включенных в дизайн – проект благоустройства общественной и дворовой территории (в случае, если государственной программой Ростовской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству общественных и дворовых территорий,  включенных в дизайн – проект благоустройства общественной и дворовой территории (в случае, если государственной программой Ростовской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ).

15. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения с заинтересованными лицами на выполнение работ в размере общественных территорий, которые подлежат благоустройству и в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

16. Уполномоченное лицо осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытых в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства общественных и дворовых территорий с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов ведется уполномоченным лицом совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц, в течении 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления акта приемки работ (услуг).

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом муниципального финансового контроля в соответствии  бюджетным законодательством.

18. уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам:

- в срок до 10 рабочих дней с момента проведения торгов при условии экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- в срок до 10 рабочих дней при условии неисполнения работ по благоустройству общественной территории, дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации и невозможности проведения работ в дальнейшем в связи с климатическими условиями;

- в срок до 20 рабочих дней при условии возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение

к Порядку аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

Соглашение №_________

о долевом финансировании мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Пролетарского сельского поселение

Пролетарское сельское поселение                                « __ » ___________20__ год

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченное лицо»_____________», в лице ________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _______________________________, именуемые в дальнейшем «Заинтересованное лицо», в лице ________________, действующего на основании_____________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с постановлением  Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»», постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от _________ г. № __________ «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения», «Уполномоченное лицо» принимает на себя обязанности по организации и финансированию  работ по благоустройству общественной или дворовой территории, расположенной по адресу:_______________________, а «Заинтересованное лицо» обязуется оплатить минимальную долю финансового участия заинтересованных лиц,  в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству общественной или дворовой территории в размере не менее одного процента от стоимости мероприятий по благоустройству общественной  или дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

1.2. Общий размер средств на финансирование работ, указанных в п. 1.1 Соглашения составляет ________________ тыс. рублей, в том числе:

1.2.1. за счет средств федерального бюджета ___________ тыс. рублей;

1.2.2. за счет средств областного бюджета ___________ тыс. рублей;

1.2.3. за счет средств местного бюджета ___________ тыс. рублей;

1.2.4. за счет средств «Заинтересованного лица» ____________ тыс. рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. «Заинтересованное лицо» обязано:

2.1.1. Принять решение о финансовом участии в реализации мероприятий по благоустройству общественной и дворовой территории по минимальному и  дополнительному перечней работ.

2.1.2. Перечислить на лицевой счет «Уполномоченного лица» денежные средства в порядке, определенном условиями настоящего Соглашения.

2.2. «Заинтересованное лицо» имеет право:

2.2.1. Осуществлять контроль за выполнением « Уполномоченное лицо» условий софинансирования мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественной и дворовой территории.

2.2.2. Запрашивать у «Уполномоченного лица» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

2.3. «Уполномоченное лицо» обязано:

2.3.1. Принять и обеспечить учет, поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средств общественная и дворовая территория,  которых подлежит благоустройству.

2.3.2. Ежеквартально публиковать данные, указанные в п.2.3.1 настоящего Соглашения на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направлять в адрес общественной комиссии по формированию современной городской среды, созданной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от _____ № ________«Об утверждении состава общественной комиссии по формированию современной городской среды» (далее - общественная комиссия).

2.3.3. Обеспечить перечисление денежных средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирных домов.

2.3.4. Обеспечить осуществление строительного надзора за ходом работ по благоустройству общественной и дворовой территории. Обеспечить проверку актов выполненных работ (форма КС-2) в части соответствия фактическим объемам выполненных работ, правильности оформления, применения индексов и дефляторов.

2.3.5. Обеспечить возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году «Заинтересованному лицу» в срок и при условии, указанном в п. 5.5 настоящего Соглашения.

2.4. «Уполномоченное лицо» имеет право:

2.4.1. Запрашивать у «Заинтересованного лица» информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.

3. Объем денежных средств, подлежащих перечислению и порядок аккумулирования денежных средств

3.1. Средства «Заинтересованного лица» перечисляются на счет «Уполномоченного лица», _____________________________________________.

3.2. Условиями для перечисления средств «Заинтересованного лица» является наличие следующих документов:

- муниципальной программы Пролетарского сельского поселения, утвержденной в установленном порядке;

- проектной и (или) сметной документации на проведение работ по благоустройству общественной и дворовой территории с положительным заключением экспертизы.

3.3. Объем денежных средств,    перечисляемых    «Заинтересованным лицом»     на счет «Уполномоченного лица» определен разделом 1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление денежных средств «Заинтересованным лицом» осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момент подписания настоящего Соглашения.

3.5. Денежные средства «Заинтересованного лица» считаются поступившими в доход бюджета Пролетарского сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет «Уполномоченного лица».

3.6. «Уполномоченное лицо» отражает данные средства по кодам доходов бюджетной классификации: (____________________) и направляет их в установленном порядке на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на выполнение работ по благоустройству общественной и дворовой территории.

3.7. Средства местного бюджета и доля софинансирования от «Заинтересованного лица» имеют целевое назначение и не могут быть использованы «Уполномоченным лицом» на иные цели.

4. Порядок расходования и возврата средств

4.1.  «Уполномоченное лицо» обеспечивает учет поступивших денежных средств от «Заинтересованного лица», общественная и дворовая территория которых подлежит благоустройству.

4.2. Расходование аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляется на финансирование минимального дополнительного перечней работ по благоустройству общественной и дворовой территории, включенной в дизайн-проект благоустройства общественной и дворовой территории.

4.3. Расходование аккумулированных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ общественная и дворовая территория, которых подлежит благоустройству.

4.4. «Уполномоченное лицо» осуществляет перечисление средств «Заинтересованного лица» на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 20 (двадцатого) рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства общественной и дворовой территории многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4.5.  «Уполномоченное лицо»  обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, «Заинтересованному лицу» по реквизитам, указанным в настоящем  Соглашении, в срок до ___________________ при условии:

- экономии денежных средств;

-неисполнения работ по благоустройству общественной и дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления «Заинтересованным лицом» доступа к проведению благоустройства на общественной и дворовой территории;

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. Ответственность сторон

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из     настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. «Уполномоченное лицо» несет ответственность за   результативность, адресность и целевой   характер использования средств «Заинтересованного лица», полученных в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.3. Стороны обязуются не принимать в одностороннем порядке каких-либо действий, влияющих на выполнение условий настоящего Соглашения, либо ущемляющих интересы Сторон.

5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны руководствуются,  действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажорные обстоятельства).

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено в разумный срок справками, выданными компетентными органами.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед стороной, если данное обстоятельство (действие, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.

5.6. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. В случае, если обстоятельства, указанные в п. 4.5 настоящего Соглашения длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

6. Условия и порядок контроля

6.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных средств «Заинтересованного лица», опубликованием данных о поступивших от «Заинтересованного лица» денежных средствах общественная и дворовая территория которых подлежит благоустройству, на официальном сайте Администрации Пролетарское поселение в сети «Интернет» осуществляет общественная комиссия.

6.2. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного остатка аккумулированных денежных средств «Заинтересованного лица» осуществляет «Уполномоченное лицо».

7. Иные условия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до _____________  года.

7.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания Сторонами.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон .

7.4. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

В случае невозможности урегулирования спора (разногласия), спор подлежит рассмотрению  в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### 8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

| «Заинтересованное лицо» | «Уполномоченное лицо » |
| --- | --- |

________________/______________/                                        ________________/______________/

Приложение № 3

к проекту постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от _______  № ____

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения

дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения подлежащих благоустройству, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – Порядок).

1.2. Порядок разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской  Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Правилами благоустройства  Пролетарского сельского поселения,  в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды Пролетарского сельского поселения.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Для целей настоящего порядка применяются следующие понятия:

- общественная территория – территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе, улицы, пешеходные зоны, детские спортивно – игровые комплексы, парки, скверы и т.д.).

- дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обсуждения и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковочными местами, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и т.д.

- под дизайн – проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуальное изображение дворовой территории или территории общего пользования, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее дизайн – проект). Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения общественной или дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

2.2. Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

-  фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадкии т.д.).

2.3. Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм (далее — МАФ) и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов;

- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

2.4.При разработке дизайн - проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть внутридворовых пешеходных пространств  следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.5. В состав дизайн – проекта благоустройства общественной и дворовой территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности общественных и дворовых территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.6. Разработка дизайн – проекта в отношении общественных и дворовых территорий осуществляется в соответствии с правилами благоустройства и содержания территории Пролетарского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными нормами.

3. Обсуждение дизайн - проектов

3.1. Дизайн - проекты размещаются на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в сети «Интернет» для обсуждения населением.

3.2. В обсуждении дизайн - проектов принимают участие граждане, проживающие на территории Пролетарского сельского поселения.

3.3.Заинтересованные лица, или уполномоченные на представление предложений о включении общественной или дворовой территории в муниципальную программу могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн - проектов, предлагаемых к обсуждению.

3.4. Обращения принимаются в Администрации Пролетарского сельского поселения в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12-00 часов до 13:00 часов) по адресу: х. Пролетарка, ул. Советская 46. Телефон для справок: 8(86367) 23-1-26 и e-mail: sp18198@donpac.ru.

3.5. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проектов, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение большинством голосов принимает общественная комиссия, состав которой утвержден постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения в установленном порядке.

4. Согласование и утверждение дизайн - проектов

4.1. Обращения, поступающие в Администрацию Пролетарского сельского поселения на обсуждение общественной комиссией, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

4.2. По итогам рассмотрения каждого из поступивших обращений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к согласованию и утверждению, либо - к отклонению.

4.3. По окончании принятия обращений общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

4.4. На основании одобренных общественной комиссией дизайн - проектов, мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения включаются в перечень мероприятий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения».