РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 07.11.2019 | № 78 | х. Пролетарка |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 151 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» на 2019 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» от 07.11.2019 № 112 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 21.12.2017 № 209», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 №151 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2019 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Пролетарского сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                Т. И. Воеводина

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 07.11.2019 № 78

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Пролетарского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Пролетарского сельского поселения | весь период | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1 | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | весь период | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.« Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения» | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Пролетарского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программы 2.1 | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | развитие материальной и спортивной базы для занятий спортом, повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | весь период | х | х | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Инспектор по благоустройству Цыгулева Л.В. (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - |